大野市 × ENOWA｜エグゼクティブサマリー

統合版 Feasibility Study v2.0（Red Team 二重検証）の要約　　2026年9月3日　　Evidence：A=公的統計 / E=9月1-2日ヒアリング / F=本FS推定

判定：PIVOT ― 地域資産と市の協力は揃っている。足りないのは「来る理由」。大型投資の前に、需要を作る起爆剤をトライアルで検証する。 宿泊開発を伴う Destination Development から、既存資産（文化財・蔵・水）を使った有料トライアル ＋ 水の科学・保全基盤へ事業定義を変える。GOではなく、NO-GOでもない。「NO」ではなく「NOT YET」。

1. 視察で分かったこと

| ◎ 有用な地域資産 | ◎ 市の協力が見込める | ▲ 最大の課題：観光客流入の起爆剤 |
| --- | --- | --- |
| ・麹から一貫の醤油：県内18社中1社〔E〕 ・純米酒からの静置発酵酢：国内約1%、98%県外販売〔E〕 ・家業295年の酒蔵、100年古酒の研究〔E〕 ・名水百選×2、市街約7,000世帯が自家井戸で暮らす「地下水で生きる街」〔A/E〕 | ・重要文化財への宿泊利用など、市側の協力姿勢が確認できている ・水質データ：市が41か所×40項目を毎年測定済み〔A〕 ・使える制度：景観形成地区の修景補助（6/10・上限300万円）、過疎地域の固定資産税免除（3年度分）〔A〕 ・大学連携（5大学）、2018年の仏エロー広域連合との水資源MoU（休眠中）〔A〕 | ・入込 194.7万人（R7、前年比▲10.0%）、宿泊 8.2万人（4.2%）〔A〕。新幹線効果は持続していない ・発地は関西38%・中京25%・首都圏11%。外国人宿泊比率は県で2.3%〔A〕 ・県の旅館稼働率 27.4%〔A〕は、本FSの損益分岐（約35%）を下回る ・蔵の体験は現在停止中（人手）〔E〕。人口5年で▲11.3%〔A〕 |

2. 数字が語ること ― 成立しない原因は CAPEX ではなく稼働率

| 構成 | 前提（最良証拠） | 結果 | 含意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿泊 8室（町家分散） | 稼働27.4〜30% × 改修30.8〜40.0百万円/室 | IRR ▲1〜▲4%。12室新築・10室改修でも全ケース負〔F〕 | 改修費を実勢最安値まで下げても稼働27.4%では成立しない。改修費補助は解決策にならない |
| 体験ポートフォリオ | 蔵の受入上限を適用（発酵体験 年48回） | EBITDA 3.4百万円、IRR 0.5%〔F〕 | 単体では事業にならない。需要と支払意向を測る検証装置 |
| 補助金依存 | 提案書Vol2・DBJ調査・本FSの3者が一致 | 補助金50%以上なしでは不成立〔A'/A/F〕 | 民間単独投資としては現時点でNO |

3. 水の扱い ― 科学はある。課題は「見せ方・打ち出し方」

アカデミックな研究と市の測定データは既に存在する。一方、「水源ごとに味が違う」は生産者本人が「比較できない、分からない」と述べており〔E〕、味の差を主語にする訴求は根拠を欠く。打ち出すべきは「7,000世帯が井戸水で暮らし、蔵が仕込み水に使い、市が1割の揚水削減目標を持つ街」という生活様式と保全の物語であり、味ではなく工程の希少性（麹一貫・静置発酵・古酒）を主語に置く。〔F〕

4. 提案 ― 起爆剤を「作る」のではなく「測る」トライアル（18ヶ月・枠3,300万円）

| 主体 | トライアル内容 | 測るもの | 通過基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENOWA | 文化財宿泊 × ENOWA限定の食イベント（Water Pairing Dinner、期間限定・少席） | ADR・支払意向・集客充足率・関西/中京/首都圏/海外の実際の発地 | 実売価格中央値 17,500円以上、充足率 50%以上 |
| 大野市 | 水をフィーチャーしたイベント（御清水・井戸めぐり、湧水の季節行事、水循環研究の公開発表など）＋既存水質データの提供 | 日帰り→宿泊への転換率、令和7年▲10%の要因、海外MoUの現況 | 宿泊比率が対象期間で 6%以上（現状4.2%） |
| 共同 | 蔵（酒・酢・醤油）の体験再開に向けた対価を伴う受入条件の確定 | 受入可能回数・人手・対価の水準 | 2者以上の書面合意（3ヶ月以内） |

ゲート通過 → 8室以上の宿泊投資を再スクリーン（4〜6室案は不採用）。未達 → 産品のブランド展開（Export Model：酢の98%県外販売が実証済み）へ主軸を移す。いずれの場合も地域に負債を残さない。

5. 投資委員会への回答（自己資金3億円・補助金/好意/ブランド期待を除外）

| 配分 | 金額 | 位置づけ |
| --- | --- | --- |
| 不動産・ホテル | 0円 | 現実的前提で全ケースIRR負。Gate 2 の8条件（うち6条件が未測定）を満たすまで検討しない |
| ゲート付き検証枠（うち初回コミット） | 3,300万円（1,100万円） | 水科学800万円＋WTPテスト300万円を即時。残りはGate通過ごとに解放 |
| 残余 | 2億6,700万円 | 未コミット |

承認するのは「投資」ではなく「情報取得」である。90日以内の初動は、市への水質データ照会、蔵4者への受入条件ヒアリング、WTP簡易調査、文化財宿泊×食イベントの企画。費用は最大130万円。