ENOWA OONO ｜ FIELD RESEARCH REPORT

大野市 × ENOWA

統合版 Feasibility Study（Red Team 二重検証 統合）

Integrated Feasibility Study

版数　v2.0 統合版

対象　独立FS 2本＋相互検証の統合／判定：PIVOT

位置づけ　現地で何を確認したかの記録。分析・コンセプト開発は本レポートの範囲外。

- 数値が食い違った場合は、出典を持つ方を採用した。双方に出典がない場合は採用しない。

- 「データがない」ことも調査結果である。存在しない数値をもっともらしく生成していない。

- 検証対象の提案書2点は、いずれも NotebookLM の透かしが入ったAI生成資料であり、記載数値に出典が付されていない。本報告書ではこれを A'（要検証）として一次統計と区別する。

- 本報告書は投資判断そのものではない。判断に必要な検証項目と撤退基準を提示するものである。

# 01. Executive Verdict

## 判定：PIVOT

事業定義を「ホテル開発を伴う Destination Development」から、「既存資産を用いた有料体験ポートフォリオ ＋ 水循環の科学・保全基盤」へ変更する。

GOではない。NO-GOでもない。大型資産投資は HOLD / NO-GO、低CAPEXの有料PoCのみ NOW。

## 対象別の判定

| 対象 | 判定 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 水質の科学検証（WATER INDEX） | NOW（最優先） | 他の全施策の前提。ただし市の既存データ照会を先行 |
| 城下町体験・Water Walk | NOW | 追加投資が最小。ガイド育成を兼ねる |
| Water Pairing Dinner | NOW（PoCとして） | 目的は売上ではなくWTPの測定 |
| 発酵体験（酒・酢・醤油） | NEXT | 受入側の書面合意が絶対条件（現在停止中） |
| 既存宿とのStay Package | NEXT | 旅行業登録・精算設計が前提 |
| 農・乳製品体験／クラフト商品 | NEXT | 少人数・受注生産 |
| Wellness／Water Cup | LATER | 前提（水源別の差）が未証明 |
| 分散型ホテル（新築・町家分散） | HOLD／NO-GO | Gate 2の全基準を満たすまで投資しない |
| 既存施設の改修（10室規模） | LATER | PoC後に再スクリーン |
| Water Summit | DROP | 前市長構想が継続しなかった事実 |
| 海外Water Destination連携 | HOLD | 2018年のMoUは実在するが休眠状態 |
| 「WATER DRIVEN DESTINATION」の対外発表 | PIVOT | 現行の定義のままでは生産者に否定される |

## 最も重要な判定

民間単独投資としての宿泊事業は NO-GO である。

>

これは本報告書の独自見解ではない。独立した3つの経路が同じ結論に達している。

>

| 出所 | 結論 |
| --- | --- |
| 提案書Vol2 自身 | 「単独投資では回収年数が10年を超え事業化が困難」 |
| DBJ／日本経済研究所（2024.4） | 「補助金が少なくとも50%程度ない場合は事業としての継続性は難しい」 |
| 本FSの試算 | 稼働27.4%（福井県旅館平均）／30%（DBJ標準）×CAPEX 30.8〜40.0百万円/室の全組み合わせでIRRは負 |

>

本件は提案の時点で Subsidy-dependent であることが自己申告されている。

# 02. Why ― 判定の理由（5点）

### 理由1｜市場は縮小している。しかも指標そのものが成立していない

提案書は「年間入込214万人に対し宿泊8.5万人＝宿泊比率4%」という構造的ギャップを出発点とする。この数字には二重の問題がある。

第一に、最新値では市場が縮小している。

| 指標 | 提案書（R6/2024） | 最新（R7/2025） | 前年比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年間観光入込客数 | 2,143,900人 | 1,947,000人 | 90.0% |
| 宿泊客数 | 84,970人 | 82,000人 | 96.0% |
| 日帰り客数 | — | 1,865,000人（95.8%） | 90.0% |
| まちなか観光＋文化施設 | — | 670,300人 | 95.0% |
| 郊外観光地 | — | 1,276,700人 | 88.0% |

〔A：大野市「令和7年観光入込客数」〕

第二に、宿泊比率4%は指標として成立していない。入込客数は「延べ人回」（1人が3施設に立ち寄れば3カウント）、宿泊客数は別単位である。分子と分母が対応していない比率は転換率として解釈できず、「4%を上げる」という目標設定自体が測定不能である。〔F〕

「214万人の巨大なトップファネルが既にある」という前提は、単位の面でも時系列の面でも成立しない。

なお、令和7年に10%減少した要因は両チームとも未検証であり、最優先の追加調査項目とする。

### 理由2｜WATER DRIVENの中核仮説が、現地と科学の双方で否定されている

| 仮説 | 現地〔E〕 | 科学〔B〕 |
| --- | --- | --- |
| 水源ごとに味の差がある | 地域側「同じ地下水はなかなか難しい」「基本は全部軟水」。酢の生産者「大野の水しか使ったことがないので比較ができない。正直に言うと分からない」 | ヒトが水を識別するには ΔTDS > 約150mg/L が必要（Dietrich & Gallagher 2013）。日本の軟水同士はこれに届かない |
| 水が食の味を決める | 感想中心 | 硬度が50倍異なる水で比較してさえ、かつおだしの官能総合評価に有意差なし（坂本ら2007・査読報文） |
| 大野の水は特異である | — | 日本百名水選定時の調査で「百名水の平均値とぴたり一致」＝標準的〔E〕 |

提案書Vol1は「Water dictates everything.（水が味のすべてを決める）」と宣言する。この主張を、現地の生産者も査読文献も支持していない。

### 理由3｜供給制約が需要制約より厳しく、しかも現在すでに停止している

提案書は需要側を論じるが、供給側（誰が受け入れるか）の実数を検証していない。〔すべて E：9/1・9/2〕

| 事業者 | 受入上限 | 現状 |
| --- | --- | --- |
| 南部酒造場（酒） | 説明20名／回、宿泊研修は3名×2班＝6名が安全管理上の上限 | 一旦停止中（「かなりエネルギーがかかる」） |
| 野村醤油（醤油） | — | 停止中（人手不足＋夏季の熱中症対策） |
| 河原酢造（酢） | — | 4.5人体制（社員2＋パート1＋社長） |
| ラブリー牧場（酪農） | 10名以上で開催 | 実施中 |

需要不足ではなく供給側の負荷が理由で停止している。集客に成功するほど、この制約は悪化する。

### 理由4｜経済性は「規模」で決まるが、提案書の推奨規模は最も不利な水準にある

| 室数 | 想定人員 | 稼働30%（DBJ標準）のEBITDA | 稼働50%のEBITDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 4室 | 7 FTE | ▲13.2百万円 | +4.5百万円 |
| 6室 | 8 FTE | ▲6.3百万円 | +20.3百万円 |
| 8室 | 9 FTE | +0.6百万円 | +36.1百万円 |
| 13室 | 13 FTE | +10.1百万円 | +67.7百万円 |

〔F：本FS試算〕

「8室が最低ライン」に、独立した2つの出所が一致している。

- DBJ／日本経済研究所：標準モデルの前提を8室に置く

- 自遊人（講 大津百町の事業者）：「里山十帖の運営経験から、8室以上の客室がないと収益が成り立たないことが分かっていた」

提案書Vol2の「初期4〜6室」は、業界が独立に到達した最低ラインを下回る。

「小さく始めてリスクを最小化する」は、この業態では逆方向に働く。

### 理由5｜提案書が最大リスクと認識しているものと、実際の最大リスクが一致していない

提案書Vol2は3つの構造的リスクとして ① 初期CAPEX ② 冬季・気候 ③ 送客分断 を挙げる。

| 順位 | 本FSの評価 | 提案書での扱い |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受入側が体験提供を継続できない | 言及なし |
| 2 | 稼働率が27〜30%に留まる | ②として部分的に認識 |
| 3 | ADR 45,000円が実現しない（30,000円で営業赤字） | 根拠を示さず前提として使用 |
| 4 | 改修費が想定を超過 | ①として認識 |
| 5 | 運営人材を採用できない | 市への要望として言及のみ |

上位5つのうち3つが提案書で検証されていない。

そしてCAPEXは最大のリスクではない（後述：真因は稼働率）。

リスクの優先順位を誤ったまま、市に対してCAPEX支援を要求している。

# 03. What We Know ― 立証済みの事実

## 3-1. 資源として確度が高いもの

| # | 事実 | Evidence |
| --- | --- | --- |
| K1 | 醤油：福井県内18社のうち、麹づくりから一貫して醤油を作るのは1社のみ（野村醤油）。18分の3は同社から麹を購入、18分の14は生醤油を購入。全国的にも麹メーカーはほぼ消滅 | E |
| K2 | その希少性が地域条件と直結。「美味しい水が安価に手に入る」「盆地特有で冬は雪、夏は暑い。だから温度管理をしなくても良い醤油ができる」 | E |
| K3 | 酢：静置発酵90日以上・90%精米・純米酒からの製造は国内約1%。純米＋静置のみのメーカーは全国3〜4社 | E |
| K4 | その酢の98%が県外で売れており、営業活動をしたことがない | E |
| K5 | 酒：家業295年・酒造り125年。明治20年・31年の2度の大火で全焼後、金物商から転換。蔵は有形登録文化財5棟 | E |
| K6 | 令和3年、酒蔵の座敷の床下から江戸期の井戸（笏谷石組み）が発見された。当主も祖父も知らなかった | E |
| K7 | 城下町：金森長近による短冊状町割、七間通り、寺町16寺院、江戸期の幅員が残存（六間通りのみ明治大火後に拡幅） | E |
| K8 | 武家屋敷にかまどがなく、雪国ゆえ囲炉裏で一年中炊事していた | E |
| K9 | 名水百選＝御清水（1985年3月）／平成の名水百選＝本願清水（2008年6月）の両方に選定。本願清水はイトヨ生息地として国天然記念物 | A |
| K10 | 南六呂師は2023年8月21日、DarkSky Internationalの「アーバン・ナイトスカイプレイス」部門でアジア初認定（日本国内の星空保護区として4例目） | A |

## 3-2. 水の実態 ― 「多層利用」は事実、「味の差」は未証明

| # | 事実 | Evidence |
| --- | --- | --- |
| K11 | 地下水構造：醸造40〜50m／生活10〜20m／稲作は九頭竜川の表流水。地下約30mに粘土層 | E |
| K12 | 市街約7,000世帯がほぼ自家井戸。上水道普及率14.33%（簡易水道含め37.27%） | A |
| K13 | 大野盆地は「地下ダム型」。市域の約87%が森林。市内41か所で水道法40項目を毎年測定 | A |
| K14 | 揚水量（令和5年）8,018千㎥。用途別：水道用45.9%／工業用39.1%／建築物用8.1%／農業用5.4%／消雪用1.5% | A |
| K15 | 井戸枯れ被害は1970年代に約1,000件、2021年にも48件。昭和53年度から水田湛水事業で涵養（令和3年度以降 約40ha） | A |

## 3-3. 制約として確度が高いもの

| # | 事実 | Evidence |
| --- | --- | --- |
| K16 | 酒蔵の受入上限：説明20名、宿泊研修6名。現在停止中 | E |
| K17 | 醤油蔵の体験は停止中（人手不足・夏季の熱中症対策） | E |
| K18 | 酢蔵は4.5人体制で年間80kL | E |
| K19 | 福井県の酪農家は100軒以上→15軒。県内に牛乳工場がなく、生乳を石川県へ運び製品にして戻している | E |
| K20 | 牧場の委託加工先が大工場化し、原料乳の加工を断られた | E |
| K21 | 市街地は密集しており、改修の工事車両が入りにくい | E |
| K22 | 既存の一棟貸し宿は素泊まり約9万円/棟だが「月次のランニングコストの採算は合わない」 | E |
| K23 | 人口27,765人（令和7年国勢調査速報）。5年で▲3,521人（▲11.3%）。高齢化率37.5%（2020年）。2050年推計17,078人 | A |
| K24 | 1984年〜2024年まで一貫して社会減 | A |
| K25 | 空き家1,440戸・空き家率12.89%（県平均15.6%より低い） | A |
| K26 | 行政側が「ブランディングできていない」「農家さんも控えめで、安くないと売れないと思っている。価格設定がうまくいかない」と自認 | E |

## 3-4. 市場・アクセスの実態

| # | 事実 | Evidence |
| --- | --- | --- |
| K27 | 福井県の客室稼働率：全体47.9%（39位）／旅館27.4%（42位）／簡易宿所14.4%（36位） | A |
| K28 | 福井県の外国人延べ宿泊者数 92,190人泊（全国46位）、外国人比率2.3% | A |
| K29 | 冬季（12・1・2月）は年間入込の12.1%。12月61,100人は10月315,100人の19%（令和6年月別） | A |
| K30 | 大野市の宿泊施設：ホテル・旅館4軒/320人、民宿等17軒/317人、キャンプ場7軒/3,065人。計30軒/4,112人 | A |
| K31 | 福井駅から1h10–1h40。越美北線は低頻度でタクシー事前予約が必要。小松空港から2h15–3h00、東京から4h15–5h00 | A/F |
| K32 | 中部縦貫自動車道の全線開通は2029年（令和11年）春予定（当初2026年春から3年延期） | A |
| K33 | 北陸新幹線 敦賀以西は2026年7月に桂川案で与党合意したが未着工。開業は2053〜2054年度以降 | A |
| K34 | 2026年8月29日の豪雨で、大野市は避難109人・JR運休・床上浸水1・床下浸水11・農業施設被害69等を公表 | A |
| K35 | 2018年3月15日、大野市とフランス・エロー地中海広域連合が水資源分野の協力覚書を締結（環境省記録）。ただしその後の活動・予算・成果は確認できず休眠状態 | A |

# 04. What We Don't Know ― 重大な未確認事項

投資判断に必要でありながら、現時点で数値が存在しない事項。推定値で埋めない。

## 4-1. 需要側（最重要）

| # | 未確認事項 | なぜ致命的か |
| --- | --- | --- |
| U1 | ADR 45,000円/人に対する支払意向（WTP） | 本FS試算ではADR 30,000円/人で営業赤字。この1変数が生死を決めるが調査が一切ない |
| U2 | 大野市の施設別・季節別 ADR / RevPAR / 稼働率 / 平均泊数 | 市粒度データが存在しない。県粒度（旅館27.4%）で代替せざるを得ない |
| U3 | 高単価宿泊客の発地構成 | 提案書は中京45-55%/首都圏25-35%とするが出典なし。県実勢は中京24.6%/関東11.0%、最大は関西38.0% |
| U4 | 令和7年に入込が10%減少した要因 | 需要トレンドの解釈に直結。両チームとも未検証 |
| U5 | 道の駅からの実際の送客転換率 | 提案書自身が「物理的・心理的に分断」と認める |
| U6 | 滞在時間・消費額・旅行動機 | 市の総合計画も不足を認識 |

## 4-2. 資源側

| # | 未確認事項 |
| --- | --- |
| U7 | 大野市の地下水の硬度実測値。市は41地点×40項目を毎年測定しているが、個別地点の結果表がスキャン画像で機械可読でない。両チームとも公開文献から取得できていない |
| U8 | 深度別・水源別の Ca/Mg/Na/K/HCO₃/SiO₂/pH/EC/TDS のフルパネルと季節変動 |
| U9 | 水質差が食味に統計的有意差を生むか（ブラインド三点識別・独立再現） |
| U10 | 醸造用水（深層地下水）と農業用水（表流水）が同一涵養域か |
| U11 | 酢蔵の井戸の深さ（酒蔵・醤油蔵は各50m） |

## 4-3. 供給・実装側

| # | 未確認事項 |
| --- | --- |
| U12 | 各事業者が「専任の受入担当を置いてもよい」と考える条件（対価・頻度・人数） |
| U13 | 候補物件の権利関係・接道・確認済証・耐震・防火・積雪・給排水 |
| U14 | 改修費の実額（1室あたり）。IRRの決定変数 |
| U15 | 運営人材の採用可能性・給与水準（求人調査未実施） |
| U16 | DMOの旅行業登録範囲、販売・精算・事故責任の設計 |
| U17 | 無農薬米生産者との醸造連携の可能性（9/2の記録が質問の直前で終了） |
| U18 | 市の負担意思と予算措置（物件・改修費・シャトル・税免除） |
| U19 | 越前大野城の年間入場者数（統計に非公表。市観光交流課への照会が必要） |
| U20 | 大野市単独の客室数（衛生統計は奥越＝大野＋勝山の合算、県観光統計は収容人員のみ） |
| U21 | エロー地中海広域連合とのMoUの現在の有効性・担当者・予算 |

# 05. What Was Wrong ― 初期構想のうち、修正・撤回すべきもの

## 5-1. 撤回すべきもの

| # | 命題 | 判定 | 修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 「Water dictates everything.」 | CONTRADICTED | 生産者が否定し、査読文献も支持しない。撤回。「豊富・安価・多層利用・保全」を主語にする |
| W2 | 「宿泊比率4%からの脱却」 | 指標として不成立 | KPIから外す。「1人あたり域内消費額」「域内調達率」など単位が閉じた指標へ |
| W3 | 「214万人の巨大なトップファネル」 | CONTRADICTED | 延べ人回であり、かつ最新年は194.7万人で▲10.0%。高価格需要を何ら示さない |
| W4 | 「アジア初『星空保護区』認定」 | 要訂正 | 正しくは「アジア初の『星空保護区（アーバン・ナイトスカイプレイス部門）』認定」。部門名を落とすと誤り |
| W5 | 「スモールコンセッション枠の活用」 | 制度誤認 | スモールコンセッションは補助金ではなく政策概念。自治体が所有・取得する遊休不動産が前提であり、民間購入スキームには適用できない |

## 5-2. 過大評価されているもの

| # | 命題 | 問題 |
| --- | --- | --- |
| W6 | 「小さく始めてリスクを最小化」 | 4室はEBITDA率6.8%。業界の最低ラインは8室。小規模化はリスクを上げる |
| W7 | 「関西大学＝知のアンカーによる公共性担保」 | 連携は実在するが、確認できたのは河川清掃・空き家改修・盆踊り復活・OBの移住。地下水の定量評価を担う研究体制は未確認。なお市の連携先は岡山大・香川大・関西大・琉球大・日本大の5大学であり、関西大が中心と断定する根拠はない |
| W8 | 「4つの世界的概念を一つに統合できる稀有なポテンシャル」 | Sextantio・Matera・Terra Dominicata・Heckfield Placeはいずれも大野より遥かに大きな市場・アクセス・資本を持つ。Heckfield Placeはロンドンから約1時間・45室規模。参照は有効だが「同じことができる」という含意は成立しない |
| W9 | 客単価35,000〜45,000円の「根拠」 | 示されているのは価格の構成要素であって支払意向の根拠ではない |
| W10 | 顧客構成（中京45-55%／首都圏25-35%／インバウンド10-20%） | 出典なし。県実勢は中京24.6%／関東11.0%／外国人宿泊比率2.3%。最大の発地である関西38.0%に言及がない |
| W11 | 補助金の金額・制度名 | 観光庁補助はFY2026から「地域資源を活用した観光まちづくり推進事業」に改称、FY2026公募は既に終了。固定資産税免除は3年度分のみ（「完全適用」は過大） |
| W12 | 「国際水連携が現役資産」 | 2018年のMoUは実在するが、その後の活動・予算・成果は確認できず。active assetではなくdormant option |

## 5-3. 構造として問題があるもの

### W13. Vol2は「ENOWAはリスクを取らない」という提案になっている

Vol2が市に求める事項：物件の無償貸与・超低廉賃料／改修費の市負担／固定資産税の免除／大型補助金の申請伴走／道の駅からの専用シャトルの初期費用・運行補助／優先的な除雪動線の確約／KDDI Location Analyzer等のODデータの無制限提供／運営人材の職員住宅・住居手当。

ハード・インフラ・人材住居のリスクをすべて市に移転する構成である。その対価はソフト（ブランド・運営・送客）。

この交換自体は成立しうる。ただしその場合、ENOWAは「投資家」ではなく「運営受託者」である。にもかかわらずVol1は「事業」として描かれており、誰がリスクを取り、誰がリターンを得るのかが不明確である。

### W14. 提案書自身が事業性を否定している

Vol2は明記する——「単独投資では回収年数が10年を超え事業化が困難」。

これは誠実な記述である。しかし帰結として、本件は提案の時点で Subsidy-dependent であることが確定している。投資委員会の観点では、この一文だけで「民間単独投資としてはNO-GO」の結論が出る。

# 06. Market Feasibility ― 一次統計による検証

本章の数値は、両チームの検証を突合し、出典を持つ側を採用したものである。

## 6-1. 需要環境 ― 提案書の数値は正しい。ただし解釈が誤っている

| 指標 | 実績値 | 出典 | 提案書の扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| 福井県 延べ宿泊者数（2024年） | 326.6万人泊（前年比▲0.9%） | 観光庁 宿泊旅行統計調査 確定値〔A〕 | 言及なし |
| 北陸新幹線 敦賀延伸効果（2024年） | 福井県入込 +9.0% | 福井県観光客入込数調査〔A〕 | 「新幹線効果」として肯定的に引用 |
| 大野市 観光入込客数（令和7年＝2025年） | 194.7万人（前年比▲10.0%） | 福井県観光客入込数調査〔A〕 | 令和6年の216.4万人を最新として引用 |
| 大野市 宿泊客数（令和7年） | 8.2万人 | 同上〔A〕 | 言及なし |
| 宿泊比率 | 4.2%（8.2万／194.7万） | 計算〔F〕 | 「日帰り中心」として認識あり |

統合上の訂正：当方版 v1.0 は令和6年（216.4万人）を最新値として用いていた。他チームの指摘により令和7年値（194.7万人／▲10.0%）を確認し、採用する。

これは軽微な更新ではない。新幹線延伸の翌年に入込が2桁減少しているという事実は、「延伸効果が持続する」という提案書の暗黙の前提を否定する。〔A〕

最も重要な含意：大野市の観光は年間195万人が来て、そのうち8.2万人しか泊まらない構造である。提案書はこれを「泊まらせれば伸びる」と読む。しかし同じ数字は「泊まる理由がないから泊まらない」とも読める。どちらが正しいかは、本FSの時点では判定できない。〔G〕

## 6-2. 決定的な発見 ― 福井県の客室稼働率

| 施設タイプ | 福井県 客室稼働率（2024年） | 全国平均 |
| --- | --- | --- |
| 旅館 | 27.4% | 40%台 |
| リゾートホテル | 40%前後 | — |
| 全施設 | 40%前後 | 57%前後 |

〔A：観光庁 宿泊旅行統計調査 2024年確定値〕

本FSのボトムアップ試算による損益分岐稼働率は 約35%である。

すなわち、福井県の旅館平均（27.4%）で運営した場合、本事業は営業赤字になる。

両チームのFSは、この一点で最も鋭く対立した。

|  | 当方版 | 他チーム版 | 統合後の採用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稼働率前提 | 27.4%（県旅館実績）／30%（DBJ標準） | 45〜48%（出典なし） | 27.4%／30%を採用。出典を持つ側を採る |

他チーム版の45〜48%という前提には出典が付されていない。一方、27.4%は観光庁確定値、30%はDBJ／日本経済研究所の分散型ホテル標準前提である。統合版は後者を採用する。

この置換が、本FSの結論を決定づけている。（第10章）

## 6-3. 顧客構成 ― 提案書は県の実勢と大きく乖離している

| 発地 | 提案書の想定 | 福井県の実勢 |
| --- | --- | --- |
| 関西 | 記載なし | 38.0%（最大） |
| 中京 | 45〜55% | 24.6% |
| 首都圏 | 25〜35% | 11.0% |
| インバウンド | 10〜20% | 外国人宿泊者比率 2.3% |

〔A：福井県観光客入込数調査／観光庁〕〔A'：提案書Vol1〕

提案書は、最大の市場である関西に一切触れていない。そして最小の市場（インバウンド2.3%）に最大の期待を置いている。

これは市場理解の誤りであり、マーケティング計画の前提を組み替える必要がある。

## 6-4. 季節性 ― 提案書の記述は正確

冬季（12〜2月）は年間入込の12.1%。〔A〕提案書Vol2が「冬季3ヶ月の需要不足」を構造的リスクとして挙げているのは正しい認識である。〔A'→A で裏づけ〕

ただし対策として挙げられている「冬季プログラム」の具体は示されていない。垂直積雪量300cmの地域で、冬季に何を売るのかは未解決である。

## 6-5. 事業環境として決定的な人口動態

| 指標 | 値 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| 大野市 人口（2025年国勢調査速報） | 28,318人 | 総務省〔A〕 |
| 5年間の増減 | ▲11.3% | 同上〔A〕 |
| 高齢化率 | 約40% | 同上〔A〕 |

含意：運営人材の地域内調達は困難である。〔F〕市外・県外からの採用を前提とすると、住居の確保がボトルネックになる。Vol2が市に「職員住宅・住居手当」を求めているのは、この制約を正しく認識した結果である。ただしそれは、人件費が提案書の想定より高くなることを意味する。

## 6-6. 供給側 ― 大野市の宿泊キャパシティ

大野市内の宿泊施設は旅館・ホテル・民宿を合わせて限定的であり、まとまった客室数を持つ施設は少ない。新規8〜12室の供給は、市内では相対的に大きな追加供給になる。〔E/F〕

⚠️ NOT FOUND：大野市単独の客室数・稼働率・ADRの公表統計は取得できなかった。県単位の数値で代替している。この不確実性は本FSの限界として明示する。

# 07. WATER DRIVEN 仮説の科学的検証

## 7-1. 結論を先に示す

「大野の水は水源ごとに味が違い、それが酒・酢・醤油の味を決めている」という命題は、現時点で立証されていない。

否定されてもいない。しかし、事業の中核前提に置ける水準にはない。〔G〕

そしてこの点は、両チームのFSが独立に到達した数少ない完全一致点である。

## 7-2. 現地証言が、提案書の前提を直接否定している

| 発言 | 話者 | 含意 |
| --- | --- | --- |
| 「同じ地下水はなかなか難しい」「基本は全部軟水」 | 地元関係者（9/1） | 水源間の差は小さい可能性 |
| 「大野の水しか使ったことがないので比較ができない。正直に言うと分からない」 | 河原酢造 7代目（9/1） | 生産者本人が「水が味を決める」と主張していない |
| 「福井の酢、大野の酢の歴史とは…特にそういうのはないです、はっきり言って」 | 同上（9/1） | 歴史的物語の不在 |

〔E：9月1日視察記録〕

提案書の中核コンセプトを、その資源の当事者本人が支持していない。

これは「まだ検証していない」ではなく、「当事者に聞いた結果、否定的な回答を得た」という状態である。

## 7-3. 証拠の強さは「硬度差の大きさ」に依存する

醸造学的に、仕込み水の差が最終製品の官能特性に影響することは知られている。ただしそれは、灘の宮水（硬度約100mg/L超）と伏見の水（同40mg/L前後）のような明確な差がある場合の話である。

本FSが判定基準として置く水準：水源間の TDS 差が 150mg/L 以上、または硬度差が 50mg/L 以上あれば、官能差の主張が成立しうる。それ未満なら成立しない。〔F：判定基準の設定。この閾値自体は本FSの設定であり、確立した学術基準ではない〕

⚠️ 他チーム版に対する反論：他チーム版は水の硬度に関する具体的数値を挙げ、特定の論文を出典としていた。当該論文を実際に取得して確認したところ、引用された数値は当該論文に記載されていない。この数値は採用しない。〔検証済み〕

## 7-4. 決定的な制約 ― ヒトは水の差を識別できるのか

軟水同士（いずれも硬度100mg/L未満）の識別は、訓練されたパネルでも困難である。〔F〕大野の水が「基本は全部軟水」〔E〕であるなら、水源別のテイスティング体験（WATER CUP／WATER TASTING）は、体験として成立しない可能性が高い。

これは事業設計上、致命的である。Vol1が構想する「水を飲み比べる体験」は、前提が崩れれば商品そのものが消える。

## 7-5. さらに不利な事実 ― 大野の水は「平均値」である

名水百選・平成の名水百選の両方に選定されているのは事実であり、希少である。〔A〕

しかし選定基準は水質の絶対的優位性ではなく、保全活動・親水性・水量・周辺環境等を含む総合評価である。〔A〕

「名水百選だから水が特別に良い」という推論は、制度の設計上、成立しない。

訴求として使えるのは「選ばれた」という事実であり、「優れている」という含意ではない。

## 7-6. それでも残る、水の資産価値

水が「味の差別化要因」として使えないとしても、以下は事実として残る。

| 事実 | 出典 |
| --- | --- |
| 御清水の水温は7月で約16℃、年間を通じてほぼ一定 | E（9/1） |
| 南部酒造場の床下井戸は13.5〜14℃ | E（9/2） |
| 市街地の約7,000世帯が自家井戸を使用。上水道普及率14.33% | A/E |
| 市は41か所×水道法40項目を毎年測定 | A |
| 市は令和12年度までに揚水量1割削減の定量目標を持つ | A |

大野の水の本質は「味が違う」ことではなく、「都市生活のインフラとして地下水が現役である」という稀な状態そのものである。〔F〕

これは日本の他都市にほぼ存在しない。訴求の主語を、味から生活様式へ移すべきである。

## 7-7. 供給側の現況 ― 前提として織り込むべきこと

| 事業者 | 現況 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| 南部酒造場 | 見学20名／宿泊研修6名が上限。現在停止中 | E（9/2） |
| 野村醤油 | 体験は人手不足・夏季熱中症リスクで停止中 | E（9/2） |
| 河原酢造 | 4.5人体制 | E（9/1） |
| 源平酒造 | 2024年に民事再生手続を申請 | D |
| 酪農 | 福井県内 100軒以上 → 15軒。県内に牛乳工場なし | E（9/2） |

「発酵体験」は、現時点で実施されていない。再開できるかどうかが事業の前提であり、これは資金ではなく人手の問題である。

本FSが最大のリスクと判定するのはここである。（第9章 R1）

# 08. Opportunity Map ― どこに勝ち筋があるか

両チームの検証を経て残った、根拠のある機会は5つである。

### O1. 「県内唯一・全国的にも希少」という、検証済みの希少性

| 資源 | 希少性の水準 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| 野村醤油：麹から一貫 | 県内18社中1社。全国的にも麹メーカーはほぼ消滅 | E（9/2） |
| 河原酢造：純米酒からの静置発酵 | 国内約1%。純米＋静置のみは全国3〜4社 | E（9/1） |
| 南部酒造場：家業295年／酒造り125年、100年古酒の研究 | 古酒蔵を継続する蔵は国内10か所程度 | E（9/2） |
| 大野市：名水百選＋平成の名水百選の両方に選定 | 両制度選定は少数 | A |
| 南六呂師：UNSP部門アジア初（国内4例目） | — | A |

この希少性は「水が特別だから」生じているのではなく、「他社が降りた工程を残しているから」生じている。

訴求の主語はそこに置くべきである。これは第三者が数えられる ―― 検証可能な差別化である。

### O2. 「大野の産品が外部市場で高付加価値を得られる」ことは実証済み

河原酢造の98%県外販売は仮説ではなく、既に成立している事実である。〔E〕

しかも本人は「営業活動をしたことがない」と述べている。〔E〕

すなわち、マーケティングの余地が丸ごと未着手で残っている。

ENOWAの中核能力（食の編集・ブランド・販路）が最も直接的に効くのはここであり、しかも不動産投資を必要としない。

### O3. 水質データが既に存在する可能性が高い

市が41か所×水道法40項目を毎年測定している。〔A〕

ONO WATER INDEX は新規測定ではなく、既存データの再編集で相当部分が実現できる可能性がある。これは検証コストを1桁下げる。

### O4. 使える制度が、提案書が挙げたものとは別に存在する

| 制度 | 内容 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| 大野市都市景観形成建築物等整備事業 | 七間・五番・寺町通りの外観修景。補助率6/10、上限300万円（角地400万円） | A |
| 過疎地域の固定資産税免除 | 旅館業が対象、取得価額500万円以上、3年度分 | A |
| 特別償却 | 建物48%／機械装置32%（令和9年3月31日取得分まで） | A |
| 福井県 多様な宿泊施設整備支援事業 | 上限6,000万円・補助率1/2（総事業費2,000万円超が要件） | A |
| 特定小規模施設用自動火災報知設備 | 延べ300㎡未満なら無線式・配線不要 → 意匠を損なわず初期費用を圧縮 | A |

### O5. 休眠しているが実在する国際接点

2018年3月15日、大野市とフランス・エロー地中海広域連合との間で「水資源分野における協力覚書」が締結されている（環境省記録／立会：環境副大臣・駐日フランス大使）。〔A〕

統合上の訂正：当方版 v1.0 は「大野市に海外の姉妹都市はない」〔E：9/1の発言〕を根拠に国際連携をDROPとしていた。他チームの指摘によりMoUの実在を確認し、判定をHOLDに修正する。

ただしその後の継続事業・担当者・予算・成果は確認できない。現時点では active asset ではなく dormant option である。90日以内に双方の書面確認が取れなければ、投資資料・PRから削除すべきである。

# 09. Risk Map ― Probability × Impact

| # | リスク | 確率 | 影響 | 総合 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 受入側（蔵）が体験提供を再開・継続できない | 高 | 致命 | 極大 | 酒蔵・醤油蔵とも現在停止中〔E〕 |
| R2 | 稼働率が30%台に留まる | 高 | 致命 | 極大 | 福井県旅館平均27.4%、DBJ標準30%〔A〕。損益分岐は約35% |
| R3 | ADR 45,000円が実現しない | 高 | 致命 | 極大 | 30,000円で営業赤字〔F〕。WTPは未調査〔A'〕 |
| R4 | 補助金なしでは成立しない | 確定 | 大 | 極大 | 提案書Vol2自身＋DBJが明言〔A'/A〕 |
| R5 | 改修費が想定を超過 | 中〜高 | 致命 | 大 | 垂直積雪量300cm、密集市街地、4号特例縮小〔A/E〕 |
| R6 | 運営人材を採用できない | 中〜高 | 致命 | 大 | 人口5年で▲11.3%、地域内に該当職種が乏しい〔A/E〕 |
| R7 | 水質差が確認されない | 中〜高 | 大 | 大 | 現地証言〔E〕、判定基準ΔTDS 150mg/L〔F〕 |
| R8 | 接道義務を満たさない物件 | 中 | 大 | 中〜大 | 城下町細街路〔A/E〕 |
| R9 | 地下水条例・揚水削減目標との衝突 | 中 | 中〜大 | 中〜大 | 市は令和12年度までに揚水1割削減目標〔A〕 |
| R10 | 市の意思決定の長期化 | 中 | 大 | 中〜大 | — |
| R11 | ENOWA撤退時に市に負債が残る | 中 | 大 | 中〜大 | NIPPONIA系5施設のブランド離脱〔C/D〕 |
| R12 | パートナー事業者の廃業 | 低〜中 | 致命 | 中 | 酪農15軒、源平酒造が民事再生申請中〔A/E〕 |
| R13 | 冬季3ヶ月の需要不足 | 高 | 中 | 中 | 冬季は年間の12.1%〔A〕 |
| R14 | 外部ショックによる稼働崩落 | 中 | 大 | 中 | 講 大津百町で60%→20%の実例〔C〕 |
| R15 | 入込客数の減少トレンド | 中〜高 | 中〜大 | 中〜大 | 令和7年 ▲10.0%〔A〕。新幹線効果は持続していない |

リスク上位4件のうち3件（R1・R3・R6）は「ハード」ではなく「人と需要」に関するものである。

提案書Vol2が構造的リスクとして挙げた3本柱（CAPEX・冬季・送客分断）は、いずれもここに入っていない。

すなわち、提案書はリスクの優先順位を誤って認識している。

# 10. Financial Model ― 両モデルを最良証拠で組み直す

## 10-1. なぜ「統合モデル」が必要だったか

2つのRed Teamは、独立に財務モデルを構築した。結論（HOLD／PIVOT）は一致したが、その理由が正反対だった。

|  | 当方版 | 他チーム版 |
| --- | --- | --- |
| 稼働率前提 | 27.4%／30%（観光庁確定値／DBJ標準）〔A〕 | 45〜48%（出典なし）〔A'〕 |
| CAPEX前提 | 10.7〜40.0百万円/室（DBJ実勢／講 大津百町実績＋積雪割増）〔A/C〕 | 62.5〜112.5百万円/室（出典なし）〔A'〕 |
| 事業が成立しない理由 | 稼働率が低いから | CAPEXが高いから |

他チーム版のCAPEX前提（町家分散 1室あたり1億1,250万円）は、実在する最高値（講 大津百町の3,077万円/室）の3.7倍である。

一方、稼働率前提（45%）は公的統計（27.4%）より17.6ポイント高い。

この2つの誤りは、キャッシュフローに対して逆方向に働き、部分的に相殺していた。

したがって「結論が同じだから問題ない」とは言えない。なぜなら——

事業が成立しない理由が「CAPEXが高いから」であれば、Vol2が市に求めるCAPEX支援は解決策になる。

理由が「稼働率が低いから」であれば、CAPEX支援では解決しない。

この違いは、市との交渉の中身を根本から変える。

統合モデルは、両者の前提をそれぞれ最良証拠で置き換えたものである。

## 10-2. 統合モデルA ― 体験ポートフォリオ（供給キャパ制約つき）

PIVOT後の中核事業。不動産投資を伴わない構成。

| ユニット | 単価 | 定員 | 年間回数 | 売上（百万円） | 貢献利益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Water Walk（城下町・水） | 12,000 | 6 | 100 | 7.20 | 5.33 |
| Water Pairing Dinner | 35,000 | 10 | 24 | 8.40 | 5.04 |
| 発酵体験（酒・酢・醤油） | 15,000 | 6 | 48 | 4.32 | 1.94 |
| Stay Package（既存宿・手数料） | 21,600 | 2 | 60 | 2.59 | 2.33 |
| Craft（受注生産） | 9,000 | 1 | 600 | 5.40 | 2.05 |
| 合計 |  |  |  | 27.91 | 16.69 |

〔F：本FSによる試算。単価・定員は視察記録〔E〕に基づく〕

重要な補正：発酵体験の年間回数は、他チーム版が80回としていたところ、現地で確認された受入上限を適用して48回に引き下げた。根拠——南部酒造場は説明20名／宿泊研修6名が上限で現在停止中、野村醤油も停止中、河原酢造は4.5人体制。〔E：9/1・9/2〕

| 項目 | 金額（百万円） |
| --- | --- |
| 売上 | 27.91 |
| 変動費 | 11.22 |
| 固定費 | 13.30 |
| EBITDA | 3.40（EBITDA率 12.2%） |
| 初期投資（体験25 ＋ 水科学8） | 33.00 |
| 損益分岐売上 | 22.23 |
| 10年NPV @8% | ▲10.2 |
| 真のIRR | 0.5% |

⚠️ この 3.40百万円には、共通Destination Office費・法人税・運転資金・ENOWA本社配賦が計上されていない。

これらを乗せると EBITDA はほぼ消える。

すなわち、体験ポートフォリオは「事業」ではなく「検証装置」として位置づけるべきである。

これは他チーム版に対する最も重要な修正である。他チーム版は体験ポートフォリオを Base EBITDA 5.282百万円・IRR 10.03%（実際にはCAGR）と評価し、投資可能な事業として扱っていた。受入側の実在キャパを適用すると、12%のハードルレートを下回る。

## 10-3. 統合モデルB ― 宿泊事業のスクリーン

運営前提は他チーム版のOption定義をそのまま使用し、稼働率とCAPEXのみ最良証拠に差し替えた。

CAPEXの3水準

- 10.7百万円/室：DBJ／日本経済研究所 分散型ホテル実勢〔A〕

- 30.8百万円/室：講 大津百町の実績〔C〕

- 40.0百万円/室：講実績 ＋ 積雪割増30%（垂直積雪量300cm対応）〔F〕

### Option B｜町家分散 8室（ADR ¥95,000/室・EBITDA率14%）

| 稼働率 | CAPEX 30.8 | CAPEX 40.0（積雪割増込） |
| --- | --- | --- |
| 27.4%（福井県 旅館平均） | Payback 16.6年 / DSCR 2.40x / IRR ▲1.2% | Payback 21.5年 / DSCR 1.85x / IRR ▲4.2% |
| 30%（DBJ 分散型標準） | Payback 15.1年 / DSCR 2.63x / IRR ▲0.1% | Payback 19.7年 / DSCR 2.02x / IRR ▲3.2% |
| 45%（他チーム前提・出典なし） | Payback 10.1年 / IRR 5.4% | Payback 13.1年 / IRR 1.7% |

### Option C｜既存改修 10室（ADR ¥70,000/室・EBITDA率15%）

| 稼働率 | CAPEX 30.8 | CAPEX 40.0（積雪割増込） |
| --- | --- | --- |
| 27.4% | Payback 22.7年 / DSCR 1.73x / IRR ▲4.8% | Payback 29.5年 / DSCR 1.33x / IRR ▲7.5% |
| 30% | Payback 20.7年 / DSCR 1.89x / IRR ▲3.8% | Payback 26.9年 / DSCR 1.46x / IRR ▲6.6% |
| 45%（他チーム前提） | Payback 13.8年 / IRR 1.0% | Payback 18.0年 / IRR ▲2.2% |

### Option A｜新築 12室（ADR ¥110,000/室・EBITDA率16%）

| 稼働率 | CAPEX 30.8 | CAPEX 40.0 |
| --- | --- | --- |
| 27.4% | Payback 16年 / DSCR 2.38x / IRR ▲0.6% | Payback 20年 / DSCR 1.83x / IRR ▲3.6% |
| 30% | Payback 14年 / DSCR 2.61x / IRR +0.6% | Payback 19年 / DSCR 2.01x / IRR ▲2.6% |
| 45%（他チーム前提） | Payback 9年 / IRR 7.3% | Payback 12年 / IRR 3.4% |

〔F：本FSによる統合試算。10年保有・残存価値なし・レバレッジなしのアンレバードIRR〕

統合モデルの結論

現実的な稼働率（27.4〜30%）と現実的なCAPEX（30.8〜40.0百万円/室）の、あらゆる組み合わせにおいてIRRは負である。

最良ケース（新築12室・稼働30%・CAPEX 30.8）ですら IRR +0.6% であり、資本コストを下回る。

DSCRが1.3〜2.6xと健全に見えるのは、単に「借入額が小さい」だけであって、事業が儲かっているからではない。

そして最も重要な含意——

IRRを正に転じさせるために必要なのは、CAPEXの圧縮ではなく稼働率の向上である。

CAPEXを実勢の最安値（DBJ 10.7百万円/室）まで落としてもなお、稼働27.4%では投資基準を満たさない。

したがって、Vol2が市に求めている「改修費の市負担」は、この事業を成立させない。

## 10-4. 損益分岐稼働率

| 構成 | 損益分岐稼働率 | 福井県 旅館平均 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4室 | 約42% | 27.4% | 不成立 |
| 6室 | 約35% | 27.4% | 不成立 |
| 8室 | 約31% | 27.4% | 不成立（僅差） |
| 10室 | 約29% | 27.4% | 不成立（僅差） |

〔F〕

「小さく始めてリスクを最小化する」という提案書の方針は、財務的に逆である。

4室は最もEBITDA率が低く（6.8%）、最も損益分岐稼働率が高い（42%）。

DBJ／日本経済研究所と自遊人が、独立に「8室が最低ライン」に到達しているのはこのためである。

## 10-5. 感度分析 ― どの変数が事業を殺すか

| 変数 | ▲20%時のEBITDAへの影響 | 順位 |
| --- | --- | --- |
| 稼働率 | EBITDAが消失（赤字転落） | 1 |
| ADR | EBITDAが消失（赤字転落） | 1 |
| 人件費（+20%） | EBITDAの約6割が消失 | 3 |
| CAPEX（+30%） | IRRが約2〜3pt低下 | 4 |
| 変動費率（+20%） | EBITDAの約3割が消失 | 5 |

〔F〕

支配変数は稼働率とADRであり、いずれも「需要」の関数である。

提案書が最重要リスクとして挙げたCAPEXは、感度で見れば4番目である。

したがって、90日間で最初に検証すべきはWTP（支払意向）である。（第15章）

## 10-6. Subsidy Trap ― 補助金依存の構造

Vol2は明記している——「単独投資では回収年数が10年を超え事業化が困難」。〔A'〕

DBJ／日本経済研究所の分散型ホテル調査も、補助金50%以上を前提としている。〔A〕

本FSの独立試算も同じ結論に達した。〔F〕

3つの独立した情報源が「補助金なしでは成立しない」で一致している。

これは本FSの最も確度の高い所見である。

補助金依存が生む3つの構造的問題

| # | 問題 |
| --- | --- |
| 1 | 補助金は初期CAPEXにしか効かない。本事業の弱点は稼働率＝運営期のキャッシュフローであり、補助金はそこを改善しない |
| 2 | 補助金は単年度・精算払いが原則。採択されなければ計画が停止し、採択されても立替資金が必要 |
| 3 | 10年目の大規模修繕に補助金はない。DBJ試算では10年目に追加借入が必要となり、現預金に余裕は生まれない |

## 10-7. 他チーム財務モデルに対する技術的指摘

採用しなかった箇所と、その理由を明示する。

| # | 箇所 | 指摘 |
| --- | --- | --- |
| 1 | `Scenarios` シートの「IRR」 | 計算式は `(投資額+EBITDA×10)/投資額 の 1/10乗 − 1`。これは複利成長率（CAGR）であり、IRRではない。中間キャッシュフローを割り引いていない。Upsideケースで表示24.65%に対し真のIRRは80.36%（乖離55pt） |
| 2 | DSCRの分子 | `EBITDA / 元利金返済額` を使用。金融実務では CFADS（EBITDA − 維持CAPEX − 税）を用いる。同シートM列でFCFを算出済みにもかかわらず、DSCRにはK列（EBITDA）を参照している。Option A の 0.86x はFCFベースなら 0.75x |
| 3 | デリスキング枠の金額 | 本文・Coverは「最大2,500万円（gated ¥25m）」、`Scenarios` A18 は 33百万円。内部不整合 |
| 4 | ホテルCAPEX | 62.5〜112.5百万円/室。出典が付されていない。実在する最高値の3.7〜14倍 |
| 5 | 稼働率 | 45〜48%。出典が付されていない。観光庁確定値は27.4% |
| 6 | 水の硬度「42–56mg/L」 | 出典として挙げられた論文を取得して確認したが、当該論文に該当数値の記載はない |

採用した箇所：発酵体験を除く各ユニットの単価・回数設計、Hotel Optionsの運営前提（ADR・Other Rev%・EBITDA%・維持CAPEX%）、ゲート付きトランシェの投資構造、Governanceの段階設計。

# 11. Regulatory / Architecture ― 重大な実装制約

本章の内容は、提案書Vol1・Vol2のいずれにも記載がない。

## 11-1. 最大の見落とし：垂直積雪量 3.0m

福井県建築基準法施行細則に基づく大野市の垂直積雪量は 300cm（旧和泉村は375cm）。福井県は福井市を除く全域が多雪区域に指定され、積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに30N/㎡以上。〔A〕

垂直積雪量300cmでの積雪荷重は約9,000N/㎡（≒900kg/㎡）以上。

中心市街地の元町・本町・日吉町・七間・五番・寺町の各エリアはすべてこの区分に含まれる。

これは構造計画と改修コストの支配的要因である。

- 屋根の軽量化（瓦→金属）は耐震上の定石だが、300cm積雪下では別の検討を要する

- 落雪処理・除雪動線・冬季の営業可否がすべてここに規定される

- Vol2は市に「優先的な除雪動線の確約」を求めているが、建物側の構造対応コストには触れていない

本FSが統合モデルBで「講実績＋積雪割増30%＝40.0百万円/室」というCAPEX水準を置いているのは、この制約による。〔F〕

## 11-2. 用途変更と建築確認 ― 二重の判定が必要

| 論点 | 内容 |
| --- | --- |
| 用途変更の特例 | 令和元年6月施行の改正で、用途変更部分の床面積が200㎡以下の特殊建築物（ホテル・旅館を含む）は用途変更時の建築確認手続が不要。改正目的に「古民家の商業的利用」が明記 |
| ただし | 確認申請が不要でも、建物は適法な状態にある必要があり、その責任は所有者・運営事業者にある。法35条（避難・消火）、法27条（耐火）、法35条の2（内装制限）等は適用され続ける。階段・廊下・排煙・非常照明等の避難施設は、独立部分でない限り用途変更しない部分にも遡及適用 |
| 4号特例縮小（2025年4月1日施行） | 木造2階建ての町家は新2号建築物。主要構造部の過半の修繕・模様替＝「大規模の修繕・模様替」に該当すると別途建築確認が必要となり、構造関係規定への適合説明が発生。構造計算が必要な規模が延べ500㎡超→300㎡超に引き下げ。法定審査期間 7日→35日 |

「用途変更が200㎡以下だから確認申請不要」と「工事内容が大規模の修繕だから確認申請必要」は別判定である。

提案書はこの二重判定に触れていない。工期延伸とコスト増の主要因になる。

## 11-3. 接道義務 ― 城下町細街路の最大リスク

建築基準法43条1項により、敷地は建築基準法上の道路に2m以上接する必要がある。接しない場合は43条2項1号（認定）または2号（許可・建築審査会の同意が必要）による。2項1号の認定要件には「利用者が少数」が含まれるが、旅館が該当するかは特定行政庁の運用による。〔A〕

9/1の視察で「密集市街地で工事車両が入りにくい」ことが確認されている。〔E〕

物件選定の第一次スクリーニング項目として、接道と43条2項の要否を最優先で確認すべきである。

## 11-4. 消防法 ― 小規模でも必須の設備がある

旅館・ホテルは消防法令別表第一(5)項イ。

| 設備 | 設置基準 |
| --- | --- |
| 自動火災報知設備 | 全て（面積不問） |
| 誘導灯・誘導標識 | 全て |
| 消火器具 | 延べ150㎡以上 |
| 非常警報設備 | 収容人員20人以上 |
| 避難器具 | 2階以上・収容人員30人以上等 |
| スプリンクラー・屋内消火栓 | 8室規模では不要 |

コスト削減の要：特定小規模施設用自動火災報知設備が、(5)項イで延べ面積300㎡未満なら使用可能。無線式・電池式で配線工事不要。古民家の意匠を損なわずに施工できる。〔A〕

## 11-5. 旅館業法 ― 2025年4月改正を織り込む

2018年改正で「旅館・ホテル営業」に統合され、最低客室数は撤廃済み。

|  | 簡易宿所営業 | 旅館・ホテル営業 |
| --- | --- | --- |
| 客室床面積 | 延床33㎡以上（宿泊者10人未満は3.3㎡×人数以上） | 7㎡以上/室（寝台があれば9㎡以上） |
| 玄関帳場 | 国の法令上の規制なし（条例で基準化する自治体あり） | 必要（または代替設備） |

【2025年4月1日施行】「旅館業における衛生等管理要領」改正により、玄関帳場代替設備の要件が更新。

- 緊急時におおむね10分程度で職員等が駆けつけられる体制が必要

- 新類型：自動チェックイン機器等による事前共有情報＋本人確認情報の照合方式が選択可能（従業員との面接不要）。ただし顔を判別できる角度での録画と、交付した鍵がなければ宿泊者専用区域に無断で出入りできない構造が条件

分散型ホテルは「フロントから離れた棟」を前提とするため、この10分ルールが動線設計を規定する。

⚠️ 未確認：福井県旅館業法施行条例の上乗せ基準は県例規サイトから本文を取得できなかった。大野市は保健所設置市ではないため、福井県条例＋奥越健康福祉センターへの事前相談が必須である。

## 11-6. 景観規制 ― 制約であり同時に支援でもある

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 景観計画区域（市全域）の大規模行為届出 | 高さ13m超または延べ3,000㎡超等。8室程度の古民家改修は通常かからない |
| 景観形成地区 | 七間通り・五番通り・寺町通り。この区域内では補助の有無を問わず景観形成行為届出が必要 |
| 大野市都市景観形成建築物等整備事業 | 対象：上記3通り。補助率 10分の6、限度額 一敷地300万円（角地400万円） |
| 屋外広告物 | 大野市全域が制限区域。自発光式・透過式の規制等 → サイン計画に制約 |
| 重要伝統的建造物群保存地区 | 大野市は指定されていない（→ 重伝建関連の国庫補助は使えない） |

## 11-7. 補助金制度の実態 ― 提案書の記載を訂正する

| 提案書の記載 | 実態 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 「観光庁 歴史的資源を活用した観光まちづくり補助 最大2億円」 | 金額（上限2億円・補助率1/2）は正しい。ただし令和8年度から「地域資源を活用した観光まちづくり推進事業」に改称。FY2026公募は令和8年3月12日〜4月22日で既に終了、採択結果も公表済み | 要訂正 |
| 同上の適合性 | 対象経費に「古民家等を改修した宿泊・飲食施設」が明記され対象内。ただし審査は「地域のストーリー」「面的な回遊」「地域関係者との連携」を重視し、地域一体の取組を優先採択。単独の宿泊施設は審査観点に弱い。単年度・精算払い | 要注意 |
| 「福井県の補助 上限6,000万円」 | 「多様な宿泊施設整備支援事業」。上限6,000万円・補助率1/2は正しい。要件に「総事業費2,000万円超」「県選定専門家の意見反映」「整備完了後3年間の利用状況報告」 | 確認 |
| 「過疎地域の固定資産税免除の完全適用」 | 大野市は全域が過疎地域指定。旅館業は対象、取得価額500万円以上。ただし免除は3年度分のみ。「完全適用」は過大 | 要訂正 |
| 「スモールコンセッション枠等による初期ハード整備の公費負担」 | スモールコンセッションは補助金ではなく政策概念・推進枠組み。「地方公共団体が所有・取得する遊休不動産」が前提であり、民間が古民家を自ら購入するスキームには直接適用できない。専用の補助金も存在しない | 要訂正（重大） |

参考となる唯一の直接類例：岡山県津山市（人口9.9万人）。市に寄付された伝統的建造物指定の町家群を宿泊施設として活用。コンセッション方式、事業期間約20年、事業費約1.9億円。ただし同市は重伝建地区であり、大野市には適用できない国庫補助を用いている。

## 11-8. 地下水条例 ― 提案書が触れていない最大の政策的緊張

| 規制 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象区域 | 施行規則で定める抑制地域（市街地中心部） |
| 融雪利用の全面禁止 | 抑制地域内での融雪目的の地下水使用は禁止（公益上必要な道路・広場を除く） |
| 採取の届出義務 | ポンプ吐出口の直径5cm以上で届出 |
| 水量測定器・月次報告 | 吐出口断面積19.6cm²以上で測定器を設置し毎月の採取量を市に報告 |

〔A：大野市地下水保全条例〕

大野市は「大野市水循環基本計画」において、令和12年度までに地下水揚水量を 8,908千㎥ → 8,017千㎥（1割減）とする定量目標を掲げている。〔A〕

すなわち、大口の新規揚水は市の政策方向と正面から緊張関係にある。

背景として——上水道普及率14.33%（簡易水道を含めても37.27%）、市民の多くが家庭用ポンプで地下水を直接汲み上げて飲用。井戸枯れ被害は1970年代に約1,000件、2021年にも48件。昭和53年度から水田湛水事業（令和3年度以降 約40ha）で涵養を実施。〔A/E〕

含意：サウナ・水風呂・大量の水を使う飲食・クラフト飲料製造は、いずれも揚水量を増やす。提案書はこの緊張に一切触れていない。

設計上の選択肢：立地を抑制地域外にする、上水・簡易水道を使う、あるいは「水を使う事業」ではなく「水を守る事業」として設計する（後者はESG／Natural Capitalの観点で優位）。

## 11-9. 伝統木造の耐震 ― コストと意匠のトレードオフ

〔C：長野県「古民家等活用マニュアル」〕

- 「現在の建築基準法による仕様規定に基づく簡便な計算方法では、古民家の場合、適合しないことが多い」

- 許容応力度計算：一般的だが「耐震壁を設けることが多く、窓等の開口部が制限される」

- 限界耐力計算：「地盤が良ければ補強箇所も少なく費用も少ない。民家本来の形を保持しやすい」。反面「構造計算費用が高くなる。調査に時間が掛かる」

- 費用目安：耐震壁 10万円/ヶ所、基礎補強 5万円/m、屋根葺き替え 2万円/㎡

## 11-10. BCP ― 2026年8月29日の豪雨被害

視察の3日前、2026年8月29日に大野市域で豪雨被害が発生している。〔D〕

多雪・豪雨の双方に晒される立地であり、BCP（事業継続計画）と保険設計を初期から組み込む必要がある。冬季休業の可否、被災時の代替送客、休業補償保険の付保は、Gate 2 の投資判断項目に含めるべきである。

# 12. Governance ― 誰が Own / Invest / Operate するか

## 12-1. モデル比較

| モデル | 成立可能性 | 評価 |
| --- | --- | --- |
| A. 大野市主導 | 低 | 行政自身が「ブランディングできていない」と認めている〔E〕 |
| B. DMO主導 | 低 | 単価を上げる能力を通常持たない |
| C. ENOWA主導（投資も負う） | 低 | 統合モデルでIRRが投資基準を満たさない。Vol2自身がリスクを市に移転する構成 |
| D. 地域事業者コンソーシアム | 中 | 各社が4.5〜20名規模。新規事業を担う余力がない〔E〕 |
| E. 官民JV／SPC ＋ ENOWA運営受託 | 中〜高 | リスクとリターンの帰属を契約で明示できる。本FSの推奨 |

## 12-2. 推奨するRACI（Model E）

| 機能 | 主体 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| Own（資産保有） | 大野市またはSPC | スモールコンセッションは公有が前提〔A〕。民間購入では制度が使えない |
| Invest（資金） | SPC（市＋地元金融＋ENOWA少額出資＋補助金） | DBJモデルが補助金50%以上を前提〔A〕 |
| Operate（運営） | ENOWA | 中核能力と一致 |
| Brand | ENOWA | ただし撤退時のブランド返還条件を契約に明記（NIPPONIA事例の教訓） |
| Market（送客） | ENOWA | — |
| Maintain（維持・大規模修繕） | SPC／市 | 10年目の大規模修繕でキャッシュが積み上がらない構造〔A〕。ここを民間に負わせると必ず破綻する |
| 地域調整・制度 | 大野市 | — |
| 検証・データ | 市 環境・水循環課＋連携5大学 | 既存の41か所データを活用〔A〕 |

## 12-3. Governanceの段階設計（他チーム版から採用）

上記のModel Eは「最終形」である。Phase 0〜1の段階では、SPCを組成する必要はない。

| 段階 | 器 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0（0〜6ヶ月） | 契約ベース（覚書＋業務委託） | 法人組成コストが検証費用を上回る |
| Phase 1（6〜18ヶ月） | 任意組合または共同事業体 | 収益配分と責任範囲を明文化。撤退が容易 |
| Phase 2以降（Gate 2通過後） | SPC（官民JV） | 資産保有と長期借入が発生して初めて必要 |

最重要の設計原則：10年目の大規模修繕を誰が負担するかを、初期契約で決めておく。

DBJの試算では10年目に大規模修繕のため追加借入が必要となり、現預金に余裕は生まれない。

ここを曖昧にしたまま始めた事業は、10年後に必ず行き詰まる。

# 13. ENOWA Role ― やること／やらないこと

## 13-1. ENOWAがやるべきこと

| 領域 | 理由 |
| --- | --- |
| 食の編集・メニュー開発 | 中核能力。O2（産品の高付加価値化）に直結 |
| 体験プログラムの設計と商品化 | 受入側は素材を持つが商品化能力を持たない〔E〕 |
| 価格設定 | 行政・生産者ともに「安くないと売れないと思っている」〔E〕。ここがENOWAの最大の貢献余地 |
| 販路・送客 | 河原酢造が「営業したことがない」と述べる状態〔E〕 |
| ブランドと対外発信 | — |
| 運営（受託として） | — |

## 13-2. ENOWAがやるべきでないこと

| 領域 | 理由 |
| --- | --- |
| 不動産の取得・保有 | 統合モデルでIRRが全ケース負。スモールコンセッションは公有が前提 |
| 改修工事のリスク負担 | 垂直積雪量300cm、4号特例縮小、接道リスク。建築リスクはENOWAの能力領域外 |
| クラフト飲料の製造（酒類免許） | 中核能力ではない。誘致・連携なら可 |
| 水質の科学的検証を自前で行う | 市が41か所×40項目を毎年測定済み。連携すべきであって重複投資すべきでない |
| 地下水の大量利用を伴う事業 | 市の揚水1割削減目標と衝突〔A〕 |

## 13-3. ENOWAの競争優位の再定義

由布院のFARM DRIVENを大野に「翻訳」するという発想は正しい。ただし翻訳先が誤っている。

|  | 由布院 | 大野（提案書） | 大野（本FSの提案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主語 | FARM（土） | WATER（水） | FERMENTATION（発酵）／CRAFT（工程） |
| 根拠 | 自社農場 | 「水が味を決める」→科学的裏付けなし | 県内18社中1社、国内1%、全国3〜4社という検証済みの希少性 |
| 検証可能性 | 高 | 低 | 高（第三者が数えられる） |

「水」は物語の背景として使える。しかし訴求の主語には耐えられない。

主語にすべきは「工程の希少性」である。それは数字で示せ、生産者本人が語れ、第三者が検証できる。

# 14. Phased Roadmap ― ゲート付き段階投資

原則：Gateを通過するまで、次段の投資をしない。

### Phase 0（0〜6ヶ月）｜投資 300〜500万円｜器：契約ベース

| 施策 | 内容 | 成功基準 |
| --- | --- | --- |
| WATER INDEX（既存データ編集） | 市 環境・水循環課から41か所×40項目の既存データを取得。硬度・pHが含まれるか確認し、含まれなければ追加分析を依頼 | 深度別・地点別の比較表が完成 |
| 受入合意の取り付け | 酒蔵・醤油蔵・酢蔵・牧場と対価を伴う受入条件を協議 | 2者以上の書面合意 |
| 物件の一次スクリーニング | 接道・43条2項の要否を最優先で確認。次いで権利関係 | 候補3件以上 |
| 制度の確定 | 県補助のエントリー時期、景観形成地区の届出、旅館業条例の上乗せ基準を県・市に照会 | 書面回答の取得 |
| 入込▲10%の要因分析 | 令和7年の減少要因を市観光交流課へ照会 | 要因の特定 |

### Phase 1（6〜18ヶ月）｜投資 2,000〜3,000万円｜器：任意組合

| 施策 | 内容 | 成功基準 |
| --- | --- | --- |
| 城下町ガイドウォーク（NOW） | 追加投資が最小。ガイド育成を兼ねる | 充足率50%以上 |
| 発酵体験の再開支援（NEXT） | ENOWA側が受入担当の人件費を負担し、蔵の負荷をゼロにして再開 | 年間48回以上の実施 |
| WATER PAIRING DINNER（PoC） | 期間限定・少席で実施。目的は売上ではなくWTPの測定 | 実売価格中央値 17,500円以上 |
| 宿泊のテスト販売 | 既存の一棟貸し宿等を借り上げ、ENOWAの体験付きで販売 | ADRとWTPの実測 |

### Phase 2（18〜36ヶ月）｜Gate 2 通過が絶対条件｜器：SPC

- 宿泊事業の投資判断。室数は8室以上（DBJ・自遊人が独立に到達した最低ライン）

- 4〜6室で始める案は採用しない（損益分岐稼働率42%は県平均の1.5倍）

- SPC組成、補助金申請、実施設計

### Phase 3（3〜5年）

- 面的拡張、六呂師との連携、産品のブランド展開

# 15. Next 90 Days ― 次に実施すべきこと

すべて「調査」であり、「準備」ではない。

| # | アクション | 担当 | 成果物 | 費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大野市 環境・水循環課へ照会：41か所の水質データに硬度・pHが含まれるか。含まれる場合は生データの提供依頼 | ENOWA | 水質データ一式 | 0円 |
| 2 | 水循環アドバイザーへ接触：同位体・元素分析による既存データの有無 | ENOWA | 面談記録 | 交通費 |
| 3 | 深度別サンプリングの設計：醸造用（50m）／生活用（10〜20m）／表流水の3層で採水・分析 | 外部分析機関 | 分析結果 | 30〜50万円 |
| 4 | 受入条件のヒアリング：4事業者に「専任担当を置くとしたら、対価・頻度・人数はどの水準か」を具体的に聞く | ENOWA | 条件表 | 交通費 |
| 5 | 物件の接道調査：候補物件について福井県建築指導課・大野市へ43条2項の要否を照会 | ENOWA＋建築士 | 判定書 | 20〜30万円 |
| 6 | 奥越健康福祉センターへ事前相談：福井県旅館業法施行条例の上乗せ基準 | ENOWA | 相談記録 | 0円 |
| 7 | 越前大野城の入場者数を市観光交流課へ照会（統計に非公表） | ENOWA | 実数 | 0円 |
| 8 | WTP簡易調査：既存顧客・見込み客に対し、大野の1泊2食＋体験に対する支払意向を調査 | ENOWA | WTP分布 | 30〜50万円 |
| 9 | 令和7年 入込▲10.0%の要因照会 | ENOWA | 市の回答 | 0円 |
| 10 | エロー地中海広域連合MoUの現況確認（2018年締結・以後不明） | ENOWA＋市 | 書面確認 | 0円 |
| 11 | PoCディナーの企画：Phase 1の実施設計 | ENOWA | 企画書 | 0円 |
| 12 | 源平酒造の現況確認（2024年に民事再生申請） | ENOWA | 確認記録 | 0円 |
|  | 合計 |  |  | 80〜130万円 |

90日間の投資は最大130万円。

この130万円で、2億〜3億円の投資判断に必要な情報の大半が揃う。

順序を逆にしてはならない。

# 16. 施策の優先順位 ― Impact × Feasibility × Economics × Strategic Fit

各25点、計100点。採点根拠は視察記録・提案書・統合モデル。

| 施策 | Imp | Fea | Eco | Fit | 計 | 分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ONO WATER INDEX（水質の定量評価） | 18 | 20 | 6 | 20 | 64 | NOW |
| C. WATER PAIRING DINNER | 16 | 13 | 12 | 22 | 63 | NEXT |
| E. 発酵体験（酒・酢・醤油の横断） | 20 | 8 | 11 | 21 | 60 | NEXT |
| H. 城下町体験（歩く・武家屋敷・寺町） | 17 | 19 | 9 | 15 | 60 | NOW |
| M. 分散型ホテル | 22 | 7 | 8 | 23 | 60 | HOLD／NO-GO |
| D. Water Walk / Water Journey | 14 | 16 | 10 | 16 | 56 | NEXT |
| F. 酒蔵・酢蔵体験（単体） | 15 | 10 | 10 | 18 | 53 | NEXT |
| I. Wellness（名水サウナ・水風呂） | 13 | 11 | 13 | 12 | 49 | LATER |
| B. ONO WATER CUP | 10 | 14 | 8 | 14 | 46 | LATER |
| G. 農業・酪農体験 | 12 | 12 | 7 | 14 | 45 | LATER |
| J. クラフト商品（ビール／ジン／ノンアル） | 14 | 9 | 12 | 10 | 45 | LATER |
| K. Water Forum / Summit | 8 | 12 | 4 | 8 | 32 | DROP |
| L. 海外Water Destination連携 | 7 | 6 | 3 | 9 | 25 | HOLD（統合版で修正） |

### 主な採点理由

- A（WATER INDEX）が最高得点：単体では収益ゼロだが、B・C・Dの成否を左右する前提調査であり、かつ市が既にデータを保有している可能性が高いためFeasibilityが突出して高い。

- M（ホテル）はImpact/Fitが最高だがFeasibility 7点：稼働率・CAPEX・人材のすべてが未解決。統合モデルで全ケースIRR負。

- B（WATER CUP）がLATER：前提である「水源別の差」が未証明。Aの結果次第でNEXTにもDROPにもなる。

- I（Wellness）は地下水条例との緊張を要検討：抑制地域内では揚水量の増加が市の政策と衝突する。

- K がDROP：Water Summitは前市長構想が継続しなかった事実〔E〕。

- L はDROP → HOLD に修正：2018年MoUの実在確認による（第8章 O5）。

# 17. Pre-mortem ― 5年後、この事業は失敗した。なぜか

2031年時点で本プロジェクトが失敗していると仮定し、原因を確率の高い順に列挙する。

| # | 失敗シナリオ | 確率 | 影響 | 早期警告指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受入側（蔵・牧場）が体験提供を続けられなかった。生産者本人が説明役を兼ねる構造が変わらず、酒蔵・醤油蔵の停止が常態化 | 高 | 致命 | 6ヶ月以内に、対価を伴う受入合意が2者以上から取れない |
| 2 | ADRが実勢2.5〜3万円に落ちた。統合モデルでは3万円で営業赤字 | 高 | 致命 | PoCで支払意向の中央値が想定の70%未満 |
| 3 | 通年稼働率が30%を割った。冬季3ヶ月が埋まらず、夏の繁忙だけでは固定費を賄えない | 高 | 致命 | 開業1年目の12-2月稼働が20%未満 |
| 4 | 改修費が想定を超過した。密集市街地で工事車両が入らず、耐震・防火・消防の遡及適用と積雪対応でCAPEXが1.5倍に | 中〜高 | 致命 | 実施設計段階で坪単価が想定を30%超過 |
| 5 | 運営人材を採用できなかった。シェフ・サービス・英語対応を地域内で確保できず、移住採用も住居難で失敗 | 中〜高 | 致命 | 開業12ヶ月前に中核3職種の内定がゼロ |
| 6 | 水源別の水質差が科学的に確認されなかった。WATER DRIVENの中核が実証できずコンセプトが空洞化 | 中〜高 | 大 | 深度別・水源別の分析で有意差なし |
| 7 | 市場そのものが縮小し続けた。令和7年の▲10.0%が一時的でなくトレンドだった | 中 | 大 | 令和8年も入込が減少 |
| 8 | 補助金が採択されず、あるいは終了した。 | 中 | 致命 | 初年度の補助申請が不採択 |
| 9 | 市の意思決定が長期化した。物件の権利関係・庁内調整・住民合意に2年以上 | 中 | 大 | 12ヶ月以内に物件1件の使用権原が確定しない |
| 10 | 道の駅からの送客が起きなかった。 | 中 | 中 | シャトル実証で乗車率20%未満 |
| 11 | 地域住民の合意形成に失敗した。「外部資本が城下町を切り取る」という反発 | 中 | 大 | 説明会で反対意見が支持を上回る |
| 12 | ENOWA本体のリソースが由布院に集中し、大野が片手間になった。 | 中 | 大 | 常駐責任者を置けない |
| 13 | 供給側が先に消えた。酪農15軒・醤油18社中1社・酒蔵3社という構造 | 低〜中 | 致命 | パートナー事業者に後継者不在が判明 |
| 14 | 豪雨・豪雪による被災で長期休業した。 | 低〜中 | 大 | BCP・休業補償保険が未整備 |

上位5つのうち4つ（1・2・3・5）は、ハードではなくソフト（人・需要・価格）に起因する。

提案書Vol2が構造的リスクとして挙げた3本柱（CAPEX・冬季・送客分断）のうち、CAPEXは統合モデルの感度分析では4番目である。

最大のリスクは「受入側の人手」と「支払意向」であり、いずれも提案書で検証されていない。

# 18. Kill Criteria ― 撤退基準

「どうなればやるか」ではなく「どうなればやめるか」を先に決める。

### Gate 0（着手判断：0〜3ヶ月）｜投資上限 500万円

| 基準 | 撤退条件 |
| --- | --- |
| 受入合意 | 対価を伴う体験受入について、3ヶ月以内に2者以上の書面合意が取れない → STOP |
| 市の意思 | 物件・制度・データ提供について、担当課の書面回答が得られない → STOP |
| 物件 | 使用権原を取得しうる候補物件が3件未満 → 宿泊事業はDROP（体験のみへPIVOT） |

### Gate 1（PoC判断：3〜18ヶ月）｜投資上限 3,000万円

| 基準 | 撤退条件 |
| --- | --- |
| 水質 | 深度別・水源別分析でΔTDS 150mg/L未満（または硬度差50mg/L未満） → WATER INDEX / CUP / TASTINGをDROP。WATER DRIVENの訴求を「潤沢さ・多層利用・生活インフラ」へ再定義 |
| 支払意向 | PoCディナーの実売価格中央値が想定の70%未満（=17,500円未満） → 高付加価値仮説を下方修正 |
| 集客 | PoC体験の申込充足率が50%未満 → 需要仮説をDROP |
| 担い手 | PoC運営をENOWA社員が全部やらないと回らない状態 → 事業化はHOLD |
| 受入回数 | 発酵体験が年48回に届かない → 体験ポートフォリオの収益前提を再構築 |

### Gate 2（投資判断：18〜36ヶ月）

| 基準 | 撤退条件 |
| --- | --- |
| IRR | 補助金なしのBaseケースでIRR 8%未満 → 民間単独投資はNO-GO |
| Payback | Baseで12年超 → NO-GO |
| 稼働 | 事前予約・法人契約で初年度稼働35%相当の見込みが立たない → NO-GO |
| CAPEX | 実施設計時点で想定の130%超 → 室数を削るか、NO-GO |
| 室数 | 8室未満の構成しか組めない → NO-GO（損益分岐稼働率が県平均を大きく超える） |
| 人材 | 中核3職種（料理・サービス・支配人）の内定がゼロ → 開業延期 |
| 補助 | 補助金ありでしか成立しないと判明 → Subsidy-dependent と明記し、市と負担・リスク分担を再交渉。ENOWA単独の投資判断としてはNO-GO |
| 修繕責任 | 10年目の大規模修繕の負担者が契約で確定していない → 契約締結を保留 |

### 恒常的Kill Criteria（開業後）

- 2期連続でEBITDAが赤字 → 事業形態の見直し

- パートナー事業者が2者以上離脱 → コンセプトの再設計

- ブランド使用の対価が運営利益を上回る → 契約の再交渉

# 19. 二重検証の突合サマリ

## 19-1. 両チームが独立に一致した事項（確度：高）

| # | 一致事項 |
| --- | --- |
| 1 | 判定はGOではない。大型資産投資はHOLD／NO-GO |
| 2 | WATER DRIVEN の科学的裏付けは現時点で存在しない |
| 3 | 受入側（蔵）のキャパシティが最大の制約である |
| 4 | 提案書の数値には出典がない（NotebookLM生成資料であり、A'として扱うべき） |
| 5 | 低CAPEXの有料PoCを先行させ、ゲートで投資を制御する構造が妥当 |
| 6 | 補助金なしでは宿泊事業は成立しない |

## 19-2. 当方が誤り、他チームの指摘を採用した事項

| # | 事項 | 修正内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 観光統計の年次 | 令和6年（216.4万人）→ 令和7年（194.7万人／▲10.0%）。宿泊8.2万人。手続き上の誤りであり、市場の方向性の認識に影響する |
| 2 | 海外連携の扱い | 「存在しない」→ 「2018年MoUは実在するが休眠状態」。判定 DROP → HOLD |
| 3 | Last mile の定量化 | 道の駅からの距離・所要時間の定量化を採用 |
| 4 | 競合規模の比較軸 | 飛騨高山の外国人延べ宿泊 約97.8万人泊 vs 大野の総宿泊8.2万人 という対比を採用 |
| 5 | Governanceの段階設計 | SPCを最初から組成しない段階設計を採用（第12-3章） |
| 6 | BCP | 2026年8月29日豪雨被害を前提に追加 |

## 19-3. 他チームが誤り、当方の根拠を採用した事項

| # | 事項 | 他チーム版 | 統合版の採用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ホテルCAPEX | 62.5〜112.5百万円/室（出典なし） | 10.7／30.8／40.0百万円/室（DBJ実勢／講実績／積雪割増）〔A/C/F〕 |
| 2 | 稼働率 | 45〜48%（出典なし） | 27.4%／30%（観光庁確定値／DBJ標準）〔A〕 |
| 3 | 水の硬度数値 | 「42–56mg/L」＋論文出典 | 当該論文に記載がないことを確認。不採用 |
| 4 | IRR計算式 | CAGR式（中間CFを割引かず） | 真のIRRで再計算（Upside 24.65% → 80.36%） |
| 5 | DSCRの分子 | EBITDA | CFADS（EBITDA − 維持CAPEX − 税） |
| 6 | デリスキング枠 | 本文25百万円 / モデル33百万円（不整合） | 33百万円に統一（体験25＋水科学8） |
| 7 | 発酵体験の年間回数 | 80回 | 48回（現地確認の受入上限）〔E〕 |

## 19-4. 統合によって初めて見えたこと

他チーム版の2つの誤り（CAPEX過大・稼働率過大）は、キャッシュフローに逆方向に働き、部分的に相殺していた。

両者を最良証拠に置き換えると、結論（HOLD）は変わらない。しかし理由が変わる。

|  | 他チーム版の診断 | 統合版の診断 |
| --- | --- | --- |
| 事業が成立しない理由 | CAPEXが高すぎる | 稼働率が低すぎる |
| 処方箋 | CAPEXを下げる／市が改修費を負担する | 需要を作る／単価の支払意向を検証する |
| Vol2が市に求める「改修費の市負担」の効果 | 有効 | ほぼ無効 |

これが本統合作業の最大の成果である。

# 20. そもそも論 ― 前提そのものを疑う（Q1〜Q5）

### Q1. 大野市は本当に Destination Development を必要としているのか

判定：必要としているのは Destination Development ではなく、Industry Retention（産業の維持）である可能性が高い。〔F〕

視察で確認された事実を「深刻度×緊急度」で並べると、観光は最上位ではない。

| 課題 | 深刻度 | 緊急度 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 産業の担い手消失 | 極高 | 極高 | 酪農100軒以上→15軒／県内に牛乳工場なし。醤油18社中、麹から一貫は1社。酒蔵 県内53社→20数社、市内4→3社〔E：9/2〕 |
| 若者流出と職種の欠落 | 極高 | 高 | 進学→就職→結婚で戻らない。製造業と公務員に偏り、事務系・IT・クリエイティブが乏しい〔E：9/1〕 |
| 域内の加工基盤の欠落 | 高 | 高 | 生乳を石川県へ運び製品にして戻す。小ロットの委託加工先がない〔E：9/2〕 |
| 高付加価値品が域内で流通しない | 高 | 中 | 酢の98%が県外。市内販売は数店舗のみ〔E〕 |
| 観光の滞在時間・宿泊比率 | 中 | 中 | 提案書の主張。ただし指標の定義に疑義 |

含意：観光は「解くべき課題」の第一位ではない。ただし観光は他の課題を解く手段になりうる。したがって問いは「観光をやるべきか」ではなく、「観光を、産業維持の手段として設計できるか」である。この転換は提案書には存在しない。

### Q2. 最大の課題は本当に「観光」なのか

判定：No。最大の課題は「事業者の消滅」である。

決定的な非対称性がある。観光施設は後から作れるが、麹から一貫して醤油を作る蔵は、一度失われたら復元できない。

9/1で確認された酢蔵の事例がこれを実証している——5代目が戦時中に廃業した時点で地元の商売基盤は完全に消滅し、6代目がUターンして再興したが、地元では二度と売れなかった。〔E〕失われた産業は、同じ場所には戻らない。

現在、大野で同じ危機にあるのは、酪農（15軒）、麹から一貫の醤油（1社）、酒蔵（3社）である。

5年後に体験の相手がいなくなるリスクは、観光客が来ないリスクより高い。

### Q3. 観光強化はその課題解決にどの程度寄与するのか

定量的に見て、寄与は限定的である。

統合モデルでは、8室・稼働30%の分散型ホテルが生む雇用は約8〜10名。市の人口は約2.8万人であり、10名の雇用は人口動態を変えない。〔F〕

ただし、以下の3点では意味のある寄与が期待できる。

- 職種の多様化：料理・サービス・企画という、現在市内に乏しい職種が生まれる〔E：9/1で確認された課題に直接対応〕

- 域内消費の受け皿：酢の98%県外という構造に対し、域内で高単価に売れる場ができる

- 加工需要の創出：小ロットの乳製品・加工品に対する安定需要

含意：観光の価値は「観光客数」ではなく「域内経済の循環装置としての機能」で評価すべきである。提案書のKPI（宿泊比率・ADR・稼働率）は、この価値を測れない。

### Q4. ENOWAが入ることが最適なのか

部分的にYes。ただし「開発事業者」としてではなく「編集者・運営者」としてのみ。

| 主体 | 大野での適性 |
| --- | --- |
| ENOWA | 中核能力と課題が一致。特に「素材はあるが売り方がない」という課題（行政自身が認める〔E〕）に直接対応 |
| DMO | 単価を上げる能力は通常持たない |
| 旅行会社 | 商品がなければ送客先がない |
| ホテル会社 | 8室規模では採算に乗らず参入しない |
| デベロッパー | この規模・立地では投資対象にならない |
| コンサル | 運営を担わないため実装で落ちる |
| 行政単独 | 9/2で行政自身が「ブランディングできていない、価格設定がうまくいかない」と明言〔E〕 |

結論：ENOWAの能力は課題に適合している。ただしハード投資の主体としてENOWAが最適である根拠はない。Vol2が市に求めている内容は、裏返せば「ENOWAはハードのリスクを取らない」という宣言であり、それならばENOWAの役割はソフトに限定すべきである。

### Q5. 「大野を高付加価値Destinationにする」という前提自体が妥当か

この前提は現時点では立証されていない。より妥当な前提は「大野を高付加価値な生産地にする」である。〔F〕

- 供給制約が需要制約より厳しい。酒蔵は説明20名／宿泊研修6名が上限で現在停止中、醤油蔵も停止中、酢蔵は4.5人体制。〔E〕「Destination」は多数の来訪者を前提とするが、大野の受入能力は構造的に小さい。

- 大野の資源は「訪問」より「産品」に向いている可能性がある。麹から一貫の醤油、静置発酵90日以上の酢、風穴熟成の酒、無農薬米は、いずれも現地に来なくても価値が伝わる。実際、酢は98%が県外で売れている。「来てもらう」より「送り出す」ほうが、既に実証されている。〔E〕

- 観光は手段であって目的ではない。Q3のとおり、観光の意義は域内循環にある。ならば「Destination化」という目的設定は、手段と目的を取り違えている。

代替の前提（本FSの提案）

大野を「高付加価値な生産地」として確立し、観光・体験はその生産地を体感させる補助手段として位置づける。

宿泊は、その体験を成立させるために必要最小限の範囲でのみ検討する。

# 21. 投資委員会への最終回答

設問：「もしあなた自身が自己資金3億円を投資するInvestment Committeeの責任者だった場合、この案件に投資するか。」

（行政補助金・地域への好意・ENOWAブランドへの期待は一切考慮せず、事業単体として回答すること）

## 回答：3億円は投資しない。1,100万円をコミットし、残りは条件付きで保留する。

### 21-1. 3億円を投資しない理由

補助金を考慮から外した瞬間、この案件は成立しないことが、3つの独立した情報源によって確定している。

| # | 情報源 | 記述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提案書Vol2自身〔A'〕 | 「単独投資では回収年数が10年を超え事業化が困難」 |
| 2 | DBJ／日本経済研究所〔A〕 | 「補助金が少なくとも50%程度ない場合は事業としての継続性は難しい」 |
| 3 | 本統合モデル〔F〕 | 稼働27.4〜30%・CAPEX 30.8〜40.0百万円/室のあらゆる組み合わせでIRRが負 |

設問が「補助金を考慮せず」と条件づけている以上、答えは一意に決まる。

さらに、金額そのものが案件に対して大きすぎる。統合モデルでは8室・CAPEX 30.8百万円/室で総額2.46億円。3億円を投じても8室の宿が1つできるだけであり、分散投資が効かない。単一物件・単一立地・単一運営者にすべてを賭ける構造は、投資として筋が悪い。

### 21-2. それでもコミットする1,100万円

| 用途 | 金額 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 水質の科学検証（既存データ照会＋深度別分析） | 800万円 | U6（水源別の水質差）の測定 |
| WTP（支払意向）テスト | 300万円 | U1（支払意向）の測定 |
| 初回コミット合計 | 1,100万円 |  |

この支出は「投資」ではなく「情報取得」である。

- 損失の上限が明確

- 失敗しても地域に負債を残さない

- 2億円規模の判断に必要な3変数（支払意向・稼働率・水質差）のうち2つを直接測定できる

期待値の観点では、この1,100万円は3億円より遥かに効率が良い。

### 21-3. 3億円の配分（統合案）

| 配分先 | 金額 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 不動産・ホテル | 0円 | 稼働27〜30% × CAPEX 30.8〜40.0百万円/室で全ケースIRR負 |
| ゲート付き検証枠 | 3,300万円 | 体験ポートフォリオ2,500万円＋水科学800万円 |
| └ うち初回コミット | 1,100万円 | Gate 0 通過時にのみ残り2,200万円を解放 |
| 残余（未コミット） | 2億6,700万円 | Gate 2 の全基準を満たすまで解放しない |

承認するのは「投資」ではなく「情報取得」である。ゲート通過ごとにトランシェを解放する。

### 21-4. 判断を変える条件（Gate 2 の再掲）

以下がすべて満たされれば、残余2億6,700万円の投資判断を再検討する。

| 条件 | 閾値 | 現状 |
| --- | --- | --- |
| 室数 | 8室以上を確保できる物件群 | 提案書は4〜6室 → 不足 |
| ADR | 実測WTPの中央値が 45,000円/人以上 | 未測定 |
| 稼働率 | 事前予約・法人契約で通年50%の見込み | DBJ標準30%、県旅館平均27.4% → 大幅に不足 |
| CAPEX | 2,000万円/室以下（実施設計ベース） | 未算定。垂直積雪量300cmの影響が未評価 |
| 運営体制 | 中核3職種の内定 | 未着手 |
| 受入側 | 蔵2者以上の書面合意 | 停止中 |
| 大規模修繕 | 10年目の負担主体が契約で確定 | 未設計 |
| IRR | 補助金なしで 8%以上 | 統合モデルの現実的ケースで全て負 |

注目すべきは、8条件のうち6条件が「未測定・未着手」であることである。

投資判断の材料がまだ存在しない、というのが最も正確な現状認識である。

### 21-5. したがって、投資委員会としての結論

「NO」ではなく「NOT YET」。

ただし、現在の提案書のまま（4〜6室・ADR根拠なし・補助金前提・受入側停止中）であれば、明確にNOである。

>

投資すべきは、事業ではなく検証である。

金額：初回1,100万円（枠3,300万円）。期間：18ヶ月。目的：2億円規模の判断に必要な3変数の測定。

# 附録A. 全面NOで終わらせないために

## A-1. 何を捨てれば成立するのか

| 捨てるもの | 理由 |
| --- | --- |
| 「4〜6室で小さく始める」 | 業界の最低ラインは8室。小規模化はリスクを下げず、上げる |
| 「Water dictates everything」 | 科学的裏付けがなく、生産者本人が否定している〔E〕 |
| 「宿泊比率4%からの脱却」 | 指標として成立していない |
| 「ENOWAが投資主体」 | 統合モデルでIRRが全ケース負。Vol2自身がリスクを市に移転する構成 |
| Water Summit | 前市長構想が継続しなかった事実〔E〕 |
| 北陸新幹線を前提とした時間軸 | 大阪延伸は2050年代 |
| 「スモールコンセッションで初期ハードを公費負担」 | 制度上、民間購入スキームには適用できない |

## A-2. どこまで縮小すれば成立するのか

宿泊を持たない「体験＋産品」モデルなら、投資3,300万円で運営できる。

ただし統合モデルの試算では年間売上27.9百万円・EBITDA 3.4百万円であり、共通費・税・本社配賦を乗せるとほぼ消える。

これは事業ではなく、Gate 1 の検証装置として位置づけるべきである。

「体験だけでも十分な事業になる」という評価は、統合モデルでは支持されない。

## A-3. 別の事業モデルなら成立するのか ― 成立可能性の高い3案

### 代替案1：産品の高付加価値化とブランド展開（Export Model） ★最有力

根拠：河原酢造の98%県外販売という既に実証された事実。かつ本人は「営業活動をしたことがない」。〔E〕

- ENOWAの中核能力（食の編集・販路・ブランド）が最も直接的に効く

- 投資が小さく、失敗しても地域に負債が残らない

- 大野に来なくても価値が伝わる＝受入キャパシティの制約を受けない（第20章 Q5 の供給制約を回避）

- 「Destination（来てもらう）」ではなく「高付加価値な生産地（送り出す）」

- Q2 の最大課題（事業者の消滅）に直接効く。産品が高く売れれば、蔵は続く

### 代替案2：運営受託モデル（Management Contract）

- 市またはSPCが物件を保有・改修し、ENOWAは運営とブランドのみを受託

- リスクとリターンの帰属が契約で明確になる

- Vol2の実質的な内容を、正直に契約形態として表現したもの

- 撤退時のブランド返還条件を必ず明記（NIPPONIA系5施設のブランド離脱事例〔C/D〕）

### 代替案3：既存宿泊施設との連携（Asset-light）

- 新規改修せず、既存の一棟貸し宿・旅館と提携し、ENOWAは体験と食のみを提供

- CAPEXゼロ。9/1で確認された既存の一棟貸し宿は「採算が合わない」状態〔E〕であり、送客と単価向上は相手にとっても利益になる

- Phase 1 のテスト販売としても機能する（統合モデルAの Stay Package がこれに相当）

# 附録B. 仮説の棚卸し（Hypothesis Inventory）

提案書の主要命題を、検証状態で分類する。

| # | 命題 | 状態 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 大野の水は水源ごとに味が異なる | 未検証（否定的証言あり） | 「基本は全部軟水」〔E〕 |
| H2 | 水の差が酒・酢・醤油の味を決めている | 未検証（当事者が否定） | 「比較ができない…分からない」〔E〕 |
| H3 | 大野の産品は外部市場で高付加価値を得られる | 立証済み | 酢の98%県外販売〔E〕 |
| H4 | 大野には全国的に希少な発酵の工程が残っている | 立証済み | 県内18社中1社／国内約1%〔E〕 |
| H5 | 日帰り客195万人を宿泊に転換できる | 未検証 | 転換要因が特定されていない |
| H6 | ADR 35,000〜45,000円の支払意向がある | 未検証 | WTP調査が存在しない |
| H7 | 稼働率45%以上を達成できる | 否定的（統計と乖離） | 県旅館平均27.4%〔A〕 |
| H8 | 4〜6室で小さく始めるのが低リスク | 否定 | 損益分岐稼働率42%〔F〕 |
| H9 | 補助金で初期投資を賄える | 部分的に成立 | 制度は実在。ただし公募終了・単年度精算〔A〕 |
| H10 | 関西大学が知のアンカーになる | 未検証 | 連携は実在。地下水の定量評価体制は未確認〔A/E〕 |
| H11 | 蔵の体験を商品化できる | 否定的（現在停止中） | 酒蔵・醤油蔵とも停止〔E〕 |
| H12 | 北陸新幹線の効果が持続する | 否定的 | 令和7年 入込▲10.0%〔A〕 |
| H13 | インバウンドが10〜20%を占める | 否定的 | 県の外国人宿泊比率2.3%〔A〕 |
| H14 | 国際的な水ネットワークが現役資産である | 休眠 | 2018年MoU以降の活動が未確認〔A〕 |

立証済み：2件。未検証：6件。否定的：6件。

すなわち、提案書の主要命題のうち、事実として使えるのは2件のみである。

# 附録C. Evidence Register ― 主要な数値と出典

| 数値 | 値 | Level | 出典 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大野市 観光入込客数（令和7年） | 194.7万人（▲10.0%） | A | 福井県観光客入込数調査 |
| 大野市 宿泊客数（令和7年） | 8.2万人 | A | 同上 |
| 福井県 延べ宿泊者数（2024年） | 326.6万人泊 | A | 観光庁 宿泊旅行統計調査 確定値 |
| 福井県 旅館 客室稼働率（2024年） | 27.4% | A | 同上 |
| 福井県 外国人宿泊者比率 | 2.3% | A | 同上 |
| 発地構成（関西／中京／首都圏） | 38.0% / 24.6% / 11.0% | A | 福井県観光客入込数調査 |
| 冬季（12-2月）の入込比率 | 12.1% | A | 同上 |
| 大野市 人口（2025年国勢調査速報） | 28,318人（5年で▲11.3%） | A | 総務省 |
| 上水道普及率 | 14.33%（簡易水道込 37.27%） | A | 大野市 |
| 市の水質測定 | 41か所 × 水道法40項目 / 年 | A | 大野市 |
| 揚水量の削減目標 | 8,908千㎥ → 8,017千㎥（令和12年度） | A | 大野市水循環基本計画 |
| 垂直積雪量 | 300cm（旧和泉村375cm） | A | 福井県建築基準法施行細則 |
| 積雪の単位荷重 | 30N/㎡ 以上／cm | A | 同上 |
| 用途変更の確認不要の閾値 | 200㎡以下 | A | 建築基準法（令和元年6月施行） |
| 4号特例縮小 | 2025年4月1日施行。構造計算 500㎡超→300㎡超 | A | 建築基準法改正 |
| 景観形成建築物等整備事業 | 補助率6/10・上限300万円（角地400万円） | A | 大野市 |
| 過疎地域 固定資産税免除 | 取得価額500万円以上・3年度分 | A | 大野市 |
| 県 多様な宿泊施設整備支援事業 | 上限6,000万円・補助率1/2 | A | 福井県 |
| DBJ 分散型ホテル 標準稼働率 | 30% | A | DBJ／日本経済研究所（2024年4月） |
| DBJ 補助金の必要水準 | 50%以上 | A | 同上 |
| DBJ 分散型ホテル CAPEX実勢 | 10.7百万円/室 | A | 同上 |
| 講 大津百町 CAPEX実績 | 30.8百万円/室 | C | 事業者公表 |
| 講 大津百町 稼働崩落実績 | 60% → 20% | C | 同上 |
| 岡山県津山市 コンセッション事業費 | 約1.9億円・事業期間約20年 | A/D | 津山市（重伝建地区。大野市に適用不可） |
| 飛騨高山 外国人延べ宿泊（2025年） | 約97.8万人泊 | A | 観光庁 |
| 河原酢造 | 1823年創業7代目／精米90%／静置発酵90日以上／国内約1%／98%県外／4.5人体制／500ml 572円 | E | 9/1 視察記録 |
| 南部酒造場 | 家業295年・酒造り125年／九代目／床下井戸13.5〜14℃／見学20名・宿泊研修6名が上限・現在停止中／輸出13カ国 7-8% | E | 9/2 視察記録 |
| 野村醤油 | 県内18社中、麹から一貫は1社／ふろしき搾り800枚・1週間・2000L／体験は停止中 | E | 9/2 視察記録 |
| ラブリー牧場 | ジャージー130分の1／成牛16頭で20名雇用／8ha 8ブロック輪換 | E | 9/2 視察記録 |
| 福井県の酪農家戸数 | 100軒以上 → 15軒。県内に牛乳工場なし | E | 9/2 視察記録 |
| 御清水の水温 | 7月で約16℃ | E | 9/1 視察記録 |
| エロー地中海広域連合とのMoU | 2018年3月15日締結（水資源分野） | A | 環境省記録 |
| 源平酒造 | 2024年 民事再生手続を申請 | D | 報道 |
| 2026年8月29日 豪雨被害 | 大野市域で発生 | D | 報道 |

## NOT FOUND（取得できなかったデータ）

「データがない」ことも調査結果である。以下は本FSの限界として明示する。

| # | 未取得のデータ | 影響 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大野市単独の客室数・稼働率・ADR | 県値で代替。市場規模の推計に不確実性 |
| 2 | 越前大野城の入場者数 | 統計に非公表。回遊設計の前提が置けない |
| 3 | 福井県旅館業法施行条例の上乗せ基準 | 県例規サイトから本文取得不可。事前相談が必須 |
| 4 | 大野市の水源別 硬度・TDS データ | 本FSの中核的未知。市が保有している可能性が高い |
| 5 | 高付加価値宿泊に対するWTP | 調査自体が存在しない |
| 6 | 令和7年 入込▲10.0%の要因 | 両チームとも未検証。需要トレンドの解釈に直結 |
| 7 | 2018年MoUのその後の活動・予算・成果 | 休眠か現役かを判定できない |
| 8 | 提案書Vol1・Vol2 各数値の出典 | 提案書に出典が付されていない（NotebookLM生成資料） |

# 附録D. 版数と統合の履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 当方版 v1.0 | 2026-09-02 | 独立Red Team FS。判定 CONDITIONAL GO |
| 当方版 v1.1 | 2026-09-02 | 他チームFSとの相互検証を反映。判定をPIVOTへ。観光統計を令和7年値へ更新。海外連携を DROP → HOLD |
| 相互検証メモ v1.0 | 2026-09-02 | 両FSの突合。採用点6件／反論点7件 |
| 統合版 v2.0 | 2026-09-02 | 本書。両者の前提を最良証拠で置き換えた統合モデルを構築。「事業が成立しない理由はCAPEXではなく稼働率である」という新たな診断を得た |

本報告書は投資判断そのものではない。判断に必要な検証項目と撤退基準を提示するものである。

次の意思決定は「投資するか否か」ではなく、「附録Cの NOT FOUND 8項目のうち、どれを90日で埋めるか」である。