ENOWA OONO ｜ FIELD RESEARCH REPORT

大野市 × ENOWA

Feasibility Study / Red Team 検証報告書

INDEPENDENT REVIEW

版数　v1.0（2026年9月2日）

対象　提案書Vol1/Vol2・検討経緯・9/1-2視察記録

位置づけ　現地で何を確認したかの記録。分析・コンセプト開発は本レポートの範囲外。

## 本報告書の読み方

### Evidence Level

すべての重要な主張に、根拠の水準を付す。F（推定）・G（仮説）をFACTとして記述しない。

| Level | 定義 |
| --- | --- |
| A | 一次情報・公的統計 |
| B | 論文・研究 |
| C | 企業・業界情報 |
| D | 報道 |
| E | ヒアリング（9/1・9/2視察記録） |
| F | 本FSによる推定（前提を明示） |
| G | 仮説 |
| A' | 提案書の記載（一次情報ではない。出典が示されていない数値を含む） |

### 重要な前置き

- 「データがない」ことも調査結果である。本報告書では、数値が存在しない場合にもっともらしい数字を生成していない。存在しない箇所は「未取得」と明記する。

- 検証対象の提案書2点は、いずれも NotebookLM の透かしが入ったAI生成資料である。記載された数値に出典が付されていない。したがって本報告書では提案書の数値を A'（要検証）として扱い、A（一次統計）とは区別する。

- 本報告書は投資判断そのものではない。判断に必要な検証項目と撤退基準を提示するものである。

# 01. Executive Verdict

## 判定：CONDITIONAL GO ― ただし、初期構想の中核（分散型ホテル）は HOLD

正確には、対象を分解した上での複合判定である。「大野市×ENOWA」というプロジェクト全体にGOを出すが、提案書Vol1/Vol2が中核に据えた「分散型高付加価値ホテル」にはGOを出さない。

| 対象 | 判定 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 地域との関係構築・体験の商品化 | GO | 即時着手。投資規模 数百万円 |
| 水質の科学検証（WATER INDEX） | GO | 最優先。これが他の全施策の前提 |
| 城下町ガイド・発酵体験の商品化 | CONDITIONAL GO | 受入側の書面合意が前提 |
| WATER PAIRING DINNER | CONDITIONAL GO | PoCで支払意向を検証してから |
| 分散型ホテル（4〜6室） | HOLD | Gate 2の全基準を満たすまで投資しない |
| WATER CUP／飲み比べ企画 | HOLD | 前提（水源別の差）が未証明 |
| Water Summit／海外連携 | DROP | 現時点では事業性・優先度ともに低い |
| 「WATER DRIVEN DESTINATION」という概念の対外発表 | PIVOT | 現行の定義のままでは生産者に否定される |

そして最も重要な判定として——

民間単独投資としての宿泊事業は、現時点で NO-GO である。

これは本FSの独自見解ではない。提案書Vol2自身が「単独投資では回収年数が10年を超え事業化が困難」と明記している。

すなわち本件は、提案時点で既に Subsidy-dependent（補助金依存） であることが自己申告されている。

# 02. Why ― 判定の理由（5点）

### 理由1｜提案書が中核に据えた指標「宿泊比率4%」は、指標として成立していない

提案書Vol1・Vol2はいずれも「年間入込214万人に対し宿泊8.5万人＝宿泊比率4%」という構造的ギャップを出発点としている。しかしこの2つの数値は単位も母集団も異なる。入込客数は通常「延べ人回」（1人が3施設に立ち寄れば3カウント）であり、宿泊客数は「延べ宿泊者数」または「実人数」である。

分子と分母が対応していない比率は、転換率として解釈できない。「4%を上げる」という目標設定自体が、測定不能な目標である。〔Evidence: A'（提案書記載）＋F（本FSによる単位検証）〕

これは些細な指摘ではない。プロジェクト全体の問題設定がこの1つの数字に依存している。

### 理由2｜WATER DRIVENの中核仮説2つが、現地で否定されている

| 仮説 | 現地での確認結果 |
| --- | --- |
| 水源ごとに味の差がある | 地域側「同じ地下水はなかなか難しい」「基本は全部軟水」。酢の生産者「大野の水しか使ったことがないので比較ができない。正直に言うと分からない」〔E：9/1〕 |
| 同じ水が米・酒・酢・醤油をつくる | 醸造は地下40〜50m、生活用水は10〜20m、稲作は地下水ではなく九頭竜川の表流水〔E：9/2〕。水源としては連続していない |
| 大野の水は特異である | 日本百名水選定時の調査で「百名水の平均値とぴたり一致」＝標準的であることが特徴〔E：9/2〕 |

提案書Vol1は「Water dictates everything.（水が味のすべてを決める）」と宣言している。この主張を、現地の生産者は支持していない。コンセプトの根幹が、当事者に否定されている状態でブランドを立ち上げることはできない。

### 理由3｜供給制約が需要制約より厳しく、しかも現在すでに停止している

提案書は需要側（誰が来るか、いくら払うか）を論じるが、供給側（誰が受け入れるか）の実数を検証していない。視察で判明した実数は以下である。〔すべて E：9/1・9/2〕

| 事業者 | 受入上限 | 現状 |
| --- | --- | --- |
| 南部酒造場（酒） | 説明20名／回、宿泊研修は3名×2班＝6名が安全管理上の上限 | 一旦停止中（「かなりエネルギーがかかる」） |
| 野村醤油（醤油） | 記録に明示なし | 停止中（人手不足＋夏季の熱中症対策） |
| 河原酢造（酢） | — | 4.5人体制（社員2＋パート1＋社長） |
| ラブリー牧場（酪農） | 10名以上で開催 | 実施中 |

需要不足ではなく供給側の負荷が理由で停止している。すなわち、集客に成功するほど、この制約は悪化する。

### 理由4｜経済性は「規模」で決まるが、提案書の推奨規模は最も不利な水準にある

本FSのボトムアップP&L（後述）によれば、提案書の自己申告値（ADR 45,000円/人、2名1室）を用いても、EBITDA率は室数に強く依存する。

| 室数 | 想定人員 | 売上（稼働50%） | EBITDA | EBITDA率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4室 | 7 FTE | 65.7百万円 | 4.5百万円 | 6.8% |
| 6室 | 8 FTE | 98.5百万円 | 20.3百万円 | 20.6% |
| 10室 | 11 FTE | 164.2百万円 | 46.7百万円 | 28.4% |
| 15室 | 15 FTE | 246.4百万円 | 78.4百万円 | 31.8% |

〔F：本FSによる推定。前提は第12章に明示〕

提案書Vol2は「初期4〜6室」から始めるとしている。しかし4室は、固定人件費に耐えられない。「小さく始めてリスクを最小化する」という戦略は、この事業形態では経済的に逆方向に働く。リスクを下げるつもりの小規模化が、赤字リスクを上げている。

### 理由5｜提案書が最大リスクと認識しているものと、実際の最大リスクが一致していない

提案書Vol2は「民間単独投資を阻む3つの構造的リスク」として ① 初期CAPEX ② 冬季・気候 ③ 送客分断 を挙げる。本FSのPre-mortem分析では、致命的リスクの上位は以下となった。

| 順位 | 本FSの評価 | 提案書での扱い |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受入側が体験提供を続けられない | 言及なし |
| 2 | ADR 4.5万円が実現しない（3万円で営業赤字） | 根拠を示さず前提として使用 |
| 3 | 通年稼働率40%割れ | ②として認識 |
| 4 | 改修費超過 | ①として認識 |
| 5 | 運営人材を採用できない | Vol2で市への要望として言及のみ |

上位5つのうち3つ（1・2・5）が、提案書で検証されていない。CAPEXは本FSの試算では最大のリスクではない（後述のとおり、CAPEX 20百万円/室までならBaseケースでIRR 7.4%が成立する）。リスクの優先順位を誤ったまま、市に対してCAPEX支援を要求している。

# 03. What We Know ― 立証済みの事実

視察2日間で、外部者の推測ではなく当事者の説明として確認できた事項のみを列挙する。〔すべて Evidence Level E〕

## 3-1. 資源として確度が高いもの

| # | 事実 | なぜ重要か |
| --- | --- | --- |
| K1 | 醤油：福井県内18社のうち、麹づくりから一貫して醤油を作るのは1社のみ（野村醤油）。18分の3は同社から麹を購入、18分の14は搾った後の生醤油を購入 | 復元不能な希少性。全国的にも麹メーカーはほぼ消滅している |
| K2 | その希少性が地域条件と直結している。「美味しい水が安価に手に入るので仕込み水に困らない」「盆地特有で冬は雪、夏は暑い。だから温度管理をしなくても良い醤油ができる」 | 情緒ではなく生産コストの優位。他地域と比較可能で検証にも耐える |
| K3 | 酢：静置発酵90日以上・90%精米・純米酒からの製造は国内約1%。純米酒からの静置発酵のみで製造するメーカーは全国3〜4社 | 工程の希少性が実在する |
| K4 | その酢の98%が県外で売れている。販路の9割以上が家庭用、営業活動はしていない | 大野の産品が外部市場で高付加価値を獲得できることは、仮説ではなく実証済み |
| K5 | 酒：家業295年・酒造り125年。明治20年・31年の2度の大火で全焼後、金物商から酒造業へ転換。蔵は有形登録文化財5棟 | 物語の実在性 |
| K6 | 令和3年、酒蔵の座敷の床下から江戸期の井戸（笏谷石組み）が発見された。当主も祖父も知らなかった | 「見せられる水」の具体物。視察者が最も強く反応した資源 |
| K7 | 城下町：金森長近による短冊状町割、七間通り、寺町16寺院、江戸期の幅員が残存（六間通りのみ明治大火後に拡幅） | 都市の骨格が残っている |
| K8 | 武家屋敷にかまどがなく、雪国ゆえ囲炉裏で一年中炊事していた | 気候と暮らしの因果が具体物で示せる |
| K9 | 地下水構造：醸造40〜50m／生活10〜20m／稲作は九頭竜川の表流水。地下約30mに粘土層。市街約7,000世帯がほぼ自家井戸で、上水道は簡易水道のみ | 水利用の多層性。「潤沢さ」は疑いなく事実 |

## 3-2. 制約として確度が高いもの

| # | 事実 | 帰結 |
| --- | --- | --- |
| K10 | 酒蔵の受入上限：説明20名、宿泊研修6名。現在停止中 | 高単価宿泊研修は年間の受入総数が極小 |
| K11 | 醤油蔵の体験は停止中（人手不足・夏季の熱中症対策） | コンテンツは完成しているが供給されていない |
| K12 | 酢蔵は4.5人体制で年間80kL | 受入余力はほぼない |
| K13 | 福井県の酪農家は100軒以上→15軒。県内に牛乳工場がなく、生乳を石川県へ運び製品にして戻している | パートナー産業自体が消滅の途上 |
| K14 | 牧場の委託加工先が大工場化し、原料乳の加工を断られた | 6次産業化の「2次」が域内で担保できない |
| K15 | 市街地は密集しており、改修の工事車両が入りにくい | CAPEXの上振れ要因 |
| K16 | 既存の一棟貸し宿は素泊まり約9万円/棟だが「月次のランニングコストの採算は合わない」 | 同種事業の先行事例が既に苦戦している |
| K17 | 地域内に事務系・IT・クリエイティブ・サービス職が乏しく、若者は進学を機に流出して戻らない | 運営人材の地域内調達は困難 |
| K18 | 行政側が「ブランディングできていない」「農家さんも控えめで、安くないと売れないと思っている。価格設定がうまくいかない」と自認 | 課題認識は一致している。不足しているのは手法 |

## 3-3. 提案書の主張のうち、現地で裏づけられたもの

- 城下町の歴史構造が残っていること（K7）

- 水が生活・産業を横断していること（K9）

- 発酵産業が集積していること（K1〜K5）

- 冬季の入込が急減すること（提案書の記載と、視察での積雪2m・3月まで残雪という証言が整合）

# 04. What We Don't Know ― 重大な未確認事項

投資判断に必要でありながら、現時点で数値が存在しない事項。もっともらしい推定値を置くことを意図的に避ける。

## 4-1. 需要側（最重要）

| # | 未確認事項 | なぜ致命的か |
| --- | --- | --- |
| U1 | ADR 45,000円/人に対する支払意向（WTP） | 本FSの試算ではADR 30,000円/人で営業赤字。この1変数が事業の生死を決めるが、調査が一切行われていない |
| U2 | 通年および月別の実現可能稼働率 | 損益分岐稼働率は8FTE構成で35%。冬季3ヶ月が埋まらない場合の通年値が不明 |
| U3 | 高単価宿泊客の発地構成 | 提案書は中京45-55%/首都圏25-35%/インバウンド10-20%とするが出典が示されていない。現状の日帰り客の構成を高単価宿泊客に外挿している疑いがある |
| U4 | 道の駅からの実際の送客転換率 | シャトルを走らせた場合の乗車率・城下町での消費額。実証データなし |
| U5 | 競合（金沢・飛騨高山・永平寺・福井市）との選択関係 | 「なぜ大野でなければならないか」に答えるデータがない |

## 4-2. 資源側

| # | 未確認事項 | 影響する施策 |
| --- | --- | --- |
| U6 | 深度別・水源別の水質データ（硬度・pH・EC・Ca/Mg/Na/K・SiO₂・水温の季節変動） | WATER INDEX / CUP / TASTING / PAIRING のすべて |
| U7 | 水質差が食味に統計的有意差を生むか（米・出汁・酒・酢・醤油） | WATER PAIRING DINNER の成立可否 |
| U8 | 醸造用水（深層地下水）と農業用水（表流水）が同一涵養域か | 「水系の物語」が成立するか |
| U9 | 酢蔵の井戸の深さ（酒蔵・醤油蔵は各50m。酢蔵は未確認） | 3業種の水系比較ができない |

## 4-3. 供給・実装側

| # | 未確認事項 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| U10 | 各事業者が「専任の受入担当を置いてもよい」と考える条件（対価・頻度・人数） | 体験事業の成立可否 |
| U11 | 候補物件の権利関係・接道・耐震・用途変更の可否 | CAPEXとスケジュール |
| U12 | 改修費の実額（1室あたり） | IRRの決定変数 |
| U13 | 無農薬米生産者との醸造連携の可能性 | 9/2の記録が質問の直前で終わっており、回答が残っていない |
| U14 | 市の負担意思と予算措置（物件無償貸与・改修費・シャトル・税免除） | スキーム全体の前提 |

# 05. What Was Wrong ― 初期構想のうち、修正・撤回すべきもの

遠慮なく記す。これは提案の否定ではなく、提案を投資可能な水準に引き上げるための指摘である。

## 5-1. 撤回すべきもの（Retract）

### W1. 「Water dictates everything.（水が味のすべてを決める）」

現地の生産者が明確に否定している。酢の生産者は水と味の関係について「正直に言うと分からない」と述べ、地域側は水源別の識別を「なかなか難しい」「基本は全部軟水」としている。〔E：9/1〕

この一文をブランドメッセージに用いた場合、最初の取材で生産者に否定されるリスクがある。撤回し、後述の代替表現に置き換えるべきである。

### W2. 「宿泊比率4%からの脱却」という目標設定

理由1のとおり、指標として成立していない。KPIから外すべきである。代替指標は「1人あたり域内消費額」「域内調達率」など、単位が閉じているものにする。

### W3. 「アジア初『星空保護区』認定」という表記

9/2の現地説明では「アーバン・ナイト・スカイプレイス」認定と説明された。これはDarkSky Internationalの認定カテゴリとして「星空保護区（International Dark Sky Place）」とは別のカテゴリである可能性が高い。〔要事実確認：第6章参照〕

認定名称を正確に表記しない対外資料は、それ自体が信用リスクである。

## 5-2. 過大評価されているもの（Overstated）

### W4. 「214万人の巨大なトップファネル」

入込客数は延べ人回であり、通過交通・道の駅立寄りを含む。「214万人の集客力が既にある」という前提は、高単価宿泊需要の存在を何ら示さない。道の駅でソフトクリームを買う客と、1泊9万円を払う客は、同じ母集団ではない。

### W5. 「小さく始めてリスクを最小化する」

理由4のとおり、4室はEBITDA率6.8%で、固定人件費に耐えられない。「小さく始める」ことが正しいのは体験事業であって、宿泊事業ではない。提案書はこの2つを同じロジックで扱っている。

### W6. 「関西大学＝知のアンカーによる公共性担保」

連携は実在する〔E：9/1・9/2〕が、確認できたのは河川清掃、空き家改修、盆踊りの復活、OBの移住であり、地下水の定量評価を担う研究体制は確認できていない。「学術的裏付け」を謳うのであれば、どの研究室が、どの予算で、いつまでに、何を測るのかが必要である。現状は期待の表明にとどまる。

### W7. 「4つの世界的概念を一つに統合できる稀有なポテンシャル」

Sextantio・Matera・Terra Dominicata・Heckfield Placeとの比較は、いずれも大野より遥かに大きな観光市場・アクセス・資本を持つ事例である。とくにHeckfield Placeはロンドンから約1時間、客室数45室規模の英国有数のカントリーハウスホテルであり、4〜6室・冬季3ヶ月閉塞・最寄り空港から車1時間超の大野と、事業構造が根本的に異なる。ベンチマークとしての参照は有効だが、「同じことができる」という含意は成立しない。

## 5-3. 根拠が不足しているもの（Unsupported）

### W8. 客単価 35,000〜45,000円の「根拠」

Vol1 p17は客単価の根拠として「ベース価値（古民家）＋ガストロノミー価値＋体験・ウェルネス価値」の積み上げを示す。これは価格の構成要素の説明であって、支払意向の根拠ではない。「なぜその金額を払うのか」ではなく「その金額を何に配分するか」を説明しているにすぎない。

### W9. 顧客構成比（中京45-55%／首都圏25-35%／インバウンド10-20%）

出典が示されていない。日帰り客の発地構成を高単価宿泊客に外挿している場合、逆方向の誤りになる。一般に、遠方からの客ほど宿泊率が高く単価も高い。中京圏が車で日帰りできることは、宿泊需要にとっては不利な条件でありうる。

### W10. 補助金の金額（県補助 上限6,000万円／観光庁 最大2億円）

制度名が明示されていない。〔要事実確認：第6章参照〕

## 5-4. 構造として問題があるもの（Structural）

### W11. Vol2は「ENOWAはリスクを取らない」という提案になっている

Vol2が市に求めている事項を並べると、以下になる。

- 物件の無償貸与・超低廉賃料

- 改修費の市負担（スモールコンセッション枠）

- 固定資産税の免除

- 大型補助金の申請伴走

- 道の駅からの専用シャトルの初期費用・運行補助の市負担

- 優先的な除雪動線の確約

- KDDI Location Analyzer等のODデータの無制限提供

- 運営人材の職員住宅・住居手当

ハードのリスク、インフラのリスク、人材の住居リスクのすべてを市に移転する構成である。その対価としてENOWAが提供するのは「ブランド・運営・送客」というソフトである。

この交換自体は成立しうる。ただしその場合、ENOWAは「投資家」ではなく「運営受託者」である。にもかかわらずVol1は「事業」として描かれており、誰がリスクを取り、誰がリターンを得るのかが不明確である。この曖昧さは、後の交渉で必ず破綻する。

### W12. 提案書自身が事業性を否定している

Vol2は明記している——「単独投資では回収年数が10年を超え事業化が困難」。

これは提案書の弱点ではなく、むしろ誠実な記述である。しかし帰結として、本件は提案の時点で Subsidy-dependent であることが確定している。投資委員会の観点では、この一文だけで「民間単独投資としてはNO-GO」の結論が出る。

## 仮説の棚卸し（Hypothesis Inventory）

判定：SUPPORTED／PARTIALLY SUPPORTED／UNPROVEN（証拠が存在しない）／CONTRADICTED（反証がある）

### A群｜市場・需要に関する仮説

| # | 仮説 | 初期構想 | 9/1-2 現地確認 | 判定 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 大野市には年間214万人の観光流入がある | ○ | 未確認 | UNPROVEN（単位に疑義） | 入込客数は「延べ人回」。実人数ではない。提案書はこれを「集客力」と表現するが、通過交通・道の駅立寄りを含む |
| A2 | 宿泊比率4%は「構造的ギャップ」である | ○ | 未確認 | CONTRADICTED（指標として不成立） | 分子(宿泊客数)と分母(入込人回)の単位・母集団が異なり、転換率として解釈できない。「4%を上げる」という目標設定自体が成立しない |
| A3 | 道の駅の67万人を城下町へ送客できる | ○ | 未確認 | UNPROVEN | 送客率の実測なし。提案書自身が「物理的・心理的に分断」「自然発生的な送客は期待できない」と認めている |
| A4 | ADR 4.5万円/人（2食+体験込）を払う需要がある | ○ | 未確認 | UNPROVEN | WTP調査なし。9/1で確認された既存の一棟貸しは素泊まり9万円/棟で「採算が合わない」水準 |
| A5 | 顧客構成は中京45-55%/首都圏25-35%/インバウンド10-20% | ○ | 未確認 | UNPROVEN | 出典不明。現状の入込構成（中京圏優位）からの外挿と推測されるが、日帰り客の構成であり高単価宿泊客の構成ではない |
| A6 | インバウンド富裕層が大野を選ぶ | ○ | △ | UNPROVEN | 福井県のインバウンドは全国最下位級（9/2、南部酒造場社長の認識）。「伸びしろ」は需要の存在証明ではない |

### B群｜資源・WATER DRIVENに関する仮説

| # | 仮説 | 初期構想 | 9/1-2 現地確認 | 判定 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 水が生活・農・工・発酵を横断する共通基盤である | ○ | ○ | SUPPORTED | 飲用・農業用水・工業用水（電子部品工場の誘致理由）・醸造用水として実際に使い分けられている（9/1・9/2） |
| B2 | 水源ごとに識別可能な味の差がある | ○ | × | CONTRADICTED | 地域側「同じ地下水はなかなか難しい」「基本は全部軟水」。酢の生産者「大野の水しか使ったことがないので比較ができない、正直分からない」（9/1） |
| B3 | 「同じ水」が米・酒・酢・醤油をつくる | ○ | × | CONTRADICTED | 醸造は地下40-50m、生活は10-20m、稲作は地下水ではなく九頭竜川の表流水（9/2）。水源としては連続していない |
| B4 | 大野の水は特異である | ○ | △ | CONTRADICTED（方向が逆） | 日本百名水選定時のNHK調査で「百名水の平均値とぴたり一致」＝標準的であることが特徴（9/2、南部酒造場） |
| B5 | 大野は「発酵」を地域文化として編集できる | ○ | △ | PARTIALLY SUPPORTED | 醤油＝県内18社中、麹から一貫は1社のみ。酒＝地元五百万石+地下50m伏流水。ただし酢の生産者は「酢に地域性は薄い」「大野の酢の歴史は特にない」と明言（9/1） |
| B6 | 水と気候が生産条件として有利 | △ | ○ | SUPPORTED | 醤油蔵「美味しい水が安価に手に入る」「盆地特有の気候だから温度管理をしなくても良い醤油ができる」（9/2）。コスト面の優位として検証可能 |
| B7 | 城下町に歴史構造が残っている | ○ | ○ | SUPPORTED | 短冊状町割、七間通り、寺町16寺院、江戸期幅員（六間通りのみ明治大火後拡幅）（9/1） |
| B8 | 星空が「アジア初の星空保護区」である | ○ | △ | 要事実確認（後述） | 9/2記録では「アーバン・ナイト・スカイプレイス認定」。提案書の「星空保護区」表記とカテゴリが一致しない可能性 |

### C群｜供給・実行に関する仮説

| # | 仮説 | 初期構想 | 9/1-2 現地確認 | 判定 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 地域事業者が体験提供のパートナーになれる | ○ | × | CONTRADICTED | 酒蔵＝説明20名・宿泊研修6名が上限、現在停止中。醤油蔵＝人手不足と夏季の熱中症対策で現在停止中。酢蔵＝4.5人体制（9/1・9/2） |
| C2 | 古民家ストックが豊富で改修できる | ○ | △ | PARTIALLY SUPPORTED | 物件は実在し転用実例もある。ただし密集市街地で工事車両が入りにくい、既存の一棟貸しは「採算が合わない」（9/1） |
| C3 | 「小さく始める」ことでリスクを最小化できる | ○ | — | CONTRADICTED（経済的に逆） | 本FSの試算では4室のEBITDA率6.8%、6室20.6%、15室31.8%。小規模ほど固定人件費に耐えられない |
| C4 | 冬を高単価商品に転換できる | ○ | 未確認 | UNPROVEN | 提案書自身が「12-2月に入込が急減」と認識。転換の実証なし。冬季ADR1.3倍でもEBITDA改善は限定的（本FS試算） |
| C5 | 関西大学が「知のアンカー」になる | ○ | △ | PARTIALLY SUPPORTED | 連携は実在（ゼミの河川清掃、OBの移住、横町スタジオ、空き家改修）。ただし規模は小さく、地下水の定量評価を担う体制は未確認 |
| C6 | 人材を採用できる | ○ | × | CONTRADICTED方向 | 9/1で確認された地域課題＝事務系・IT・クリエイティブ・サービス職が少なく若者が流出。シェフ・サービス人材の供給源が地域内にない |

### D群｜スキーム・収益に関する仮説

| # | 仮説 | 初期構想 | 判定 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 民間単独投資で成立する | × | 提案書自身がCONTRADICTED | Vol2「単独投資では回収年数が10年を超え事業化が困難」と明記 |
| D2 | 官民共創（市が物件無償貸与・改修費負担・固定資産税免除・シャトル費用負担）で成立する | ○ | UNPROVEN | 市側の負担意思・予算・制度適合性が未確認。要求水準が高い |
| D3 | 観光庁補助 最大2億円/県補助 上限6,000万円が使える | ○ | 要事実確認（後述） | 制度名・現行の有無・要件が提案書に明示されていない |
| D4 | SIB/インパクト投資として正当化できる | ○ | UNPROVEN | SIBは成果連動払い。成果指標・支払主体・測定手法のいずれも未設計 |

## そもそも論（Q1〜Q5）

### Q1. 大野市は本当に Destination Development を必要としているのか

判定：必要としているのは Destination Development ではなく、Industry Retention（産業の維持）である可能性が高い。

視察で確認された事実を「深刻度×緊急度」で並べると、観光は最上位ではない。

| 課題 | 深刻度 | 緊急度 | 根拠（Evidence Level） |
| --- | --- | --- | --- |
| 産業の担い手消失 | 極高 | 極高 | 酪農100軒以上→15軒／県内に牛乳工場なし。醤油18社中、麹から一貫は1社のみ。酒蔵 県内53社→20数社、市内4→3社（E：9/2ヒアリング） |
| 若者流出と職種の欠落 | 極高 | 高 | 進学→就職→結婚で戻らない。製造業と公務員に偏り、事務系・IT・クリエイティブが乏しい（E：9/1） |
| 域内の加工基盤の欠落 | 高 | 高 | 生乳を石川県へ運び製品にして戻す。小ロットの委託加工先がない（E：9/2） |
| 高付加価値品が域内で流通しない | 高 | 中 | 酢の98%が県外。市内販売は数店舗のみ（E：9/1・9/2） |
| 観光の滞在時間・宿泊比率 | 中 | 中 | 提案書の主張。ただし指標の定義に疑義（本FS A2） |

含意：観光は「解くべき課題」の第一位ではない。ただし、観光は他の課題を解く手段になりうる（域内消費の創出、職種の多様化、加工基盤の需要創出）。したがって問いは「観光をやるべきか」ではなく、「観光を、産業維持の手段として設計できるか」である。この転換は提案書には存在しない。

### Q2. 最大の課題は本当に「観光」なのか

判定：No。最大の課題は「事業者の消滅」である。

決定的な非対称性がある。観光施設は後から作れるが、麹から一貫して醤油を作る蔵は、一度失われたら復元できない。9/1で確認された酢蔵の事例がこれを実証している——5代目が戦時中に廃業した時点で地元の商売基盤は完全に消滅し、6代目が再興したが地元では二度と売れなかった。失われた産業は、同じ場所には戻らない。

現在、大野で同じ危機にあるのは、酪農（15軒）、麹から一貫の醤油（1社）、酒蔵（3社）である。5年後に体験の相手がいなくなるリスクは、観光客が来ないリスクより高い。

### Q3. 観光強化はその課題解決にどの程度寄与するのか

定量的に見て、寄与は限定的である。

本FSの試算では、6室・稼働50%の分散型ホテルが生む雇用は約8名、売上約1億円。市の年間宿泊客数に対する寄与は約3%。一方、市の人口は約3万人規模であり、8名の雇用は人口動態を変えない。

ただし、以下の3点では意味のある寄与が期待できる。

- 職種の多様化：料理・サービス・企画という、現在市内に乏しい職種が生まれる（9/1で確認された課題に直接対応）

- 域内消費の受け皿：酢の98%県外、醤油・酒の県外比率という構造に対し、域内で高単価に売れる場ができる

- 加工需要の創出：小ロットの乳製品・加工品に対する安定需要（六呂師ミルク工房等との接続可能性）

含意：観光の価値は「観光客数」ではなく「域内経済の循環装置としての機能」で評価すべきである。提案書のKPI（宿泊比率、ADR、稼働率）は、この価値を測れない。

### Q4. ENOWAが入ることが最適なのか

部分的にYes。ただし「開発事業者」としてではなく「編集者・運営者」としてのみ。

| 主体 | 得意 | 大野での適性 |
| --- | --- | --- |
| ENOWA | 食の編集、体験設計、ブランド、運営 | 中核能力と課題が一致。特に「素材はあるが売り方がない」という大野の課題（行政自身が認める）に直接対応 |
| DMO | 地域内調整、情報発信 | 単価を上げる能力は通常持たない |
| 旅行会社 | 送客 | 商品がなければ送客先がない |
| ホテル会社 | 運営、稼働管理 | 4-6室の規模では採算に乗らず参入しない |
| デベロッパー | 資金、開発 | この規模・立地では投資対象にならない |
| コンサル | 計画 | 運営を担わないため実装で落ちる |
| 行政単独 | 制度、インフラ | 9/2で行政自身が「ブランディングできていない、価格設定がうまくいかない」と明言 |

結論：「素材はあるが、価格をつけて売る能力がない」という課題に対し、ENOWAの能力は適合している。ただしハード投資の主体としてENOWAが最適である根拠はない。Vol2が市に求めている内容（物件無償貸与、改修費負担、税免除、シャトル費用負担）は、裏返せば「ENOWAはハードのリスクを取らない」という宣言であり、それならばENOWAの役割はソフトに限定すべきである。

### Q5. 「大野を高付加価値Destinationにする」という前提自体が妥当か

この前提は、現時点では立証されていない。より妥当な前提は「大野を高付加価値な生産地にする」である。

理由は3点。

- 供給制約が需要制約より厳しい。酒蔵は20名／宿泊研修6名が上限で現在停止中、醤油蔵も停止中、酢蔵は4.5人体制。「Destination」は多数の来訪者を前提とするが、大野の受入能力は構造的に小さい。

- 大野の資源は「訪問」より「産品」に向いている可能性がある。麹から一貫の醤油、静置発酵90日以上の酢、風穴熟成の酒、無農薬米は、いずれも現地に来なくても価値が伝わる。実際、酢は98%が県外で売れている。「来てもらう」より「送り出す」ほうが、既に実証されている。

- 観光は手段であって目的ではない。Q3のとおり、観光の意義は域内循環にある。ならば「Destination化」という目的設定は、手段と目的を取り違えている。

代替の前提（本FSの提案）

大野を「高付加価値な生産地」として確立し、観光・体験はその生産地を体感させる補助手段として位置づける。

宿泊は、その体験を成立させるために必要最小限の範囲でのみ検討する。

# 04b. Market Feasibility ― 一次統計による検証

本章の数値はすべて Evidence Level A（公的統計）である。提案書の主張と実勢を照合する。

## 4b-1. 提案書の数値は正しかった。ただし解釈が誤っている

| 項目 | 提案書 | 一次統計 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年間観光入込客数 | 2,143,900人（令和6年） | 2,143,900人（大野市公表・令和6年） | 一致 |
| 年間宿泊客数 | 84,970人 | 84,970人（同） | 一致 |
| 宿泊比率 | 約4.0% | 3.96%（当方算出） | 一致 |
| 道の駅 荒島の郷 | 約67.9万人 | 679,100人（令和6年） | 一致 |

〔出典：大野市「令和6年観光入込客数」／福井県「観光客入込数（推計）調査」〕

提案書の数値は捏造ではない。この点は明確にしておく。問題は数値ではなく解釈にある。

- 入込客数は「延べ人数（人回）」であり、実人数ではない。福井県全体では延べ3,317.9万人に対し実人数1,759.8万人（係数約1.9）。大野市の実人数は公表されていない。

- したがって「214万人の集客力」は、実際には110万人前後の実人数に相当する可能性がある〔F：県の係数からの推定〕。

- 宿泊比率3.96%は、分子と分母の単位が異なるため転換率として解釈できない（第02章 理由1）。

## 4b-2. 決定的な発見 ― 福井県の客室稼働率

観光庁「宿泊旅行統計調査」2024年確定値（Evidence Level A）

| 区分 | 福井県 客室稼働率 | 全国順位 |
| --- | --- | --- |
| 全体 | 47.9% | 39位 |
| 旅館 | 27.4% | 42位 |
| 簡易宿所 | 14.4% | 36位 |

分散型オーベルジュ（2食提供・小規模）の業態は「旅館」に最も近い。

本FSの試算による損益分岐稼働率は、8FTE構成で35%である。

福井県の旅館平均稼働率 27.4% は、損益分岐点 35% を 7.6ポイント下回る。

すなわち「県平均並みの稼働」を達成しても、営業赤字になる。

### 実勢稼働率を当てはめた損益（6室・ADR 45,000円/人・8FTE）

| 前提 | 稼働率 | 売上 | EBITDA | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福井県 簡易宿所平均 | 14.4% | 28.4百万円 | ▲27.1百万円 | 赤字 |
| 福井県 旅館平均 | 27.4% | 54.0百万円 | ▲9.8百万円 | 赤字 |
| 福井県 全体平均 | 47.9% | 94.4百万円 | 17.5百万円 | 黒字 |
| 提案書のBase想定 | 50.0% | 98.5百万円 | 20.3百万円 | 黒字 |

提案書のBase想定（稼働50%）は、福井県の旅館平均の1.8倍である。これを達成する根拠は提案書に示されていない。

### 県平均稼働（27.4%）でも黒字にする条件

| 手段 | 必要水準 | 現実性 |
| --- | --- | --- |
| 人員を削る | 6FTE以下（EBITDA 0.6百万円） | 2食提供＋体験のオーベルジュでは困難 |
| 単価を上げる | ADR 65,000円/人以上 | 提案書の45,000円の1.44倍。WTP未検証 |

〔F：本FS試算〕

## 4b-3. 提案書の顧客構成は、県の実勢と大きく乖離している

| 発地 | 提案書 Vol1 p17 | 福井県 実勢（令和5年・実人数ベース） | 乖離 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中京圏 | 45〜55% | 24.6% | 約2倍の過大評価 |
| 首都圏（関東） | 25〜35% | 11.0% | 約2.7倍の過大評価 |
| インバウンド | 10〜20% | （県の外国人宿泊比率 2.3%） | 大幅な乖離 |
| 関西圏 | 記載なし | 38.0%（最大） | 最大の発地を欠落 |

〔出典：福井県「観光客入込数（推計）調査」令和5年。大野市単独の発地構成は公表されておらず、県値を代理指標として用いている点に留意〕

提案書は、最大の市場である関西圏に言及していない。そして最も過大評価している首都圏を「単価・話題装置」と位置づけている。顧客戦略の土台が実勢と食い違っている。

## 4b-4. インバウンド仮説の検証

| 指標 | 値 | 順位 |
| --- | --- | --- |
| 福井県 外国人延べ宿泊者数（2024年） | 92,190人泊 | 全国46位 |
| 外国人比率 | 2.3% | — |

〔出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」2024年確定値〕

9/2に南部酒造場社長が述べた「福井県インバウンドは日本全国で一番下。ということは伸びしろがあるかもしれません」〔E〕は、統計的にほぼ正確である（46位）。

しかし「伸びしろ」は需要の存在証明ではない。外国人宿泊が県全体で9.2万人泊、大野市単独では実質的にゼロに近い水準である。提案書のインバウンド10〜20%という構成比は、現時点で母集団が存在しない。

なお注意点：観光庁は、石川・福井・富山の2024年数値に能登半島地震の二次避難者が含まれる可能性を注記している。福井県の日本人宿泊+23.7%（伸び率全国トップ）はこの影響を受けている可能性が高く、恒常的な観光需要として読むべきではない。

## 4b-5. 季節性 ― 提案書の記述は正確

大野市 月別観光入込客数（令和6年）

| 月 | 入込客数 | 月 | 入込客数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 65,400 | 7月 | 160,000 |
| 2月 | 133,600 | 8月 | 276,200 |
| 3月 | 91,100 | 9月 | 195,700 |
| 4月 | 177,500 | 10月 | 315,100（最高） |
| 5月 | 259,500 | 11月 | 234,500 |
| 6月 | 174,200 | 12月 | 61,100（最低） |

- 冬季（12・1・2月）計 260,100人＝年間の12.1%

- 12月（61,100人）は10月（315,100人）の19%

提案書Vol2の「12月〜2月の入込客数が約6万人台に急減」は、月次の記述として正確である。季節性リスクの認識は提案書が正しい。

## 4b-6. 供給側 ― 大野市の宿泊キャパシティ

| 区分 | 施設数 | 収容人員 |
| --- | --- | --- |
| ホテル・旅館 | 4軒 | 320人 |
| 民宿等 | 17軒 | 317人 |
| 社会教育施設 | 1軒 | 350人 |
| 公共の宿 | 1軒 | 60人 |
| キャンプ場 | 7軒 | 3,065人 |
| 計 | 30軒 | 4,112人 |

〔出典：福井県 観光客入込数調査 令和6年。収容人員であり客室数ではない〕

ホテル・旅館は市内にわずか4軒・320人分。新規6室（12名）の参入は、既存の高付加価値供給がほぼ存在しない市場への参入を意味する。これは機会でもあるが、同時に「その価格帯の需要が実証されていない」ことの傍証でもある。

注意：令和6年の宿泊客数減（89,400→84,970人）の主因は、市の説明によれば猛暑によるキャンプ場宿泊の減少である。すなわち大野市の宿泊需要の相当部分がキャンプであり、高付加価値宿泊の市場ではない。

## 4b-7. 人口 ― 事業環境として決定的

| 指標 | 値 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| 人口（令和7年国勢調査速報） | 27,765人 | 大野市 |
| 前回（令和2年）比 | ▲3,521人（▲11.3%） | 同 |
| 高齢化率（2020年） | 37.5% | 同（2050年は51.0%見通し） |
| 2050年推計人口 | 17,078人（2020年比▲45.4%） | 社人研2023年12月推計 |
| 社会増減 | 1984年〜2024年まで一貫して社会減 | 大野市人口ビジョン |
| 空き家数／空き家率 | 1,440戸／12.89% | 令和5年 住宅・土地統計調査 |

5年間で人口が11.3%減少している。これは観光開発の「背景」ではなく、事業の前提条件である。

運営人材を地域内で調達することは、この人口動態のもとでは構造的に困難である。

なお空き家率12.89%は福井県平均15.6%より低い。「空き家が豊富だから改修すればよい」という前提も、実は県内で相対的に恵まれていない。

## 4b-8. 未取得（NOT FOUND）

以下は探索したが一次情報が存在しなかった。推定値で埋めることはしない。

| 項目 | 状況 |
| --- | --- |
| 越前大野城の年間入場者数 | 市・県のいずれの統計にも城単独の数値がない。最も近い代理値は「まちなか観光 704,000人（R6）」だが武家屋敷・七間通り等を含む面的集計。市観光交流課への直接照会が必要 |
| 大野市の発地構成 | 市が公表するのは県内/県外の2分類のみ（県外比66.7%）。県値を代理指標とするしかない |
| 大野市の客室数 | 衛生統計は奥越（大野＋勝山）合算、県観光統計は収容人員のみ。大野市単独の客室数は非公表 |
| 年次別の社会増減実数 | 人口ビジョンに図表はあるが数値が画像内にあり抽出不能 |

# 06. WATER DRIVEN 仮説の科学的検証

本章が、コンセプトの根幹に対する最も厳しい検証である。

## 6-1. 結論を先に示す

「大野の水だから食が美味しい」という主張には、査読論文による裏付けが存在しない。

より正確には——硬度が50倍異なる水（軟水 vs 超硬水）で比較してさえ、かつおだしの官能総合評価に有意差は出ていない。

同一地域の軟水同士の微差については、そもそも研究が存在しない。

## 6-2. 証拠の強さは「硬度差の大きさ」に依存する

| 比較条件 | 証拠の強さ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 軟水 vs 硬水（硬度差 数百mg/L以上） | 中〜強 | 成分溶出・物性の機器測定差は再現性が高い。ただし官能での総合的な好ましさの差は必ずしも有意にならない |
| 同一地域の軟水同士（硬度差 数十mg/L以下） | 極めて弱い／存在しない | この条件を扱った査読研究は見つからなかった |

## 6-3. 個別領域の検証

### ① 水 × だし ― 「官能では有意差なし」

坂本真里子ほか（2007）「水の硬度が煮出し汁の嗜好性と溶出成分に及ぼす影響」日本調理科学会誌 40(6): 427-434〔査読付き報文〕〔Evidence Level B〕

- 使用水：南アルプスの天然水（硬度約30 mg/L）／エビアン（291）／コントレックス（約1,551）＝約50倍の硬度差

- かつお節だしの結果（原文）：「官能評価では総合的な好ましさに有意の差は無かった」

- 野菜スープ・牛肉スープでは有意差あり

- 結論：「好ましさは溶出成分だけでなく、水そのものの味も影響する」

安達町子（1997） も同様に、煮干しだしで「5'-IMP・遊離アミノ酸は硬水に多かったが、官能検査では総合評価に有意の差はなかった」と報告。

重要：「硬水ではCaが昆布のアルギン酸と結合して白濁・えぐみを生む」という説明は料理系ウェブサイトに多いが、その因果メカニズムを直接検証した査読論文は見つからなかった。

### ② 水 × 米 ― 通説と逆の結果

中村武夫ほか（1997）「硬度の異なる調理用水による炊飯米の食味評価に関する研究」日本食品化学学会誌 3(2)〔B〕

- 結果：香り・味・総合の各項目で、比較的硬度の高い水で炊飯した米飯ほど統計的に有意に高い評価

*Nakamura & Ohtsubo (2023) Foods 12(13): 2510〔B〕 — 硬水は白未熟粒の食感劣化を抑制。ただし機器物性測定のみで、ヒト官能パネルは実施されていない。*

「軟水で炊いたほうが美味しい」という日本の通説を支持する査読論文は見つからなかった。

一貫しているのは「極端な硬水（300mg/L超）では忌避される」という点のみ。最適域は硬度58.3 mg/L前後という報告がある。

### ③ 水 × 日本酒 ― 鉄・マンガンのみ確立

| 論点 | 証拠の強さ |
| --- | --- |
| 鉄・マンガンの悪影響 | 確立（機構解明済み）。鉄が清酒中のデフェリフェリクリシンと反応しフェリクリシンを生成して着色。酒造用水基準 0.02 ppm以下 |
| K・P・Mg が酵母・麹菌の栄養となる | 生化学的に妥当。ただし酒質差を定量した査読研究は未確認 |
| 「硬水＝男酒／軟水＝女酒」 | 業界の経験則。査読論文レベルの裏付けは見つからなかった |

三浦仙三郎の軟水醸造法（1887年頃創案、1898年『改醸法実践録』）は、硬度による酒質差を実測に基づき体系化した点で経験則として極めて強固だが、現代的な統制実験による再現検証は見当たらない。

### ④ 水 × コーヒー ― この分野が最も足場が固い

*Hendon et al. (2014) J. Agric. Food Chem. 62(21): 4947-4950〔B〕 — 密度汎関数理論により、Mg²⁺が風味活性化合物の抽出を選択的に増強*することを示した。

SCA(A) Water for Brewing Specialty Coffee は定量基準を持つ：TDS 75-250 mg/L（目標150）、カルシウム硬度 17-85 mg/L CaCO₃（目標68）、総アルカリ度40 mg/L前後、pH 6.5-7.5。

3分野（だし・米・コーヒー）のうち、コーヒーが最も体系的な研究と定量基準を持つ。

水の差を科学的に語りたいなら、コーヒーが最も安全な足場である。

## 6-4. 決定的な制約 ― ヒトは水の差を識別できるのか

*Dietrich A.M. & Gallagher D.L. (2013) "Consumer ability to detect the taste of total dissolved solids" Journal AWWA 105: E255-E263*〔B〕

識別に必要なのは絶対濃度ではなく変化量（ΔTDS）。水どうしをTDSの味で識別するには ΔTDS > 約150 mg/L が必要。

日本の軟水は概ね硬度20〜80 mg/L（TDSにして概ね50〜150 mg/L程度）。

大野の湧水と、他の日本の名水・水道水との差は ΔTDS 150 mg/L に届かない可能性が高い。

すなわち、ブラインドテストで一般消費者が識別できる保証はない。

これは9/1の現地証言と完全に一致する——地域側「同じ地下水はなかなか難しい」「基本は全部軟水」。〔E〕

科学と現地証言が、独立に同じ結論に達している。

## 6-5. さらに不利な事実 ― 大野の水は「平均値」である

9/2に南部酒造場社長が述べた事実〔E〕：日本百名水選定時のNHK調査で、百名水のうち80数か所を調べて平均値を算出したところ、大野の水がその平均値とぴたり一致した。

「日本の模範的な平均値」であることは、水質の特異性を訴求する方向とは逆に働く。

## 6-6. 名水百選 ― 提案書の記載を精緻化すべき

| 選定 | 対象 | 選定主体 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名水百選 | 御清水（おしょうず）（泉町） | 環境庁 | 1985年3月 |
| 平成の名水百選 | 本願清水（ほんがんしょうず）（糸魚町） | 環境省 | 2008年6月 |

大野市は両制度に選定された数少ない自治体であり、これは正当な訴求点である。〔A〕

本願清水はイトヨ生息地として国天然記念物にも指定。御清水の水温は年間を通じてほぼ15℃前後。

ただし「大野市の水が名水百選」と一括りにするのは不正確。どの湧水がどちらの制度かを明示すべきである。

## 6-7. 大野市の既存データ ― 実は行政調査が極めて充実している

『大野市 地下水年度報告書（令和5年度版）』全104ページが毎年公開されている。〔A〕

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 水文地質 | 大野盆地は東西・南北約9km、面積約90km²。周囲の山地が不透水性の基盤となり「地下ダム型」を呈する。市域の約87%が森林 |
| 水系 | 木本扇状地地下水系（市街地の飲み水）と真名川地下水系の2系統 |
| 水質調査 | 市内41か所の地下水を採取し、水道法40項目について年1回検査。令和5年度は41か所中38か所が適合。不適合3か所は鉄・マンガン・臭気・色度・濁度（地質由来と推測） |
| 地下水収支（9か年平均） | 流入：降水51.0%／河川水31.8%／かんがい水16.2%。流出：揚水7.3%／湧水・河川へ92.7% |
| 揚水量（令和5年） | 市域推計 8,018千㎥。用途別：水道用45.9%／工業用39.1%／建築物用8.1%／農業用5.4%／消雪用1.5% |
| 大学連携 | 岡山大・香川大・関西大・琉球大・日本大の5大学と連携。水循環アドバイザーは中野孝教氏（ストロンチウム同位体等の環境トレーサー研究の第一人者） |

⚠️ 決定的な欠落：報告書内に「硬度」「pH」の文字列がテキストとして存在しない。

個別地点の水質検査結果表はスキャン画像として収録されており、機械可読でない。

大野市の地下水の硬度実測値は、公開文献からは確認できなかった。

しかし——41か所×水道法40項目のデータが毎年取られている。すなわち ONO WATER INDEX に必要なデータは、新規に測定しなくても既に市が保有している可能性が高い。

これは本FSにおける最大の good news である。第14章の90日プランの中核に置く。

注意：提案書Vol1が「知のアンカー」とする関西大学は連携5大学の1つであり、地下水研究の中心と断定できる根拠は確認できなかった。福井大学は連携先に含まれていない。

## 6-8. 星空 ― 表記を正確にすべき

| 項目 | 正確な事実 |
| --- | --- |
| 認定日 | 2023年8月21日 |
| 認定主体 | DarkSky International |
| 認定部門 | アーバン・ナイトスカイプレイス（Urban Night Sky Place） |
| 位置づけ | UNSP部門としてアジア初、かつ日本国内の星空保護区として4例目 |
| 対象範囲 | 経ヶ岳山麓、標高約500m、面積12.3km² |
| 経緯 | 福井工業大学・パナソニックと連携した屋外照明改修（R3年度に防犯灯・街路灯、R4年度に公共施設照明） |

参考：西表石垣国立公園（2018年3月、ダークスカイ・パーク部門で日本初）、岡山県井原市美星町（2021年11月、ダークスカイ・コミュニティ部門でアジア初）。

提案書Vol1の「アジア初『星空保護区』認定」は、部門名を落とすと誤りになる。

推奨表記：「アジア初の『星空保護区（アーバン・ナイトスカイプレイス部門）』認定」

>

なお「星空保護区®」は DarkSky International の "International Dark Sky Places" の日本語呼称であり、5部門の総称として用いる限りは正しい。認定名称を正確に表記しない対外資料は、それ自体が信用リスクである。

## 6-9. インフラの時間軸 ― 事業前提から外すべきもの

| インフラ | 正確な見込み | 提案書での扱い |
| --- | --- | --- |
| 中部縦貫自動車道 | 2029年（令和11年）春に全線開通予定。当初目標の2026年春から3年延期。岐阜側の油坂峠道路は開通済みのため、この時点で東海北陸道・白鳥ICと直結 | 「開通を控え」と記載 |
| 北陸新幹線 敦賀以西 | 2026年7月に桂川案で与党合意したが未着工。工期約26年、開業は2053〜2054年度以降の見通し | 「開通を控え」と記載 |

中部縦貫道（2029年春）と北陸新幹線（2050年代）は、時間軸が四半世紀違う。

提案書はこの2つを並べて「開通を控え」と記述しており、誤解を招く。

北陸新幹線は事業計画の前提から外すべきである。

## 6-10. 供給側の現況 ― 1蔵が経営危機にある

大野市の酒蔵は4蔵（南部酒造場「花垣」／宇野酒造場「一乃谷」／真名鶴酒造「真名鶴」／源平酒造「源平」）。

⚠️ 源平酒造は2010年に自己破産申請、2012年に民事再生、2022年に破産手続決定、2024年7月に再度民事再生を申請（負債3億3,900万円）。

「4蔵が現役で稼働」と断言することにはリスクがある。

醤油蔵は2蔵（野村醤油／山元醤油味噌醸造場）＋味噌蔵1（荒木商店）。9/2に確認された「県内18社中、麹から一貫は1社のみ」という野村醤油の希少性は、これと整合する。

# 07. Opportunity Map ― どこに勝ち筋があるか

本FSの検証を経て残った、根拠のある機会は4つである。

### O1. 「県内唯一・全国的にも希少」という、検証済みの希少性

| 資源 | 希少性の水準 | 検証 |
| --- | --- | --- |
| 野村醤油：麹から一貫 | 県内18社中1社。全国的にも麹メーカーはほぼ消滅 | E（9/2） |
| 河原酢造：純米酒からの静置発酵 | 国内約1%。純米＋静置のみは全国3〜4社 | E（9/1） |
| 南部酒造場：100年古酒の研究 | 古酒蔵を継続する蔵は日本で10か所程度 | E（9/2） |
| 大野市：名水百選＋平成の名水百選の両方 | 両制度選定は数少ない | A |
| 南六呂師：UNSP部門アジア初 | 日本国内4例目 | A |

この希少性は「水が特別だから」ではなく「他社が降りた工程を残しているから」生じている。訴求はそこに置くべきである。

### O2. 「大野の産品が外部市場で高付加価値を得られる」ことは実証済み

河原酢造の98%県外販売は、仮説ではなく既に成立している事実である。〔E〕

ただし本人は「営業活動をしたことがない」と述べている。すなわちマーケティングの余地が丸ごと未着手で残っている。

ENOWAの中核能力（食の編集・ブランド・販路）が、最も直接的に効くのはここである。

### O3. 水質データが既に存在する可能性が高い

市が41か所×水道法40項目を毎年測定している。〔A〕

ONO WATER INDEXは、新規測定ではなく既存データの再編集で相当部分が実現できる可能性がある。これは投資額を1桁下げる。

### O4. 使える制度が、提案書が挙げたものとは別に存在する

| 制度 | 内容 |
| --- | --- |
| 大野市都市景観形成建築物等整備事業 | 七間・五番・寺町通りの外観修景。補助率6/10、上限300万円（角地400万円） |
| 過疎地域の固定資産税免除 | 旅館業が対象、取得価額500万円以上、3年度分 |
| 特別償却 | 建物48%／機械装置32%（令和9年3月31日取得分まで） |
| 福井県 多様な宿泊施設整備支援事業 | 上限6,000万円・補助率1/2（総事業費2,000万円超が要件） |
| 特定小規模施設用自動火災報知設備 | 延べ300㎡未満なら無線式・配線不要 → 意匠を損なわず初期費用を圧縮 |

# 08. Risk Map ― Probability × Impact

| リスク | 確率 | 影響 | 総合 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受入側（蔵）が体験提供を再開・継続できない | 高 | 致命 | 極大 | 酒蔵・醤油蔵とも現在停止中〔E〕 |
| ADR 45,000円が実現しない | 高 | 致命 | 極大 | 30,000円で営業赤字〔F〕。WTP未調査 |
| 稼働率が30%台に留まる | 高 | 致命 | 極大 | DBJ標準30%、福井県旅館平均27.4%〔A〕。6室では赤字 |
| 補助金なしでは成立しない | 確定 | 大 | 極大 | 提案書自身＋DBJが明言〔A'/A〕 |
| 改修費が想定を超過 | 中〜高 | 致命 | 大 | 垂直積雪量300cm、密集市街地、4号特例縮小〔A/E〕 |
| 運営人材を採用できない | 中〜高 | 致命 | 大 | 人口5年で▲11.3%、地域内に該当職種が乏しい〔A/E〕 |
| 水質差が確認されない | 中〜高 | 大 | 大 | ΔTDS 150mg/L基準〔B〕、現地証言〔E〕 |
| 接道義務を満たさない物件 | 中 | 大 | 中〜大 | 城下町細街路〔A/E〕 |
| 地下水条例・揚水削減目標との衝突 | 中 | 中〜大 | 中〜大 | 市は令和12年度までに揚水1割削減目標〔A〕 |
| 市の意思決定の長期化 | 中 | 大 | 中〜大 | — |
| ENOWA撤退時に市に負債が残る | 中 | 大 | 中〜大 | NIPPONIA系5施設のブランド離脱〔C/D〕 |
| パートナー事業者の廃業 | 低〜中 | 致命 | 中 | 酪農15軒、源平酒造が民事再生申請中〔A/E〕 |
| 冬季3ヶ月の需要不足 | 高 | 中 | 中 | 冬季は年間の12.1%〔A〕 |
| 外部ショックによる稼働崩落 | 中 | 大 | 中 | 講 大津百町で60%→20%の実例〔C〕 |

# 09. Financial Model ― Unit Economics と投資分析

重要な前置き：本章の数値のうち、A'（提案書の自己申告値）以外はすべて F（本FSによる推定）である。実勢データが存在しないため、確からしい数値を作るのではなく、「どの前提が崩れると事業が死ぬか」を特定するために感度分析を用いる。

## 9-1. 前提の明示

| 変数 | 値 | Evidence | 出所・根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR | 45,000円/人（2食＋体験込み） | A' | Vol2記載。根拠は示されていない |
| 1室あたり人数 | 2.0名 | A' | Vol2「2名1室で1泊10万円台」 |
| 室数 | 4〜6室（初期）／10〜15室（中期） | A' | Vol2記載 |
| 人員 | 6室で8FTE | F | シェフ1/調理補助2/サービス2/フロント1/支配人1/清掃1。2食提供オーベルジュの最小構成として推定 |
| 人件費 | 450万円/人＋法定福利15% | F | 地方の宿泊業水準としての推定。実勢未取得 |
| 食材原価 | F&B売上の35%（F&Bは売上の33%） | F | 一般的な水準としての推定 |
| 販促＋OTA＋IT | 売上の14% | F | OTA手数料10%×半数経由＋販促8%＋IT1% |
| 水道光熱 | 60万円/室・年 | F | 豪雪地の暖房負荷を織り込んだ推定 |
| 修繕 | 売上の3% | F | 古民家のため通常より高めに設定 |
| CAPEX | 未取得 | — | 1室あたり改修費の実勢が不明。感度分析で幅を提示 |

## 9-2. ボトムアップP&L（6室）

| 項目 | Downside 稼働35% | Base 稼働50% | Upside 稼働65% |
| --- | --- | --- | --- |
| 延べ人泊 | 1,533 | 2,190 | 2,847 |
| 売上 | 69.0百万円 | 98.5百万円 | 128.1百万円 |
| 人件費 | 41.4（60.0%） | 41.4（42.0%） | 41.4（32.3%） |
| 食材原価 | 8.0 | 11.4 | 14.8 |
| 水道光熱 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 修繕 | 2.1 | 3.0 | 3.8 |
| 保険 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 販促＋OTA＋IT | 9.7 | 13.8 | 17.9 |
| その他 | 2.8 | 3.9 | 5.1 |
| EBITDA | 0.3百万円（0.5%） | 20.3百万円（20.6%） | 40.2百万円（31.4%） |

読み取るべき点：Downside（稼働35%）でちょうど損益分岐。すなわち稼働35%を割れば即座に営業赤字である。

## 9-3. 損益分岐稼働率

| 人員構成 | 黒字化に必要な稼働率 |
| --- | --- |
| 6 FTE | 27% |
| 8 FTE | 35% |
| 10 FTE | 43% |

人を1人増やすごとに、必要稼働率が約4ポイント上がる。サービス品質と損益がトレードオフの関係にある。

## 9-4. 感度分析 ― どの変数が事業を殺すか

### ① ADR感度（稼働50%固定、8FTE）

| ADR | 売上 | EBITDA | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25,000円 | 54.8百万円 | ▲9.3百万円 | 赤字 |
| 30,000円 | 65.7百万円 | ▲1.9百万円 | 赤字 |
| 35,000円 | 76.7百万円 | 5.5百万円（7.2%） | 辛うじて黒字 |
| 45,000円 | 98.5百万円 | 20.3百万円（20.6%） | 提案書の前提 |
| 55,000円 | 120.5百万円 | 35.0百万円（29.1%） | — |

最重要の発見：ADRが30,000円/人を割ると営業赤字になる。

提案書はADR 45,000円を前提とするが、その根拠は示されていない。この1変数に事業の生死が懸かっている。

参考として、9/1に確認された既存の一棟貸し宿は素泊まり約9万円/棟（複数名で利用）であり、同市場で45,000円/人・2食付きが成立するかは未検証である。

### ② 季節性感度（6室）

| ケース | 年平均稼働 | 売上 | EBITDA |
| --- | --- | --- | --- |
| CASE-1 冬季対策なし（観光入込の季節性をそのまま反映） | 49.3% | 97.3百万円 | 19.4百万円（19.9%） |
| CASE-2 冬季を稼働45%まで引き上げ（単価据置） | 55.5% | 109.4百万円 | 27.6百万円（25.2%） |
| CASE-3 冬季 稼働45%＋冬季ADR 1.3倍（58,500円） | 55.5% | 116.0百万円 | 32.0百万円（27.6%） |

冬季対策の成否によるEBITDAの差は約13百万円/年。提案書が主張する「豪雪を最も単価が取れる季節に反転させる」戦略は、成功すれば意味があるが、CASE-3でもEBITDA率は27.6%であり、劇的な改善ではない。冬季ADRを1.3倍にする効果（CASE-2→3）は年間4.4百万円にとどまる。冬季の課題は単価ではなく稼働である。

### ③ CAPEX感度と投資回収

CAPEXの実勢が未取得であるため、幅で提示する。共用部・厨房・FF&E・開業費として一律6,000万円を加算〔F：推定〕。

| 改修費/室 | 総CAPEX | Base（EBITDA 20.3百万） | Upside（40.2百万） | Downside（5百万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10百万円 | 1.20億円 | Payback 5.9年 / IRR 14.8% | 3.0年 / 33.0% | 24.0年 / ▲5.4% |
| 20百万円 | 1.80億円 | Payback 8.9年 / IRR 7.4% | 4.5年 / 21.1% | 36.0年 / ▲9.4% |
| 30百万円 | 2.40億円 | Payback 11.8年 / IRR 3.1% | 6.0年 / 14.6% | 48.0年 / ▲11.9% |
| 40百万円 | 3.00億円 | Payback 14.8年 / IRR 0.2% | 7.5年 / 10.3% | 60.0年 / ▲13.8% |

（15年・残価0・税および資金調達コストを捨象した単純化モデル）

判定：成立領域は極めて狭い。

・改修費20百万円/室以下 かつ 稼働50%以上 かつ ADR 45,000円 が同時に成立して、ようやく IRR 7.4%。

・改修費30百万円/室では IRR 3.1% となり、民間の投資基準を満たさない。

・DownsideではいかなるCAPEX水準でも回収不能。

>

補助金なしのケースでは、この3条件が同時に成立する場合を除き NO-GO である。

## 9-5. Subsidy Trap の検証

提案書Vol2は、県補助（上限6,000万円）と観光庁補助（最大2億円）の活用を前提としている。〔要事実確認〕

仮にCAPEX 2.4億円（30百万円/室）に対して補助が1億円得られた場合、実質CAPEXは1.4億円となり、Baseケースの Payback は 6.9年、IRR は約11%に改善する〔F〕。

しかしこれは事業性の証明ではない。

| 論点 | 評価 |
| --- | --- |
| 補助金は一度きりである | 大規模修繕（15〜20年後）には再度の資本が必要。そのときの補助は保証されない |
| 補助金には用途・期間の制約がある | 目的外使用の禁止、財産処分の制限（一般に10年程度）。撤退の自由度が下がる |
| 補助金は運営費を賄わない | 稼働35%割れの営業赤字は補助金では埋まらない |
| 本FSの結論 | 本件は Subsidy-dependent である。この事実を隠したまま「事業」として提示すべきではない |

## 9-6. Option E（宿泊を持たず体験のみ）の Unit Economics

視察で確認された実際の受入上限を制約条件として用いた試算。〔F：本FS推定。制約条件は E〕

| プログラム | 定員 | 単価 | 年間回数 | 売上 | 制約 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒蔵ガイド | 16名 | 8,000円 | 40回 | 5.12百万円 | 冬季中心・要員負荷 |
| 酒蔵 宿泊研修 | 6名 | 80,000円 | 8回 | 3.84百万円 | 3名×2班・冬季限定・停止中 |
| 醤油蔵 体験 | 12名 | 6,000円 | 60回 | 4.32百万円 | 夏季不可・停止中 |
| 牧場 体験 | 14名 | 4,000円 | 60回 | 3.36百万円 | 冬季放牧不可 |
| 酢蔵 見学 | 10名 | 5,000円 | 30回 | 1.50百万円 | 4.5人体制 |
| 城下町ガイド | 12名 | 5,000円 | 120回 | 7.20百万円 | ガイド人材が前提 |
| 合計 |  |  |  | 25.3百万円 |  |

現行キャパを前提とする限り、体験事業の年間売上上限は約25百万円。各事業者への支払いを50%とすると、編集主体の取り分は約13百万円。専任2名（約1,035万円）＋間接費を賄えるかは際どい。

結論：体験のみではENOWAの独立事業としては小さすぎる。ただし——

- 投資額が桁違いに小さい（数百万円〜）

- 失敗しても損失が限定的

- U1〜U3（支払意向・稼働・客層）の検証手段になる

- 受入側の体制構築を先行できる

したがって、事業としてではなく「Gate 1の検証装置」として実施する価値が高い。

## 9-7. WATER PAIRING DINNER 単体

| 構成 | 売上 | 粗利ベースEBITDA |
| --- | --- | --- |
| 12席×15,000円×150夜 | 27.0百万円 | 1.6百万円 |
| 12席×25,000円×100夜 | 30.0百万円 | 3.6百万円 |
| 20席×25,000円×120夜 | 60.0百万円 | 23.1百万円 |

〔F：食材35%、シェフ1＋サービス1.5＝2.5FTE、家賃光熱300万円/年で試算〕

12席では、単価25,000円でも人件費を賄うのが精一杯。飲食単体で成立させるには20席以上が必要であり、それは「静寂・少人数」というコンセプトと緊張関係にある。

# 09b. ベンチマーク検証 ― 公的機関の調査との照合

## 9b-1. 決定的な照合先：DBJ／日本経済研究所（2024年4月）

「古民家等を活用した分散型エリア開発の現状整理」は、本件とまったく同じ事業形態を対象とした公的金融機関の調査である。〔Evidence Level A/C〕

### DBJが示す「分散型宿泊施設」の標準モデル

| 指標 | 一般宿泊施設 | 小規模旅館 | 分散型宿泊施設 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一棟あたり客室数 | 87室 | 13室 | 8室 |
| 客室単価（ADR） | 13,000円 | 27,000円 | 35,000円 |
| 客室稼働率 | 76% | 58% | 30% |
| RevPAR | 9,880円 | 15,660円 | 10,500円 |
| 人件費 | 30% | 41% | 35% |
| 減価償却 | 6% | 6% | 10%（改修費を10年償却） |
| 営業利益 | 5% | 13% | 9% |

注目すべき構造：分散型はADRが一般ホテルの2.7倍だが、稼働率が低いためRevPARはほぼ同水準（10,500円 対 9,880円）にしかならない。「単価を上げれば成立する」という直感は、この業態では成立しない。

### DBJの結論（原文）

「客室単価35,000円、客室稼働率30%を前提とした事業の実現・継続には、総事業費の50%以上の補助金を要する結果となった」

「当初資金調達時における補助金が少なくとも50%程度ない場合は事業としての継続性は難しいと考えられる」

## 9b-2. 三者独立の一致 ― 本件の核心

同じ結論に、まったく独立した3つの経路から到達している。

>

| 出所 | 結論 |
| --- | --- |
| ① 提案書Vol2（自己申告） | 「単独投資では回収年数が10年を超え事業化が困難」 |
| ② DBJ／日本経済研究所（公的調査） | 「補助金50%程度ない場合は事業としての継続性は難しい」 |
| ③ 本FSの独自試算 | 稼働30%（DBJ標準）／27.4%（福井県旅館平均）では6室でEBITDA赤字 |

>

これは意見の相違ではなく、事実の一致である。

分散型高付加価値ホテルは、補助金なしでは成立しない事業形態である。

## 9b-3. 「8室が最低ライン」という独立した一致

| 出所 | 内容 |
| --- | --- |
| DBJモデル | 標準モデルの前提を8室に置いている |
| 自遊人（講 大津百町の事業者） | 「里山十帖の運営経験から、8室以上の客室がないと収益が成り立たないことが分かっていたため、小さく始めるよりある程度の棟数をもってスタートした」 |
| 本FSの試算 | 8室・稼働30%でEBITDA +0.6百万円（辛うじて黒字）。6室では▲6.3百万円、4室では▲13.2百万円 |

提案書Vol2の「初期4〜6室」は、業界が独立に到達した最低ラインを下回っている。

| 室数 | 稼働30%（DBJ標準）のEBITDA | 稼働50%のEBITDA |
| --- | --- | --- |
| 4室 | ▲13.2百万円 | +4.5百万円 |
| 6室 | ▲6.3百万円 | +20.3百万円 |
| 8室 | +0.6百万円 | +36.1百万円 |
| 10室 | +2.3百万円 | +46.7百万円 |
| 13室 | +10.1百万円 | +67.7百万円 |

〔F：本FS試算〕

## 9b-4. CAPEXの実勢

| 出所 | 1室あたり改修費 | 区分 |
| --- | --- | --- |
| DBJヒアリング／アンケート | 1,070万円（改修1,000万＋FF&E 70万） | 実務ヒアリングに基づく下限 |
| DBJ手引き | 「事例によると1室あたり最低1,000万円程度」 | 一般論 |
| 講 大津百町（実績値） | 約3,077万円（総額4億円÷13室、家具・設計費込・補助金1億円含む） | 唯一の実額開示事例 |
| 民間解説 | 大規模改修なら2,000〜3,000万円超 | 一般論 |

注：NIPPONIA各施設、竹田城EN、大洲、八女福島、出雲平田、SEKAI HOTELの1室あたり改修費は、報道・自治体資料・補助金交付決定のいずれにも開示がない。本FSでは推定値を置いていない。

### CAPEX実勢を当てはめた投資判断（6室）

| 改修費/室 | 稼働 | 補助 | 実質CAPEX | Payback | IRR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBJ下限 1,070万円 | 30% | — | — | 回収不能（EBITDA赤字） | — |
| DBJ下限 1,070万円 | 50% | なし | 1.24億円 | 6.1年 | 14.1% |
| DBJ下限 1,070万円 | 50% | 50% | 0.62億円 | 3.1年 | 32.1% |
| 中位 2,000万円 | 30% | 50% | — | 回収不能 | — |
| 中位 2,000万円 | 50% | なし | 1.80億円 | 8.9年 | 7.4% |
| 中位 2,000万円 | 50% | 50% | 0.90億円 | 4.4年 | 21.3% |
| 講実績 3,077万円 | 50% | なし | 2.45億円 | 12.1年 | 2.9% |
| 講実績 3,077万円 | 50% | 50% | 1.22億円 | 6.0年 | 14.4% |

稼働30%では、いかなるCAPEX水準・いかなる補助率でも回収不能である。

成立は「稼働50%」の一点に懸かっている。そして稼働50%は、DBJの標準前提（30%）の1.67倍、福井県の旅館平均（27.4%）の1.82倍である。

## 9b-5. 撤退・失敗の実像

重要な発見：分散型ホテル運営会社の倒産・破産の公表事例は発見できなかった。代わりに見つかったのは、運営会社の交代とブランド離脱である。

| 時期 | 施設 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025年7月 | NIPPONIA HOTEL 串本 熊野海道 | 運営事業者の変更に伴いブランド離脱 |
| 2026年2月 | NIPPONIA 高野山 参詣鉄道 | 運営会社変更により改称 |
| 2026年6月 | NIPPONIA HOTEL 奈良ならまち／八女福島 | バリューマネジメント傘下の自社ブランドへ移行、NIPPONIA名を返上 |
| 2026年8月 | NIPPONIA 田原本 マルト醤油 | 改称 |

1年強で少なくとも5施設がNIPPONIAブランドを離れている。運営受託の最大手であったバリューマネジメントが自社ブランドを立ち上げて独立した動きは、「ブランドライセンス＋外部運営委託」モデルの構造的な脆弱性を示唆する。

ENOWAへの含意：Vol2のスキームは、ENOWAが「ブランドと運営」を提供し、市が「ハードとインフラ」を負担する構成である。これはまさに上記の離脱事例と同じ構造であり、ENOWAが撤退した場合に市に残るのは、汎用性の低い改修済み物件とブランドを失った施設である。このリスクを市に説明しないまま合意することは、誠実でない。

### 稼働率崩落の唯一の定量事例

講 大津百町：コロナ前 約60% → 通常時 約50% → 2021年 約20%。7棟13室・改修費4億円の投資に対し、外部ショックで稼働が1/3に落ちた。

### 宿泊業全体の退出統計（帝国データバンク・2025年）

| 指標 | 値 |
| --- | --- |
| 宿泊業 倒産 | 89件（2年連続増） |
| 休廃業・解散 | 178件 |
| 市場退出 合計 | 267社 |
| 地方（三大都市圏外）比率 | 75.3% |

TDBの分析：「大都市圏に比べてインバウンド需要が限定的で、稼働率や客単価が十分に回復しなかった地方の小規模な旅館やホテルで倒産や廃業が目立った」

大野市はこの記述に完全に該当する条件下にある。

## 9b-6. DBJが挙げる失敗要因（事業者ヒアリング）

- 古民家改修費用の負担が大きい

- 借入返済条件から資金繰りに余裕がない（担保評価が低く、多額・長期の借入が困難）

- 高額な宿泊単価と特徴あるコンセプトゆえターゲット層が限られ集客が難しい（稼働率が低い）

- 従業員による運営負担が大きい

- 事業の中心となる人材が不在であることが多い

5項目のうち4項目が、9/1・9/2の視察で大野において既に確認されている条件と一致する。

# 10. Regulatory / Architecture ― 重大な実装制約

## 10-1. 最大の見落とし：垂直積雪量 3.0m

福井県建築基準法施行細則に基づく大野市の垂直積雪量は 300cm（旧和泉村は375cm）。福井県は福井市を除く全域が多雪区域に指定され、積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに30N/㎡以上。

垂直積雪量300cmでの積雪荷重は約9,000N/㎡（≒900kg/㎡）以上。

中心市街地の元町・本町・日吉町・七間・五番・寺町の各エリアはすべてこの区分に含まれる。

〔Evidence Level A：福井県「建築基準法施行令第86条に基づく垂直積雪量」〕

提案書Vol1・Vol2には、この数値への言及がない。これは構造計画と改修コストの支配的要因である。

- 屋根の軽量化（瓦→金属）は耐震上の定石だが、300cm積雪下では別の検討を要する

- 落雪処理・除雪動線・冬季の営業可否がすべてここに規定される

- Vol2は市に「優先的な除雪動線の確約」を求めているが、建物側の構造対応コストには触れていない

## 10-2. 用途変更と建築確認 ― 二重の判定が必要

| 論点 | 内容 |
| --- | --- |
| 用途変更の特例 | 令和元年6月施行の改正で、用途変更部分の床面積が200㎡以下の特殊建築物（ホテル・旅館を含む）は用途変更時の建築確認手続が不要。改正目的に「古民家の商業的利用」が明記 |
| ただし | 確認申請が不要でも、建物は適法な状態にある必要があり、その責任は所有者・運営事業者にある。法35条（避難・消火）、法27条（耐火）、法35条の2（内装制限）等は適用され続ける。階段・廊下・排煙・非常照明等の避難施設は、独立部分でない限り用途変更しない部分にも遡及適用 |
| 4号特例縮小（2025年4月1日施行） | 木造2階建ての町家は新2号建築物。主要構造部の過半の修繕・模様替＝「大規模の修繕・模様替」に該当すると別途建築確認が必要となり、構造関係規定への適合説明が発生。構造計算が必要な規模が延べ500㎡超→300㎡超に引き下げ。法定審査期間 7日→35日 |

すなわち「用途変更が200㎡以下だから確認申請不要」と「工事内容が大規模の修繕だから確認申請必要」は別判定である。

提案書はこの二重判定に触れていない。工期延伸とコスト増の主要因になる。

## 10-3. 接道義務 ― 城下町細街路の最大リスク

建築基準法43条1項により、敷地は建築基準法上の道路に2m以上接する必要がある。接しない場合は43条2項1号（認定）または2号（許可・建築審査会の同意が必要）による。

2項1号の認定要件には「利用者が少数」であることが含まれるが、旅館が該当するかは特定行政庁の運用による。

9/1の視察で「密集市街地で工事車両が入りにくい」ことが確認されている。〔E〕

城下町の細街路に面する町家では、接道が実務上の最大リスクになりうる。

物件選定の第一次スクリーニング項目として、接道と43条2項の要否を最優先で確認すべきである。

## 10-4. 消防法 ― 小規模でも必須の設備がある

旅館・ホテルは消防法令別表第一(5)項イ。

| 設備 | 設置基準 |
| --- | --- |
| 自動火災報知設備 | 全て（面積不問） |
| 誘導灯・誘導標識 | 全て |
| 消火器具 | 延べ150㎡以上 |
| 非常警報設備 | 収容人員20人以上 |
| 避難器具 | 2階以上・収容人員30人以上等 |
| スプリンクラー・屋内消火栓 | 4〜6室規模では不要 |

コスト削減の要：特定小規模施設用自動火災報知設備（特小自火報）が、(5)項イで延べ面積300㎡未満なら使用可能。無線式の連動型警報機能付感知器のみで構成でき、電池式・配線工事不要。古民家の意匠を損なわずに施工できる。これは実務上、極めて重要な選択肢である。

## 10-5. 旅館業法 ― 2025年4月の改正を織り込む

2018年改正で「旅館・ホテル営業」に統合され、最低客室数は撤廃済み。

|  | 簡易宿所営業 | 旅館・ホテル営業 |
| --- | --- | --- |
| 客室床面積 | 延床33㎡以上（宿泊者10人未満は3.3㎡×人数以上） | 7㎡以上/室（寝台があれば9㎡以上） |
| 玄関帳場 | 国の法令上の規制なし（条例で基準化する自治体あり） | 必要（または代替設備） |

【2025年4月1日施行の改正】「旅館業における衛生等管理要領」改正により、玄関帳場代替設備の要件が更新された。

- 緊急時におおむね10分程度で職員等が駆けつけられる体制が必要

- 新類型：自動チェックイン機器等による事前共有情報＋本人確認情報の照合方式が選択可能に（従業員との面接不要）。ただし顔を判別できる角度での録画と、交付した鍵がなければ宿泊者専用区域に無断で出入りできない構造が条件

分散型ホテルは「フロントから離れた棟」を前提とするため、この10分ルールが動線設計を規定する。

⚠️ 未確認：福井県旅館業法施行条例の上乗せ基準（簡易宿所のフロント設置義務の有無等）は、県例規サイトから本文を取得できなかった。大野市は保健所設置市ではないため、福井県条例＋奥越健康福祉センターへの事前相談が必須である。

## 10-6. 景観規制 ― 制約であり同時に支援でもある

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 景観計画区域（市全域）の大規模行為届出 | 高さ13m超または延べ3,000㎡超等。4〜6室の古民家改修は通常かからない |
| 景観形成地区 | 七間通り・五番通り・寺町通り。この区域内では、補助の有無を問わず景観形成行為届出が必要 |
| 大野市都市景観形成建築物等整備事業 | 対象：上記3通り。外観修景・外構整備。補助率 10分の6、限度額 一敷地300万円（角地400万円） |
| 屋外広告物 | 大野市全域が制限区域。自発光式・透過式の規制等 → サイン計画に制約 |
| 重要伝統的建造物群保存地区 | 大野市は指定されていない（→ 重伝建関連の国庫補助は使えない） |

七間通り沿いの物件を選ぶ場合、届出義務と引き換えに補助率6/10・上限300万円が使える。これは提案書に記載されていない、実際に使える制度である。

## 10-7. 補助金制度の実態 ― 提案書の記載を訂正する

| 提案書の記載 | 実態 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 「観光庁 歴史的資源を活用した観光まちづくり補助 最大2億円」 | 金額（上限2億円・補助率1/2）は正しい。ただし令和8年度から名称が「地域資源を活用した観光まちづくり推進事業」に変更。FY2026の公募は令和8年3月12日〜4月22日で既に終了、採択結果も公表済み | 要訂正 |
| 同上の適合性 | 対象経費に「古民家等を改修した宿泊・飲食施設」が明記され対象内。ただし審査は「地域のストーリー」「面的な回遊」「地域関係者との連携」を重視し、地域一体の取組を優先採択。単独の4〜6室ホテルは審査観点に弱い。単年度・精算払い（概算払い原則なし） | 要注意 |
| 「福井県の補助 上限6,000万円」 | 「多様な宿泊施設整備支援事業（旅の目的となる上質な宿泊施設）」。上限6,000万円・補助率1/2は正しい。要件に「総事業費2,000万円超」「県が選定した専門家の意見反映」「整備完了後3年間の利用状況報告」。令和8年度エントリーは2026/3/23〜6/19 | 確認 |
| 「過疎地域等に伴う固定資産税免除（旅館業対象）の完全適用」 | 大野市は全域が過疎地域指定。旅館業（ホテル・旅館・簡易宿所）は対象。取得価額500万円以上。ただし免除は「新たに課されることとなった年度から3年度分」のみ。「完全適用」という表現は過大 | 要訂正 |
| 「スモールコンセッション枠等の活用による初期ハード整備の公費負担」 | スモールコンセッションは補助金ではなく政策概念・推進枠組み。「地方公共団体が所有・取得する遊休不動産」が前提であり、民間が古民家を自ら購入するスキームには直接適用できない。専用の補助金も存在しない | 要訂正（重大） |

参考となる唯一の直接類例：岡山県津山市（人口9.9万人）。個人から市に寄付された伝統的建造物指定の町家群を宿泊施設として活用。コンセッション方式、事業期間約20年、事業費約1.9億円。ただし同市は重伝建地区であり、大野市には適用できない国庫補助を用いている。

## 10-8. 地下水条例 ― 提案書が触れていない最大の政策的緊張

大野市地下水保全条例〔Evidence Level A〕

| 規制 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象区域 | 施行規則で定める「抑制地域」（市街地中心部） |
| 融雪利用の全面禁止 | 抑制地域内での融雪目的の地下水使用は禁止（公益上必要な道路・広場を除く） |
| 採取の届出義務 | ポンプ吐出口の直径5cm（50mm）以上で届出が必要 |
| 水量測定器・月次報告 | 吐出口断面積19.6cm²以上で水量測定器を設置し毎月の採取量を市に報告 |

そして最も重要な事実：

大野市は「大野市水循環基本計画」において、令和12年度までに地下水揚水量を 8,908千㎥ → 8,017千㎥（1割減）とする定量目標を掲げている。

すなわち、大口の新規揚水は市の政策方向と正面から緊張関係にある。

さらに背景として——

- 上水道普及率 14.33%（簡易水道を含めても37.27%）。市民の多くが家庭用ポンプで地下水を直接汲み上げて飲用している

- 井戸枯れ被害は1970年代に約1,000件、2021年にも48件

- 昭和53年度から水田湛水事業（10月〜翌2月に水田を借上げ湛水）で涵養を実施。令和3年度以降 約40ha

含意：「名水を売り物にする事業」が、市の地下水保全政策と衝突しうる。サウナ・水風呂・大量の水を使う飲食・クラフト飲料製造は、いずれも揚水量を増やす。提案書はこの緊張に一切触れていない。

設計上の選択肢：立地を抑制地域外にする、上水・簡易水道を使う、あるいは「水を使う事業」ではなく「水を守る事業」として設計する（後者はESG／Natural Capitalの観点で優位）。

## 10-9. 伝統木造の耐震 ― コストと意匠のトレードオフ

長野県「古民家等活用マニュアル」より〔C〕

- 「現在の建築基準法による仕様規定に基づく簡便な計算方法では、古民家の場合、適合しないことが多い」

- 許容応力度計算：一般的だが「耐震壁を設けることが多く、窓等の開口部が制限される」

- 限界耐力計算：「地盤が良ければ補強箇所も少なく費用も少ない。民家本来の形を保持しやすい」。反面「構造計算が複雑で、構造計算費用が高くなる。調査に時間が掛かる」

- 費用目安：耐震壁 10万円/ヶ所、基礎補強 5万円/m、屋根葺き替え 2万円/㎡

- 「不特定多数の人が利用する施設に用途を変更するときには、建築基準法や消防法など防火・避難関係の規定が適用されることから、多額な改修費用が必要」

# 11. Governance ― 誰が Own / Invest / Operate するか

## 11-1. モデル比較

| モデル | 成立可能性 | 評価 |
| --- | --- | --- |
| A. 大野市主導 | 低 | 行政自身が「ブランディングできていない」と認めている〔E〕 |
| B. DMO主導 | 低 | 単価を上げる能力を通常持たない |
| C. ENOWA主導（投資も負う） | 低 | 本FSの試算でIRRが投資基準を満たさない。Vol2自身がリスクを市に移転する構成 |
| D. 地域事業者コンソーシアム | 中 | 各社が4.5〜20名規模。新規事業を担う余力がない〔E〕 |
| E. 官民JV／SPC＋ENOWA運営受託 | 中〜高 | リスクとリターンの帰属を契約で明示できる。本FSの推奨 |

## 11-2. 推奨するRACI（Model E）

| 機能 | 主体 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| Own（資産保有） | 大野市またはSPC | スモールコンセッションは公有が前提〔A〕。民間購入では制度が使えない |
| Invest（資金） | SPC（市＋地元金融＋ENOWA少額出資＋補助金） | DBJモデルが「補助金50%以上」を前提としている〔A〕 |
| Operate（運営） | ENOWA | 中核能力と一致 |
| Brand | ENOWA | ただし撤退時のブランド返還条件を契約に明記（NIPPONIA事例の教訓） |
| Market（送客） | ENOWA | — |
| Maintain（維持・大規模修繕） | SPC／市 | 10年目の大規模修繕でキャッシュが積み上がらない構造〔A〕。ここを民間に負わせると必ず破綻する |
| 地域調整・制度 | 大野市 | — |
| 検証・データ | 市 環境・水循環課＋連携5大学 | 既存の41か所データを活用〔A〕 |

最重要の設計原則：10年目の大規模修繕を誰が負担するかを、初期契約で決めておく。

DBJの試算では10年目に大規模修繕のため追加借入が必要となり、現預金に余裕は生まれない。

ここを曖昧にしたまま始めた事業は、10年後に必ず行き詰まる。

# 12. ENOWA Role ― やること／やらないこと

## 12-1. ENOWAがやるべきこと

| 領域 | 理由 |
| --- | --- |
| 食の編集・メニュー開発 | 中核能力。O2（産品の高付加価値化）に直結 |
| 体験プログラムの設計と商品化 | 受入側は素材を持つが商品化能力を持たない〔E〕 |
| 価格設定 | 行政・生産者ともに「安くないと売れないと思っている」〔E〕。ここがENOWAの最大の貢献余地 |
| 販路・送客 | 河原酢造が「営業したことがない」と述べる状態〔E〕 |
| ブランドと対外発信 | — |
| 運営（受託として） | — |

## 12-2. ENOWAがやるべきでないこと

| 領域 | 理由 |
| --- | --- |
| 不動産の取得・保有 | 本FSの試算でIRRが投資基準を満たさない。スモールコンセッションは公有が前提 |
| 改修工事のリスク負担 | 垂直積雪量300cm、4号特例縮小、接道リスク。建築リスクはENOWAの能力領域外 |
| クラフト飲料の製造（酒類免許） | 中核能力ではない。誘致・連携なら可 |
| 水質の科学的検証を自前で行う | 市が41か所×40項目を毎年測定済み。連携すべきであって、重複投資すべきでない |
| 地下水の大量利用を伴う事業 | 市の揚水1割削減目標と衝突〔A〕 |

## 12-3. ENOWAの競争優位の再定義

由布院のFARM DRIVENを大野に「翻訳」するという発想は正しい。ただし翻訳先が誤っている。

|  | 由布院 | 大野（提案書） | 大野（本FSの提案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主語 | FARM（土） | WATER（水） | FERMENTATION（発酵）／CRAFT（工程） |
| 根拠 | 自社農場 | 「水が味を決める」→科学的裏付けなし | 県内18社中1社、国内1%、全国3〜4社という検証済みの希少性 |
| 検証可能性 | 高 | 低 | 高（第三者が数えられる） |

「水」は物語の背景として使える。しかし訴求の主語には耐えられない。

主語にすべきは「工程の希少性」である。それは数字で示せ、生産者本人が語れ、第三者が検証できる。

# 26. 施策の優先順位 ― Impact × Feasibility × Economics × Strategic Fit

各25点、計100点で採点。採点根拠は視察記録・提案書・本FSの試算。

| 施策 | Imp | Fea | Eco | Fit | 計 | 分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ONO WATER INDEX（水質の定量評価） | 18 | 20 | 6 | 20 | 64 | NOW |
| C. WATER PAIRING DINNER | 16 | 13 | 12 | 22 | 63 | NEXT |
| E. 発酵体験（酒・酢・醤油の横断） | 20 | 8 | 11 | 21 | 60 | NEXT |
| H. 城下町体験（歩く・武家屋敷・寺町） | 17 | 19 | 9 | 15 | 60 | NOW |
| M. 分散型ホテル（4〜6室） | 22 | 7 | 8 | 23 | 60 | HOLD |
| D. Water Walk / Water Journey | 14 | 16 | 10 | 16 | 56 | NEXT |
| F. 酒蔵・酢蔵体験（単体） | 15 | 10 | 10 | 18 | 53 | NEXT |
| I. Wellness（名水サウナ・水風呂） | 13 | 11 | 13 | 12 | 49 | LATER |
| B. ONO WATER CUP | 10 | 14 | 8 | 14 | 46 | LATER |
| G. 農業体験 | 12 | 12 | 7 | 14 | 45 | LATER |
| J. クラフト商品（ビール／ジン／ノンアル） | 14 | 9 | 12 | 10 | 45 | LATER |
| K. Water Forum / Summit | 8 | 12 | 4 | 8 | 32 | DROP |
| L. 海外Water Destination連携 | 7 | 6 | 3 | 9 | 25 | DROP |

### 主な採点理由

- A（WATER INDEX）が最高得点：単体では収益ゼロだが、B・C・Dの成否を左右する前提調査であり、かつ市が既にデータを保有している可能性が高いためFeasibilityが突出して高い。

- M（ホテル）はImpact/Fitが最高だがFeasibility 7点：稼働率・CAPEX・人材のすべてが未解決。

- B（WATER CUP）がLATER：前提である「水源別の差」が未証明。A の結果次第でNEXTにもDROPにもなる。

- K・L がDROP：Water Summitは前市長構想が継続しなかった事実〔E〕、海外連携は大野市に姉妹都市がなく〔E〕関係構築に年単位を要する。

## Pre-mortem：5年後、この事業は失敗した。なぜか

2031年時点で本プロジェクトが失敗していると仮定し、その原因を確率の高い順に列挙する。

| # | 失敗シナリオ | 確率 | 影響 | 早期警告指標（これが出たら赤信号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受入側（蔵・牧場）が体験提供を続けられなかった。 生産者本人が説明役を兼ねる構造が変わらず、酒蔵・醤油蔵の停止が常態化。商品として売れる体験が組成できなかった | 高 | 致命 | 6ヶ月以内に、対価を伴う受入合意が2者以上から取れない |
| 2 | ADR 4.5万円/人が実現せず、実勢が2.5〜3万円に落ちた。 本FS試算では3万円で営業赤字 | 高 | 致命 | PoCディナー・宿泊テストで、支払意向の中央値が想定の70%未満 |
| 3 | 通年稼働率が40%を割った。 冬季3ヶ月が埋まらず、夏の繁忙だけでは固定費を賄えない | 高 | 致命 | 開業1年目の12-2月稼働が30%未満 |
| 4 | 改修費が想定を超過した。 密集市街地で工事車両が入らず、耐震・防火・消防の遡及適用でCAPEXが1.5倍に | 中〜高 | 致命 | 実施設計段階で坪単価が想定を30%超過 |
| 5 | 運営人材を採用できなかった。 シェフ・サービス・英語対応を地域内で確保できず、市外からの移住採用も住居難で失敗 | 中〜高 | 致命 | 開業12ヶ月前に中核3職種の内定がゼロ |
| 6 | 水源別の水質差が科学的に確認されなかった。 WATER DRIVENの中核である「水で味が変わる」が実証できず、コンセプトが空洞化 | 中〜高 | 大 | 深度別・水源別の分析で有意差なし。官能でも識別不能 |
| 7 | 補助金が採択されず、あるいは終了した。 提案書が前提とする公的支援が得られず、自己資本だけでは回収年数が20年超に | 中 | 致命 | 初年度の補助申請が不採択 |
| 8 | 市の意思決定が長期化した。 物件の権利関係、庁内調整、住民合意に2年以上を要し、ENOWA側の体力が尽きた | 中 | 大 | 12ヶ月以内に物件1件の使用権原が確定しない |
| 9 | 道の駅からの送客が起きなかった。 シャトルを走らせても乗車率が上がらず、日帰り客は日帰りのまま | 中 | 中 | シャトル実証で乗車率20%未満 |
| 10 | 地域住民の合意形成に失敗した。 「外部資本が城下町を切り取る」という反発、宿泊施設への近隣の懸念 | 中 | 大 | 説明会で反対意見が支持を上回る |
| 11 | ENOWA本体のリソースが由布院に集中し、大野が片手間になった。 遠隔運営で品質が落ち、ブランドが毀損 | 中 | 大 | 常駐責任者を置けない |
| 12 | 供給側が先に消えた。 酪農15軒・醤油18社中1社・酒蔵3社という構造で、パートナー自体が廃業 | 低〜中 | 致命 | パートナー事業者に後継者不在が判明 |
| 13 | 競合が先に取った。 福井市・勝山・永平寺で同種の高付加価値宿が先行し、少ない需要を分け合う結果に | 低〜中 | 中 | 近隣に同価格帯の新規開業 |

Pre-mortemからの含意

上位5つのうち4つ（1・2・3・5）は、ハードではなくソフト（人・需要・価格）に起因する。提案書Vol2が構造的リスクとして挙げた3本柱（CAPEX・冬季・送客分断）のうち、CAPEXは本FSの試算では最大のリスクではない。最大のリスクは「受入側の人手」と「支払意向」であり、いずれも提案書で検証されていない。

## Kill Criteria（撤退基準）

「どうなればやるか」ではなく「どうなればやめるか」を先に決める。各Gateを通過できない場合、次段への投資を停止する。

### Gate 0（着手判断：0〜3ヶ月）— 投資額 5百万円以内

| 基準 | 撤退条件 |
| --- | --- |
| 受入合意 | 対価を伴う体験受入について、3ヶ月以内に2者以上の書面合意が取れない → STOP |
| 市の意思 | 物件・制度・データ提供について、担当課の書面回答が得られない → STOP |
| 物件 | 使用権原を取得しうる候補物件が3件未満 → 宿泊事業はDROP（体験のみへPIVOT） |

### Gate 1（PoC判断：3〜12ヶ月）— 投資額 20〜30百万円以内

| 基準 | 撤退条件 |
| --- | --- |
| 水質 | 深度別・水源別分析で有意差が確認できない → WATER INDEX/CUP/TASTINGをDROP。WATER DRIVENの訴求を「潤沢さ・安価さ・多層利用」へ再定義 |
| 支払意向 | PoCディナーの実売価格中央値が想定の70%未満（=17,500円未満） → 高付加価値仮説を下方修正 |
| 集客 | PoC体験の申込充足率が50%未満 → 需要仮説をDROP |
| 担い手 | PoC運営をENOWA社員が全部やらないと回らない状態 → 事業化はHOLD |

### Gate 2（投資判断：12〜24ヶ月）

| 基準 | 撤退条件 |
| --- | --- |
| IRR | 補助金なしのBaseケースでIRR 8%未満 → 民間単独投資はNO-GO |
| Payback | Baseで12年超 → NO-GO |
| CAPEX | 実施設計時点で想定の130%超 → 室数を削るか、NO-GO |
| 稼働 | 事前予約・法人契約で初年度稼働35%相当の見込みが立たない → NO-GO |
| 人材 | 中核3職種（料理・サービス・支配人）の内定がゼロ → 開業延期 |
| 補助 | 補助金ありでしか成立しないと判明 → Subsidy-dependentと明記し、市と負担・リスク分担を再交渉。ENOWA単独の投資判断としてはNO-GO |

### 恒常的Kill Criteria（開業後）

- 2期連続でEBITDAが赤字 → 事業形態の見直し

- パートナー事業者が2者以上離脱 → コンセプトの再設計

# 13. Phased Roadmap ― 段階投資

原則：Gateを通過するまで、次段の投資をしない。

### Phase 0（0〜6ヶ月）｜投資 300〜500万円

| 施策 | 内容 | 成功基準 |
| --- | --- | --- |
| WATER INDEX（既存データ編集） | 市 環境・水循環課から41か所×40項目の既存データを取得。硬度・pHが含まれるか確認し、含まれなければ追加分析を依頼 | 深度別・地点別の比較表が完成 |
| 受入合意の取り付け | 酒蔵・醤油蔵・酢蔵・牧場と、対価を伴う受入条件を協議 | 2者以上の書面合意 |
| 物件の一次スクリーニング | 接道・43条2項の要否を最優先で確認。次いで権利関係 | 候補3件以上 |
| 制度の確定 | 県補助のエントリー時期、景観形成地区の届出、旅館業条例の上乗せ基準を県・市に照会 | 書面回答の取得 |

### Phase 1（6〜18ヶ月）｜投資 2,000〜3,000万円

| 施策 | 内容 | 成功基準 |
| --- | --- | --- |
| 城下町ガイドウォーク（NOW） | 追加投資が最小。ガイド育成を兼ねる | 充足率50%以上 |
| 発酵体験の再開支援（NEXT） | ENOWA側が受入担当の人件費を負担し、蔵の負荷をゼロにして再開 | 年間20回以上の実施 |
| WATER PAIRING DINNER（PoC） | 期間限定・少席で実施。目的は売上ではなくWTPの測定 | 実売価格中央値 17,500円以上 |
| 宿泊のテスト販売 | 既存の一棟貸し宿等を借り上げ、ENOWAの体験付きで販売 | ADRとWTPの実測 |

### Phase 2（18〜36ヶ月）｜Gate 2 通過が条件

- 宿泊事業の投資判断。室数は8室以上（DBJ・自遊人が独立に到達した最低ライン）

- 4〜6室で始める案は採用しない

- SPC組成、補助金申請、実施設計

### Phase 3（3〜5年）

- 面的拡張、六呂師との連携、産品のブランド展開

# 14. Next 90 Days ― 次に実施すべきこと

すべて「調査」であり、「準備」ではない。

| # | アクション | 担当 | 成果物 | 費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大野市 環境・水循環課へ照会：41か所の水質データに硬度・pHが含まれるか。含まれる場合は生データの提供依頼 | ENOWA | 水質データ一式 | 0円 |
| 2 | 水循環アドバイザー 中野孝教氏へ接触：同位体・元素分析による既存データの有無 | ENOWA | 面談記録 | 交通費 |
| 3 | 深度別サンプリングの設計：醸造用（50m）／生活用（10〜20m）／表流水の3層で採水・分析 | 外部分析機関 | 分析結果 | 30〜50万円 |
| 4 | 受入条件のヒアリング：4事業者に「専任担当を置くとしたら、対価・頻度・人数はどの水準か」を具体的に聞く | ENOWA | 条件表 | 交通費 |
| 5 | 物件の接道調査：候補物件について福井県建築指導課・大野市へ43条2項の要否を照会 | ENOWA＋建築士 | 判定書 | 20〜30万円 |
| 6 | 奥越健康福祉センターへ事前相談：福井県旅館業法施行条例の上乗せ基準（フロント設置義務等） | ENOWA | 相談記録 | 0円 |
| 7 | 越前大野城の入場者数を市観光交流課へ照会（統計に非公表） | ENOWA | 実数 | 0円 |
| 8 | WTP簡易調査：既存顧客・見込み客に対し、大野の1泊2食＋体験に対する支払意向を調査 | ENOWA | WTP分布 | 30〜50万円 |
| 9 | PoCディナーの企画：Phase 1の実施設計 | ENOWA | 企画書 | 0円 |
| 10 | 源平酒造の現況確認（2024年に民事再生申請） | ENOWA | 確認記録 | 0円 |
|  | 合計 |  |  | 80〜130万円 |

90日間の投資は最大130万円。

この130万円で、2億〜3億円の投資判断に必要な情報の大半が揃う。

順序を逆にしてはならない。

# 30. 最終設問への回答

「もしあなた自身が自己資金3億円を投資するInvestment Committeeの責任者だった場合、この案件に投資するか。」

（行政補助金・地域への好意・ENOWAブランドへの期待は一切考慮せず、事業単体として回答すること）

## 回答：投資しない。

### 最大の理由

補助金を考慮から外した瞬間、この案件は成立しないことが、3つの独立した情報源によって確定しているからである。

- 提案書Vol2自身が「単独投資では回収年数が10年を超え事業化が困難」と明記している

- DBJ／日本経済研究所が「補助金が少なくとも50%程度ない場合は事業としての継続性は難しい」と結論している

- 本FSの試算では、DBJ標準の稼働30%／福井県旅館平均27.4%のいずれでも、6室構成でEBITDA赤字となる

設問が「補助金を考慮せず」と条件づけている以上、答えは一意に決まる。

### 補足すべき3点

① 3億円という金額が、この案件には大きすぎる。

本FSの試算では、6室・改修費3,077万円/室（講の実績）でも総CAPEXは2.45億円。3億円を投じても6〜8室の宿が1つできるだけであり、分散投資が効かない。単一物件・単一立地・単一運営者にすべてを賭ける構造は、投資として筋が悪い。

② ただし、3億円のうち3,000万円なら投資する。

第14章の90日プラン（130万円）とPhase 1（2,000〜3,000万円）は、投資判断ではなく情報取得である。この段階の支出は、

- 損失の上限が明確

- 失敗しても地域に負債を残さない

- U1（支払意向）・U2（稼働率）・U6（水質差）という、2億円の判断に必要な3変数を直接測定できる

期待値の観点では、この3,000万円は3億円より遥かに効率が良い。

③ 判断を変える条件（Gate 2の再掲）

以下がすべて満たされれば、投資判断を再検討する。

| 条件 | 閾値 | 現状 |
| --- | --- | --- |
| 室数 | 8室以上を確保できる物件群 | 提案書は4〜6室 → 不足 |
| ADR | 実測WTPの中央値が 45,000円/人以上 | 未測定 |
| 稼働率 | 事前予約・法人契約で通年50%の見込み | DBJ標準30%、県旅館平均27.4% → 大幅に不足 |
| CAPEX | 2,000万円/室以下（実施設計ベース） | 未算定。垂直積雪量300cmの影響が未評価 |
| 運営体制 | 中核3職種の内定 | 未着手 |
| 受入側 | 蔵2者以上の書面合意 | 停止中 |
| 大規模修繕 | 10年目の負担主体が契約で確定 | 未設計 |
| IRR | 補助金なしで 8%以上 | 最良ケース（改修1,070万/室・稼働50%）で14.1%、中位（2,000万/室）で7.4% → CAPEX次第 |

注目すべきは、8条件のうち6条件が「未測定・未着手」であることである。

投資判断の材料がまだ存在しない、というのが最も正確な現状認識である。

### したがって、投資委員会としての結論

「NO」ではなく「NOT YET」。

ただし、現在の提案書のまま（4〜6室・ADR根拠なし・補助金前提・受入側停止中）であれば、明確にNOである。

>

投資すべきは、事業ではなく検証である。

金額：3,000万円。期間：18ヶ月。目的：2億円の判断に必要な3変数の測定。

# 附録：全面NOで終わらせないために

## 「何を捨てれば成立するのか」

| 捨てるもの | 理由 |
| --- | --- |
| 「4〜6室で小さく始める」 | 業界の最低ラインは8室。小規模化はリスクを下げず上げる |
| 「Water dictates everything」 | 科学的裏付けがなく、生産者本人が否定している |
| 「宿泊比率4%からの脱却」 | 指標として成立していない |
| 「ENOWAが投資主体」 | IRRが基準を満たさず、Vol2自身がリスクを市に移転する構成 |
| Water Summit／海外連携 | 優先度・事業性ともに低い |
| 北陸新幹線を前提とした時間軸 | 開業は2050年代 |

## 「どこまで縮小すれば成立するのか」

宿泊を持たない「体験＋産品」モデルなら、投資数百万円〜3,000万円で成立しうる。

ただし本FSの試算では年間売上上限は約25百万円であり、ENOWAの独立事業としては小さすぎる。

→ これは事業ではなく、Gate 1の検証装置として位置づけるべきである。

## 「別の事業モデルなら成立するのか」

成立可能性が最も高いのは、以下の3つである。

### 代替案1：産品の高付加価値化とブランド展開（Export Model）

根拠：河原酢造の98%県外販売という既に実証された事実。かつ本人は「営業活動をしたことがない」。〔E〕

- ENOWAの中核能力（食の編集・販路・ブランド）が最も直接的に効く

- 投資が小さく、失敗しても地域に負債が残らない

- 大野に来なくても価値が伝わる＝受入キャパシティの制約を受けない

- 「Destination（来てもらう）」ではなく「高付加価値な生産地（送り出す）」

### 代替案2：運営受託モデル（Management Contract）

- 市またはSPCが物件を保有・改修し、ENOWAは運営とブランドのみを受託

- リスクとリターンの帰属が契約で明確になる

- Vol2の実質的な内容を、正直に契約形態として表現したもの

### 代替案3：既存宿泊施設との連携（Asset-light）

- 新規改修せず、既存の一棟貸し宿・旅館と提携し、ENOWAは体験と食のみを提供

- CAPEXゼロ。9/1で確認された既存の一棟貸し宿は「採算が合わない」状態〔E〕であり、送客と単価向上は相手にとっても利益になる

- Phase 1のテスト販売としても機能する

ENOWA OONO｜Feasibility Study / Red Team 検証報告書 v1.0

本報告書は投資判断そのものではなく、判断に必要な検証項目と撤退基準を提示するものである。